ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ БЛАГОДАРНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА  СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

| 19 | марта | 2025 года | г. Благодарный | № | 284 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

О внесении изменений в муниципальную программу Благодарненского муниципального округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства», утвержденную постановлением администрации Благодарненского муниципального округа Ставропольского края от 28 декабря 2024 года № 1913 «Об утверждении муниципальной программы Благодарненского муниципального округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства»

В соответствии с пунктом 34 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Благодарненского муниципального округа Ставропольского края, утвержденного постановлением администрации Благодарненского муниципального округа Ставропольского края от 27 марта 2024 года № 373 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Благодарненского муниципального округа Ставропольского края», методическими указаниями по разработке и реализации муниципальных программ Благодарненского муниципального округа Ставропольского края, утвержденными постановлением администрации Благодарненского муниципального округа Ставропольского края от 03 апреля 2024 года № 427 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Благодарненского муниципального округа Ставропольского края», администрация Благодарненского муниципального округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести изменения в муниципальную программу Благодарненского муниципального округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства», утвержденную постановлением администрации Благодарненского муниципального округа Ставропольского края от 28 декабря 2024 года № 1913 «Об утверждении муниципальной программы Благодарненского муниципального округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» (с изменениями, внесенными постановлением администрации Благодарненского муниципального округа Ставропольского края от 07 марта 2025 года № 233), изложив ее в прилагаемой редакции.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации - начальника управления сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации Благодарненского муниципального округа Ставропольского края Соколова В.И.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

| Глава Благодарненского муниципального округа Ставропольского края | А.И. Теньков |
| --- | --- |

|  | ## УТВЕРЖДЕНА ## постановлением администрации ## Благодарненского муниципального округа Ставропольского края ## от 28 декабря 2024 года № 1913 ## в редакции постановления администрации Благодарненского муниципального округа Ставропольского края ## от 19 марта 2025 года № 284 |
| --- | --- |

## МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Благодарненского муниципального округа Ставропольского края

«Развитие сельского хозяйства»

ПАСПОРТ

муниципальной программы Благодарненского муниципального округа

Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства»

| Наименование программы | муниципальная программа Благодарненского муниципального округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» (далее - программа), (далее – округ) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | управление сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации Благодарненского муниципального округа Ставропольского края (далее – управление сельского хозяйства и охраны окружающей среды) |
| Соисполнители программы | - |
| Участники программы | сельскохозяйственные товаропроизводители округа; муниципальное учреждение «Пункт временного содержания животных» |
| Подпрограммы программы | «Развитие растениеводства и животноводства»; «Охрана окружающей среды»; «Обеспечение реализации муниципальной программы Благодарненского муниципального округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» и общепрограммные мероприятия» |
| Цели программы | устойчивое развитие отрасли сельского хозяйства, способствующее повышению конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции; повышение уровня экологической безопасности в округе |
| Индикаторы достижения целей программы | индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах); доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе; среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства; количество проведенных мероприятий в рамках ежегодной экологической акции «Сохраним природу Ставрополья» |
| Сроки реализации программы | 2025-2027 годы |
| Объемы и источники финансового обеспечения программы | объем финансового обеспечения программы за счет всех источников финансирования составит 80582,00 тыс. рублей; в том числе по годам: в 2025 году – 28483,28 тыс. рублей; в 2026 году – 26049,36 тыс. рублей; в 2027 году – 26049,36 тыс. рублей в том числе по источникам финансового обеспечения: в том числе средства бюджета Ставропольского края – 56965,23 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2025 году – 18988,41 тыс. рублей; в 2026 году – 18988,41 тыс. рублей; в 2027 году – 18988,41 тыс. рублей средства бюджета Благодарненского муниципального округа Ставропольского края – 22652,77 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2025 году – 9140,87 тыс. рублей; в 2026 году – 6755,95 тыс. рублей; в 2027 году – 6755,95 тыс. рублей средства других источников – 964,00 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2025 году – 354,00 тыс. рублей; в 2026 году – 305,00 тыс. рублей; в 2027 году – 305,00 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | обеспечение индекса производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к 2027 году не ниже 101,4 процента; обеспечение доли прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе к 2027 году не ниже 100 процентов; обеспечение среднемесячной заработной платы работников сельского хозяйства к 2027 году не ниже 48139 рублей; увеличение количества проведенных мероприятий в рамках ежегодной экологической акции «Сохраним природу Ставрополья» к 2027 году до 40 единиц |

ПРИОРИТЕТЫ И ЦЕЛИ

реализуемой в Благодарненском муниципальном округе Ставропольского края муниципальной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития Благодарненского муниципального округа Ставропольского края

Программа разработана в соответствии с

Законом Ставропольского края от 31 декабря 2004 года № 119-кз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в области сельского хозяйства»;

Законом Ставропольского края от 02 мая 2024 года № 44-кз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных и городских округов Ставропольского края отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в области обращения с животными без владельцев»;

Законом Ставропольского края от 27 декабря 2019 года № 110-кз «О Стратегии социально-экономического развития Ставропольского края до 2035 года»;

решением Совета депутатов Благодарненского городского округа Ставропольского края от 27 декабря 2019 г. № 300 «Об утверждении стратегии социально-экономического развития Благодарненского муниципального округа Ставропольского края до 2035 года»;

постановлением администрации Благодарненского муниципального округа Ставропольского края от 27 марта 2024 года № 373 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Благодарненского муниципального округа Ставропольского края»;

постановлением администрации Благодарненского муниципального округа Ставропольского края от 03 апреля 2024 года № 427 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Благодарненского муниципального округа Ставропольского края»;

постановлением администрации Благодарненского муниципального округа Ставропольского края от 24 июля 2024 года № 961 «Об утверждении перечня муниципальных программ Благодарненского муниципального округа Ставропольского края».

Сельскохозяйственными товаропроизводителями округа являются сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства.

Программа сформирована исходя из целей социально-экономического развития Благодарненского муниципального округа Ставропольского края.

Программа направлена на реализацию государственной политики в области развития сельского хозяйства, повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции.

К приоритетным направлениям реализации Программы относятся:

создание условий для наращивания производства высококачественной сельскохозяйственной продукции в целях полного удовлетворения потребности населения округа и Ставропольского края в продуктах питания, а также обеспечения продовольственной безопасности;

повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, произведенной на территории округа, на внутреннем и внешнем рынках на основе инновационного развития агропромышленного комплекса;

развитие отраслей растениеводства и животноводства, в том числе с внедрением инновационных технологий;

обеспечение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей.

привлечение инвестиций в агропромышленный комплекс;

сохранение почвенного плодородия;

достижение минимального вредного воздействия на окружающую среду и здоровье человека, обеспечение соблюдения требований природоохранного законодательства Российской Федерации;

обеспечение чистоты береговых полос водных объектов общего пользования, расположенных на территории округа;

выявление и ликвидация стихийных свалок на территории округа;

обеспечение санитарно- эпидемиологической безопасности населения.

С учетом изложенных приоритетных направлений целями Программы являются:

устойчивое развитие отрасли сельского хозяйства, способствующее повышению конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции;

создание благоприятных и безопасных условий проживания в округе.

Достижение целей программы осуществляется путем решения задач и выполнения основных мероприятий следующих подпрограмм программы, взаимосвязанных по срокам, ресурсам и исполнителям:

подпрограмма «Развитие   растениеводства и животноводства» (приведена в   приложении 1 к программе);

подпрограмма «Охрана окружающей среды» (приведена в приложении 2 к программе);

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Благодарненского муниципального округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» и общепрограммные мероприятия» (приведена в приложении 3 к программе).

Сведения об индикаторах достижения целей программы и показателях решения задач подпрограмм программы и их значениях приведены в приложении 4 к программе.

Перечень основных мероприятий подпрограмм программы приведен в приложении 5 к программе.

Объемы и источники финансового обеспечения программы приведены в приложении 6 к программе.

Сведения о весовых коэффициентах, присвоенных целям Программы, задачам подпрограмм Программы приведены в приложении 7 к программе.

|  | Приложение 1 к муниципальной программе Благодарненского муниципального округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» |
| --- | --- |

## ПОДПРОГРАММА

## «Развитие растениеводства и животноводства» муниципальной программы Благодарненского муниципального округа Ставропольского края

## «Развитие сельского хозяйства»

## ПАСПОРТ

## подпрограммы «Развитие растениеводства и животноводства» муниципальной программы Благодарненского муниципального округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства»

| Наименование подпрограммы | ## подпрограмма «Развитие растениеводства и животноводства» муниципальной программы Благодарненского муниципального округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» (далее – подпрограмма, программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | управление сельского хозяйства и охраны окружающей среды |
| Соисполнители подпрограммы | нет |
| Участники подпрограммы | сельскохозяйственные товаропроизводители округа |
| Задачи подпрограммы | увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции |
| Показатели решения задач подпрограммы | производство зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий; производство овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей; площадь земель, подлежащая обработке против иксодовых клещей - переносчиков Крымской геморрагической лихорадки; площадь закладки садов суперинтенсивного типа в личных подсобных хозяйствах; производство молока в хозяйствах всех категорий; производство скота и птицы (на убой в живом весе) в хозяйствах всех категорий; производство куриных пищевых яиц в хозяйствах всех категорий |
| Сроки реализации подпрограммы | 2025-2027 годы |
| Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы | объем финансового обеспечения подпрограммы составит 1187,14 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2025 году – 428,38 тыс. рублей; в 2026 году – 379,38 тыс. рублей; в 2027 году – 379,38 тыс. рублей в том числе по источникам финансового обеспечения: в том числе средства бюджета Ставропольского края –223,14 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2025 году – 74,38 тыс. рублей; в 2026 году – 74,38 тыс. рублей; в 2027 году – 74,38 тыс. рублей средства других источников – 964,00 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2025 году – 354,00 тыс. рублей; в 2026 году – 305,00 тыс. рублей; в 2027 году – 305,00 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | обеспечение объемов производства зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий к 2027 году не ниже 350 тыс. тонн; обеспечение объемов производства овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей к 2027 году не ниже 4,1 тыс. тонн; обеспечение площади земель, подлежащей обработке против иксодовых клещей - переносчиков Крымской геморрагической лихорадки к 2027 году не ниже 130 гектаров; обеспечение площади закладки садов суперинтенсивного типа в личных подсобных хозяйствах в 2025 году не менее 0,2 гектаров; обеспечение объемов производства молока в хозяйствах всех категорий к 2027 году не ниже 13,6 тыс. тонн; обеспечение объемов производства скота и птицы (на убой в живом весе) в хозяйствах всех категорий к 2027 году не ниже 100,8 тыс. тонн; обеспечение производства куриных пищевых яиц в хозяйствах всех категорий к 2027 году не ниже 145,8 млн. штук; |

Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Подпрограммой предусмотрена реализация следующих основных мероприятий:

- развитие зернопроизводства и овощеводства, в рамках которого предполагается увеличение объемов производства качественной зерновой продукции; увеличения производства овощей в целях удовлетворение потребности населения в овощной продукции.

Реализацию основного мероприятия подпрограммы по развитию зернопроизводства и овощеводства предполагается осуществлять за счет:

проведения агрохимического обследования почв земель сельскохозяйственного назначения;

организация и проведение соревнования по своевременному и качественному проведению уборки урожая озимых зерновых сельскохозяйственных культур;

информирования хозяйствующих субъектов о государственной поддержке в области сельского хозяйства, о порядке и условиях субсидирования в области сельского хозяйства;

организации и проведения мероприятий по борьбе с иксодовыми клещами-переносчиками Крымской геморрагической лихорадки в природных биотопах.

Реализация данного основного мероприятия Подпрограммы позволит:

увеличить валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий до 350 тыс. тонн в 2027 году;

обеспечить объем производства овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей к 2027 году не ниже 4,1 тыс. тонн

обеспечить площадь земель, подлежащей обработке против иксодовых клещей - переносчиков Крымской геморрагической лихорадки к 2027 году не ниже 130 гектаров.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия подпрограммы является управление сельского хозяйства и охраны окружающей среды.

2) развитие садоводства, в рамках которого предполагается создание условий для развития садоводства в целях обеспечения населения свежими плодами.

Реализация данного мероприятия будет осуществляться за счет предоставления грантов в форме субсидий гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства, на закладку сада суперинтенсивного типа.

Реализация данного основного мероприятия Подпрограммы позволит обеспечить площадь закладки садов суперинтенсивного типа в личных подсобных хозяйствах в 2025 году не менее 0,2 гектаров.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия подпрограммы является управление сельского хозяйства и охраны окружающей среды.

- Развитие скотоводства, овцеводства и птицеводства, в рамках которого предполагается:

создание условий для устойчивого развития молочного скотоводства;

увеличение производства говядины в целях удовлетворение потребности населения в высококачественной говядине;

создание условий для сохранения и развития птицеводства, в том числе яичного направления.

Реализацию основного мероприятия подпрограммы предполагается осуществлять за счет:

приобретения биологической продукции для искусственного осеменения сельскохозяйственных животных;

проведения мониторинга развития животноводства в хозяйствах всех категорий;

оказания консультационной и методической помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям.

Реализация основного мероприятия Подпрограммы позволит:

обеспечить объемы производства молока в хозяйствах всех категорий к 2027 году не ниже 13,6 тыс. тонн;

обеспечить объемы производства скота и птицы (на убой в живом весе) в хозяйствах всех категорий к 2027 году не ниже 100,8 тыс. тонн;

увеличить производство куриных пищевых яиц в хозяйствах всех категорий к 2027 году до 145,8 млн. штук.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия подпрограммы является управление сельского хозяйства и охраны окружающей среды.

Перечень основных мероприятий подпрограммы приведен в приложении 5 к программе.

|  | Приложение 2 к муниципальной программе Благодарненского муниципального округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» |
| --- | --- |

## ПОДПРОГРАММА

## «Охрана окружающей среды» муниципальной программы Благодарненского муниципального округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства»

## ПАСПОРТ

## подпрограммы «Охрана окружающей среды» муниципальной программы Благодарненского муниципального округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства»

| Наименование подпрограммы | ## подпрограмма «Охрана окружающей среды» муниципальной программы Благодарненского муниципального округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» (далее – подпрограмма, программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | управление сельского хозяйства и охраны окружающей среды |
| Соисполнители подпрограммы | нет |
| Участники подпрограммы | хозяйствующие субъекты, население |
| Задачи подпрограммы | улучшение экологического состояния территории округа |
| Показатели решения задач подпрограммы | количество ликвидированных несанкционированных свалок на территории округа; доля населения округа, вовлеченного в экологические мероприятия, в общей численности населения округа |
| Сроки реализации подпрограммы | 2025-2027 годы |
| Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы | объем финансового обеспечения подпрограммы составит 2384,92 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2025 году – 2384,92 тыс. рублей; в 2026 году – 0,00 тыс. рублей; в 2027 году – 0,00 тыс. рублей в том числе по источникам финансового обеспечения: в том числе средства бюджета Благодарненского муниципального округа Ставропольского края – 2384,92 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2025 году – 2384,92 тыс. рублей; в 2026 году – 0,00 тыс. рублей; в 2027 году – 0,00 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | обеспечить количество ликвидированных несанкционированных свалок на территории округа в 2025 году 1 единицу; обеспечение доли населения округа, вовлеченного в экологические мероприятия, в общей численности населения округа к 2027 году до 20 процентов |

Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Подпрограммой предусмотрена реализация следующего основного мероприятия:

- Чистый округ, в рамках которого предполагается достижение минимального вредного воздействия на окружающую среду и здоровье человека.

Реализация мероприятия предполагает:

выявление и ликвидацию стихийных свалок на территории округа;

проведение экологических акций, направленных на сохранение окружающей среды, с участием населения.

проведение экологических субботников на территории округа.

Реализацию основного мероприятия подпрограммы предполагается осуществлять за счет:

ликвидации несанкционированных свалок на территории Благодарненского муниципального округа Ставропольского края;

расходов за счет поступлений платы за негативное воздействие на окружающую среду.

Реализация данного основного мероприятия Подпрограммы позволит обеспечить:

количество ликвидированных несанкционированных свалок на территории округа в 2025 году 1 единицу;

увеличение доли населения округа, вовлеченного в экологические мероприятия, в общей численности населения округа к 2027 году до 20 процентов.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия подпрограммы является управление сельского хозяйства и охраны окружающей среды.

|  | Приложение 3 к муниципальной программе Благодарненского муниципального округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» |
| --- | --- |

ПОДПРОГРАММА

обеспечение реализации муниципальной программы Благодарненского муниципального округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» и общепрограммные мероприятия

Сферой реализации подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Благодарненского муниципального округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» и общепрограммные мероприятия» (далее – подпрограмма) является управленческая и организационная деятельность управления сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации Благодарненского муниципального округа Ставропольского края по реализации отдельных государственных полномочий в области сельского хозяйства, переданных органам местного самоуправления Благодарненского муниципального округа Ставропольского края.

Управление реализацией подпрограммы осуществляется управлением сельского хозяйства и охраны окружающей среды в рамках функций, определенных Положением об управлении сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации Благодарненского муниципального округа Ставропольского края.

Основное мероприятие подпрограммы «Обеспечение реализации программы», в рамках которого предполагается:

осуществление управленческих функций по реализации отдельных государственных полномочий в области сельского хозяйства;

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами;

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия является управление сельского хозяйства и охраны окружающей среды.

Основное мероприятие подпрограммы «Осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев», в рамках которого предполагаются:

расходы на проведение мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия является управление сельского хозяйства и охраны окружающей среды.

Перечень основных мероприятий подпрограммы приведен в приложении 5 к программе.

|  | Приложение 4 к муниципальной программе Благодарненского муниципального округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» |
| --- | --- |

# СВЕДЕНИЯ

об индикаторах достижения целей муниципальной программы Благодарненского муниципального округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» и показателях решения задач подпрограмм программы и их значениях

| № п/п | Наименование индикатора достижения цели программы и показателя решения задачи подпрограммы программы | единица измерения | значение индикатора достижения цели программы и показателя решения задачи подпрограммы программы по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|  | Программа «Развитие сельского хозяйства» |  |  |  |  |  |  |
| I | Цель «Устойчивое развитие отрасли сельского хозяйства, способствующее повышению конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | процентов | 101,8 | 94,2 | 99,2 | 101,1 | 101,4 |
| 2. | Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе | процентов | 88,0 | 75,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 3. | Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства | рублей | 44973 | 45394 | 45685 | 46633 | 48139 |
|  | Подпрограмма «Развитие растениеводства и животноводства» |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача Подпрограммы: увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Производство зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий | тысяч тонн | 327 | 278 | 303 | 324 | 350 |
| 5. | производство овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тысяч тонн | 4,1 | 3,3 | 3,4 | 3,5 | 4,1 |
| 6. | Площадь земель, подлежащая обработке против иксодовых клещей - переносчиков Крымской геморрагической лихорадки | гектаров | 1,3 | 138,7 | 100,0 | 130,0 | 130,0 |
| 7. | Площадь закладки садов суперинтенсивного типа в личных подсобных хозяйствах | гектаров | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
| 8. | Производство молока в хозяйствах всех категорий | тыс. тонн | 15,0 | 13,0 | 13,2 | 13,4 | 13,6 |
| 9. | Производство скота и птицы (на убой в живом весе) в хозяйствах всех категорий | тыс. тонн | 101,1 | 93,4 | 100,4 | 100,6 | 100,8 |
| 10. | Производство куриных пищевых яиц в хозяйствах всех категорий | млн. штук | 145,7 | 136,9 | 137,2 | 140,0 | 145,8 |
| II | Цель «Повышение уровня экологической безопасности в округе» |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Количество проведенных мероприятий в рамках ежегодной экологической акции «Сохраним природу Ставрополья» | единиц | 29 | 32 | 35 | 38 | 40 |
|  | Подпрограмма «Охрана окружающей среды» |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача Подпрограммы: улучшение экологического состояния территории округа |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Количество ликвидированных несанкционированных свалок на территории округа | единиц | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 13. | Доля населения округа, вовлеченного в экологические мероприятия, в общей численности населения округа | процентов | 10,3 | 12,4 | 15,0 | 19,0 | 20,0 |
|  | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Благодарненского муниципального округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» и общепрограммные мероприятия» |  |  |  |  |  |  |

|  | Приложение 5 к муниципальной программе Благодарненского муниципального округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» |
| --- | --- |

# ПЕРЕЧЕНЬ

# основных мероприятий Подпрограмм муниципальной программы Благодарненского муниципального округа

# Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства»

| № п/п | Наименование подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы | тип основного мероприятия | ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) подпрограммы Программы, осно вного мероприя тия подпрограм мы Программы | срок |  | связь с индикаторами достижения целей Программы и показателями решения задач подпрограммы Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |
|  | ### Цель «Устойчивое развитие отрасли сельского хозяйства, способствующее повышению конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции» |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма «Развитие растениеводства и животноводства» | Х | УСХиООС АБМО СК | 2025 | 2027 | пункты 1,2,3 приложения 4 к Программе |
|  | Задача Подпрограммы: увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции |  |  |  |  |  |
| 1. | Развитие зернопроизводства и овощеводства | проведение мероприятий иными организациями | УСХ и ООС АБМО СК | 2025 | 2027 | пункты 4,5,6 приложения 4 к Программе |
| 2. | Развитие садоводства | предоставление субсидий юридическим лицам | УСХиООС АБМО СК | 2025 | 2027 | пункт 7 приложения 4 к Программе |
| 3. | Развитие скотоводства, овцеводства и птицеводства | проведение мероприятий иными организациями | УСХиООС АБМО СК | 2025 | 2027 | пункты 8,9,10 приложения 4 к Программе |
|  | Цель «Повышение уровня экологической безопасности в округе» |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма «Охрана окружающей среды» | Х | УСХиООС АБМО СК | 2025 | 2027 | ### пункт 11 приложения 4 к Программе |
|  | Задача Подпрограммы: ### улучшение экологического состояния территории округа |  |  |  |  |  |
| ### 4. | Чистый округ | выполнение функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями, подведомственными главным распорядителям средств местного бюджета | УСХиООС АБМО СК | 2025 | 2027 | ### пункты 12,13 приложения 4 к Программе |
|  | Подпрограмма «Обеспечение реали-зации муниципальной программы Благодар-ненского муниципаль-ного округа Ставрополь-ского края «Развитие сельского хозяйства» и общепрограммные мероприятия» | Х | УСХиООС АБМО СК | 2025 | 2027 | Х |
| 5. | Обеспечение реализации Программы | выполнение функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями, подведомственными главным распорядителям средств местного бюджета | УСХиООС АБМО СК | 2025 | 2027 | Х |
| 6. | Осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев | выполнение функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями, подведомственными главным распорядителям средств местного бюджета | УСХиООС АБМО СК | 2025 | 2027 | Х |

|  | Приложение 6 к муниципальной программе Благодарненского муниципального округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» |
| --- | --- |

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ

### финансового обеспечения муниципальной программы Благодарненского муниципального округа

Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства»

| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы | источники финансового обеспечения по ответственному исполнителю Программы, подпрограммы Программы, основному мероприятию подпрограммы Программы | прогнозная (справочная) оценка расходов по годам (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1. | Муниципальная программа Благодарненского муниципального округа Ставропольского края "Развитие сельского хозяйства" | всего | 28483,28 | 26049,36 | 26049,36 |
|  |  | ### бюджетные ассигнования бюджета Благодарненского муниципального округа Ставропольского края, в т.ч. | 28129,28 | 25744,36 | 25744,36 |
|  |  | ### средства краевого бюджета | 18988,41 | 18988,41 | 18988,41 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные УСХ и ООС АБМО СК | 18988,41 | 18988,41 | 18988,41 |
|  |  | средства местного бюджета | 9140,87 | 6755,95 | 6755,95 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные УСХ и ООСАБМО СК | 9140,87 | 6755,95 | 6755,95 |
|  |  | средства других источников | 354,00 | 305,00 | 305,00 |
| 2. | Подпрограмма «Развитие растениеводства и животноводства» | всего | 428,38 | 379,38 | 379,38 |
|  |  | ### бюджетные ассигнования бюджета Благодарненского муниципального округа Ставропольского края, в т.ч. | 74,38 | 74,38 | 74,38 |
|  |  | ### средства краевого бюджета | 74,38 | 74,38 | 74,38 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные УСХ и ООСАБМО СК | 74,38 | 74,38 | 74,38 |
|  |  | средства других источников | 354,00 | 305,00 | 305,00 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия Подпрограммы: |  |  |  |  |
| 2.1. | ### Развитие зернопроизводства и овощеводства | ### всего | 228,38 | 179,38 | 179,38 |
|  |  | ### бюджетные ассигнования бюджета Благодарненского муниципального округа Ставропольского края, в т.ч. | 74,38 | 74,38 | 74,38 |
|  |  | ### средства краевого бюджета | 74,38 | 74,38 | 74,38 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные УСХ и ООСАБМО СК | 74,38 | 74,38 | 74,38 |
|  |  | средства других источников | 154,00 | 105,00 | 105,00 |
| 2.2. | ### Развитие садоводства | ### всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ### бюджетные ассигнования бюджета Благодарненского муниципального округа Ставропольского края, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ### средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные УСХ и ООСАБМО СК | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства других источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | ### Развитие скотоводства, овцеводства и птицеводства | ### всего | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|  |  | ### бюджетные ассигнования бюджета Благодарненского муниципального округа Ставропольского края, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ### средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные УСХ и ООСАБМО СК | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства других источников | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| ### 3. | ### Подпрограмма «Охрана окружающей среды» | всего | 2384,92 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ### бюджетные ассигнования бюджета Благодарненского муниципального округа Ставропольского края, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ### средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ### в т.ч. предусмотренные УСХ и ООСАБМО СК | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ### средства местного бюджета | 2384,92 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные УСХ и ООСАБМО СК | 2384,92 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства других источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия Подпрограммы: |  |  |  |  |
| ### 3.1. | ### Чистый округ | всего | 2384,92 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ### бюджетные ассигнования бюджета Благодарненского муниципального округа Ставропольского края, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ### средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные УСХ и ООСАБМО СК | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства местного бюджета | 2384,92 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные УСХ и ООСАБМО СК | 2384,92 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства других источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ### 4. | ### Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Благодарненского муниципального округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» и общепрограмные мероприятия» | всего | 25669,98 | 25669,98 | 25669,98 |
|  |  | ### бюджетные ассигнования бюджета Благодарненского муниципального округа Ставропольского края, в т.ч. | 25669,98 | 25669,98 | 25669,98 |
|  |  | ### средства краевого бюджета | 18914,03 | 18914,03 | 18914,03 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные УСХ и ООСАБМО СК | 18914,03 | 18914,03 | 18914,03 |
|  |  | средства местного бюджета | 6755,95 | 6755,95 | 6755,95 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные УСХ и ООСАБМО СК | 6755,95 | 6755,95 | 6755,95 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия Подпрограммы: |  |  |  |  |
| 4.1 | ### Обеспечение реализации Программы | ### всего | 9596,94 | 9596,94 | 9596,94 |
|  |  | ### бюджетные ассигнования бюджета Благодарненского муниципального округа Ставропольского края, в т.ч. | 9596,94 | 9596,94 | 9596,94 |
|  |  | ### средства краевого бюджета | 2840,99 | 2840,99 | 2840,99 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные УСХ и ООСАБМО СК | 2840,99 | 2840,99 | 2840,99 |
|  |  | средства местного бюджета | 6755,95 | 6755,95 | 6755,95 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные УСХ и ООСАБМО СК | 6755,95 | 6755,95 | 6755,95 |
| ### 4.2 | ### Осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев | всего | 16073,04 | 16073,04 | 16073,04 |
|  |  | бюджетные ассигнования бюджета Благодарненского муниципального округа Ставропольского края, в т.ч. | 16073,04 | 16073,04 | 16073,04 |
|  |  | средства краевого бюджета | 16073,04 | 16073,04 | 16073,04 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные УСХ и ООСАБМО СК | 16073,04 | 16073,04 | 16073,04 |
|  |  | средства местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные УСХ и ООСАБМО СК | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  | Приложение 7 к муниципальной программе Благодарненского муниципального округа Ставропольского края |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

о весовых коэффициентах, присвоенных целям Программы, задачам подпрограмм Программы, отражающих значимость (вес) цели Программы в достижении стратегических целей социально-экономического развития Благодарненского муниципального округа Ставропольского края в сравнении с другими целями Программы, влияющими на достижение тех же стратегических целей  социально-экономического развития Благодарненского муниципального округа Ставропольского края, и задачи подпрограммы Программы в достижении цели Программы в сравнении с другими задачами подпрограммы Программы в достижении той же цели Программы

| ### № п/п | ### Цели Программы и задачи подпрограмм Программы | ### значения весовых коэффициентов, присвоенных целям Программы и задачам подпрограмм Программы по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 |
|  | Муниципальная программа Благодарненского муниципального округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» |  |  |  |
| ### 1. | ### Цель «Устойчивое развитие отрасли сельского хозяйства, способствующее повышению конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции» | ### 0,49 | ### 0,49 | ### 0,49 |
| ### 2. | Цель «Повышение уровня экологической безопасности в округе» | ### 0,51 | ### 0,51 | ### 0,51 |
|  | ### Подпрограмма «Развитие растениеводства и животноводства» |  |  |  |
| ### 1.1 | Задача: «увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции» подпрограммы «Развитие растениеводства и животноводства» Программы | ### 1 | ### 1 | ### 1 |
|  | ### Подпрограмма «Охрана окружающей среды» |  |  |  |
| ### 2.1 | ### Задача: «улучшение экологического состояния территории округа» Программы | ### 1 | ### 1 | ### 1 |

### Используемое сокращение:

| ### УСХиООСАБМО СК | ### управление сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации Благодарненского муниципального округа Ставропольского края |
| --- | --- |

Первый заместитель главы администрации

Благодарненского муниципального

округа Ставропольского края						Н.Д. Федюнина

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ,

представляемые вместе с проектом муниципальной программы Благодарненского муниципального округа Ставропольского края

«Развитие сельского хозяйства»

Раздел 1. Характеристика текущего состояния сельскохозяйственной сферы социально-экономического развития Благодарненского муниципального округа Ставропольского края

Сельское хозяйство является одной из основных отраслей экономики Благодарненского муниципального округа Ставропольского края.

Валовое производство продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств за 2024 год составило 15 млрд. рублей.

В структуре производства продукции сельского хозяйства на долю сельскохозяйственных организаций приходится – 81 процент, фермерских хозяйств – 7,6 процентов, личных подсобных хозяйств – 11,4 процента.

Среднемесячная начисленная заработная плата по сельскохозяйственным организациям за 2024 года составила 48280 рублей, что выше показателя 2023 года на 105,4 процента.

В 2024 году получено 278 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур, урожайность составила 26,6 ц/га. В 2023 году получено 327 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур, при средней урожайности – 31,5 ц/га.

Объемы производства основных видов продукции животноводства за 2024 год составили:

произведено (выращено) 96,3 тыс. тонн мяса всех видов, что ниже уровня производства 2023 года на 5,378 тыс. тонн или 5,3 процента;

реализовано мяса всех видов 101,0 тыс. тонн мяса, что составило 99,9 процентов к уровню 2023 года (-97,4 тонны);

валовое производство молока составило 12,97 тыс. тонн, что незначительно превысило уровень 2023 года - на 26 тонн или 0,2 процента;

произведено 136,9 млн. штук яиц, что составило 94,0 процента к уровню 2023 года. Из общего производства яиц на долю, произведенных в обществе с ограниченной ответственностью «Птицекомплекс Альянс», приходится 122,7 млн. штук или 89,6 процентов в общем объеме производства.

Основными проблемами в развитии агропромышленного комплекса являются:

опережающий рост цен на основные средства, материально-технические ресурсы и горюче-смазочные материалы, потребляемые в процессе производства продукции сельского хозяйства, по сравнению с ценами на продукцию сельского хозяйства и сельскохозяйственное сырье;

слабые позиции сельскохозяйственных товаропроизводителей на агропродовольственных рынках, которые приводят к ухудшению их финансового состояния;

непредсказуемые климатические условия, приводящие к ведению рискованного сельского хозяйства.

В 2025 – 2027 годах обозначены следующие направления развития сельского хозяйства:

создание условий для наращивания производства высококачественной сельскохозяйственной продукции в целях полного удовлетворения потребности населения округа и Ставропольского края в продуктах питания, а также обеспечения продовольственной безопасности;

развитие растениеводства и животноводства, в том числе с внедрением инновационных технологий;

привлечение инвестиций в агропромышленный комплекс;

повышение плодородия и развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения;

развитие субъектов малого предпринимательства в агропромышленном комплексе.

В растениеводстве сельскохозяйственным товаропроизводителям предстоит освоить интенсивные технологии, базирующиеся на новом поколении сельскохозяйственной техники, увеличить объем внесения в почву минеральных удобрений, выполнить работы по защите растений от вредителей и болезней, использовать перспективные высокоурожайные сорта и гибриды сельскохозяйственных культур.

Основным фактором увеличения производства продукции животноводства является обновление технологической базы с использованием современного оборудования, а также наращивание генетического потенциала продуктивности животных.

В сфере охраны окружающей среды:

обеспечение чистоты береговых полос водных объектов общего пользования, расположенных на территории округа;

выявление и ликвидация стихийных свалок на территории округа.

В рамках ежегодной краевой экологической акции «Сохраним природу Ставрополья» на территории Благодарненского муниципального округа проведены сезонные субботники, а именно: работы по уборке мусора и побелке деревьев в зоне отвода автомобильных дорог краевого и местного значения на территории Благодарненского муниципального округа.

Риски реализации Программы разделены на внутренние, которые относятся к сфере компетенции ответственного исполнителя Программы, и внешние, наступление которых не зависит от действий ответственного исполнителя Программы.

При реализации Программы осуществляются меры, направленные на предотвращение негативного воздействия внутренних и внешних рисков реализации Программы (вероятных явлений, событий, процессов, не зависящих от участников Программы, и негативно влияющих на основные параметры Программы (подпрограммы Программы), достижение ожидаемых результатов реализации Программы.

Мерами по управлению внутренними рисками реализации Программы являются:

планирование хода реализации Программы;

оперативный мониторинг хода реализации Программы;

своевременная корректировка основных мероприятий и сроков их исполнения.

К внешним рискам реализации Программы относятся:

рост цен на энергоресурсы и другие материально-технические средства, потребляемые в процессе производства сельскохозяйственной продукции;

ухудшение ценовой ситуации на продовольственном рынке;

природные факторы, связанные с тем, что Благодарненский муниципальный округ, как и Ставропольский край в целом, является зоной рискованного земледелия и значительно часто подвергается стихийным бедствиям, обусловленным погодно-климатическими причинами, которые наносят значительный экономический ущерб сельскохозяйственным товаропроизводителям (существенные потери объемов производства и снижение доходов).

Реализация программы позволит увеличить производство зерна, овощей, молока, мяса всех видов на убой в хозяйствах всех категорий, повысить уровень рентабельности производства сельскохозяйственной продукции.

Сроки реализации Программы 2025 - 2027 годы.

Раздел 2. Обоснование планируемых объемов ресурсов

на реализацию Программы

Общий объем финансовых средств на реализацию муниципальной программы Благодарненского муниципального округа Ставропольского края "Развитие сельского хозяйства" в 2025-2027 годах за счет всех источников финансирования составит 80582,00 тыс. рублей:

в том числе по годам:

в 2025 году – 28483,28 тыс. рублей;

в 2026 году – 26049,36 тыс. рублей;

в 2027 году – 26049,36 тыс. рублей

в том числе по источникам финансового обеспечения:

в том числе средства бюджета Ставропольского края – 56965,23 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2025 году – 18988,41 тыс. рублей;

в 2026 году – 18988,41 тыс. рублей;

в 2027 году – 18988,41 тыс. рублей

средства бюджета Благодарненского муниципального округа Ставропольского края – 22652,77 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2025 году – 9140,87 тыс. рублей;

в 2026 году – 6755,95 тыс. рублей;

в 2027 году – 6755,95 тыс. рублей

средства других источников – 964,00 тыс. рублей,

в том числе по годам:

в 2025 году – 354,00 тыс. рублей;

в 2026 году – 305,00 тыс. рублей;

в 2027 году – 305,00 тыс. рублей

Финансовые средства, предусмотренные на реализацию программы, распределены в разрезе подпрограмм программы следующим образом:

Подпрограмма 1. Развитие растениеводства и животноводства – 1187,14 тыс. рублей (1,5 процентов в общем объеме финансовых средств на реализацию программы);

## Подпрограмма 2. Охрана окружающей среды» – 2381,92 тыс. рублей (3,0 процента в общем объеме финансовых средств на реализацию программы).

## Подпрограмма 3. Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства» и общепрограммные мероприятия» – 77009,94 тыс. рублей (95,6 процентов в общем объеме финансовых средств на реализацию программы).

Объемы и источники финансового обеспечения основных мероприятий подпрограмм Программы в 2025 году приведены в приложении 6 к Программе.

Подпрограмма 1. Развитие растениеводства и животноводства.

Основное мероприятие 1. Развитие зернопроизводства и овощеводства.

Реализация основного мероприятия будет осуществляться путем проведения агрохимического обследования почв земель сельскохозяйственного назначения в размере 154,0 тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия будет проведена работа по борьбе с иксодовыми клещами-переносчиками Крымской геморрагической лихорадки в природных биотопах путем обработки пастбищ, заселенных иксодовыми клещами-переносчиками Крымской геморрагической лихорадки. Для реализации данного мероприятия необходимы средства в размере 74,38 тыс. рублей для оплаты услуг по акарицидной обработке пастбищ.

Основное мероприятие 2. Развитие садоводства.

Реализация основного мероприятия будет осуществляться за счет предоставления грантов в форме субсидий гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства, на закладку сада суперинтенсивного типа за счет краевого бюджета.

Основное мероприятие 3. Развитие скотоводства, овцеводства и птицеводства.

Реализацию основного мероприятия подпрограммы предполагается осуществлять за счет приобретения биологической продукции для искусственного осеменения сельскохозяйственных животных в размере 200,00 тыс. рублей.

Подпрограмма 2. Охрана окружающей среды.

Основное мероприятие 1. Чистый округ.

Реализацию основного мероприятия подпрограммы предполагается осуществлять за счет:

ликвидации несанкционированных свалок на территории Благодарненского муниципального округа Ставропольского края;

поступлений платы за негативное воздействие на окружающую среду.

## Подпрограмма 3. Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства» и общепрограммные мероприятия.

## Основное мероприятие 1. Обеспечение реализации программы.

## Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет средств бюджета Благодарненского муниципального округа Ставропольского края и выплаты по оплате труда работников в соответствии со штатной численностью составят 6755,95 тыс. рублей.

## Потребность в средствах краевого бюджета на обеспечение реализации отдельных государственных полномочий в области сельского хозяйства - 2840,99 тыс. рублей.

Расходы за счет поступлений платы за негативное воздействие на окружающую среду – 447,00 тыс. рублей.

Основное мероприятие 2. Осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, в рамках которого предполагаются расходы на проведение мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев – 19073,04 тыс. рублей.

# Раздел 3. Характеристика мер правового регулирования

# в сфере реализации программы

Меры правового регулирования в сфере реализации программы не предусмотрены.

# Раздел 4. Сведения об источнике информации и методике расчета индикаторов достижения целей Программы и показателей решения

# задач подпрограмм Программы

Сведения об источнике информации и методике расчета индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач подпрограмм Программы приведены в приложении 1 к дополнительным документам.

# Раздел 5. Основные параметры потребности в трудовых ресурсах, необходимых для реализации Программы

# В рамках реализации программы подготовка кадров не осуществляется.

СВЕДЕНИЯ

### об источнике информации и методике расчета индикаторов достижения целей муниципальной программы Благодарненского муниципального округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства»

### и показателей решения задач подпрограмм Программы

| ### № п/п | ### Наименование индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи подпрограммы Программы | ### единица измерения | ### источник информации ### (методика расчета) | ### временные характеристики индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи подпрограммы Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Программа «Развитие сельского хозяйства» |  |  |  |  |
| ### 1. | ### Индекс производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | ### процентов | ### сведения управления сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации Благодарненского муниципального округа Ставропольского края | ### ежегодно, до 31 марта года, следующего за отчетным |
| ### 2. | ### Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе | ### процентов | рассчитывается по следующей формуле: ДП=(ПО/КО) * 100%, где ДП - доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе, ПО – количество прибыльных организаций, предоставляющих отчетность в министерство сельского хозяйства Ставропольского края, ### КО – общее количество организаций, предоставляющих отчетность в министерство сельского хозяйства Ставропольского края | ### ежегодно, до 31 марта года, следующего за отчетным |
| ### 3. | ### Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства | ### руб. | ### определяется на основании данных годовых отчетов сельскохозяйственных организаций | ежегодно, до 31 марта года, следующего за отчетным |
| ### 4. | ### Количество проведенных мероприятий в рамках ежегодной экологической акции «Сохраним природу Ставрополья» | ### единиц | ### сведения управления сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации Благодарненского муниципального округа Ставропольского края | ежегодно, до 30 декабря отчетного года |
| ### Подпрограмма «Развитие растениеводства и животноводства» |  |  |  |  |
| ### 5. | ### Производство зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий | ### тысяч ### тонн | ### определяется на основе данных формы ### № 29-СХ, 2- фермер | ### ежегодно, до 31 марта года, следующего за отчетным |
| ### 6. | ### Производство овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | ### тысяч ### тонн | ### определяется на основе данных формы ### № 29-СХ, 2 фермер | ### ежегодно, до 31 марта года, следующего за отчетным |
| ### 7. | ### Площадь земель, подлежащая обработке против иксодовых клещей – переносчиков Крымской геморрагической лихорадки | ### гектаров | ### определяется на основе данных акта выполненных работ по организации и проведению мероприятий по борьбе с иксодовыми клещами – переносчиками Крымской геморрагической лихорадки в природных биотопах | ### ежегодно, до 30 декабря отчетного года |
| ### 8. | ### Площадь закладки садов суперинтенсивного типа в личных подсобных хозяйствах | ### гектаров | ### определяется на основе данных акта приема-сдачи выполненных работ по закладке сада суперинтенсивного типа | ### ежегодно, до 30 декабря отчетного года |
| ### 9. | ### Производство молока в хозяйствах всех категорий | ### тысяч ### тонн | определяется на основе данных формы ### № 24-СХ, 3 – фермер | ### ежегодно, до 31 марта года, следующего за отчетным |
| ### 10. | ### Производство скота и птицы (на убой в живом весе) в хозяйствах всех категорий | ### тысяч ### тонн | определяется на основе данных формы ### № 24-СХ, 3 - фермер | ### ежегодно, до 31 марта года, следующего за отчетным |
| ### 11. | ### Производство куриных пищевых яиц в хозяйствах всех категорий | ### тысяч ### штук | определяется на основе данных формы ### № 24-СХ, 3 - фермер | ### ежегодно, до 31 марта года, следующего за отчетным |
| ### Подпрограмма «Охрана окружающей среды» |  |  |  |  |
| ### 12. | ### Количество ликвидированных несанкционированных свалок на территории округа | ### единиц | ### определяется на основе данных акта выполненных работ | ### ежегодно, до 30 декабря отчетного года |
| ### 13. | ### Доля населения округа, вовлеченного в экологические мероприятия, в общей численности населения округа | ### единиц | рассчитывается по следующей формуле: ДН=(УН/НО) * 100%, где ДН - доля населения округа, вовлеченного в экологические мероприятия, в общей численности населения округа, УН – количество человек, участвующих в экологических мероприятиях, НО – общая численность населения в округе | ### ежегодно, до 30 декабря отчетного года |