
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ БЛАГОДАРНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА  СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
	30
	апреля 
	2026  года
	г. Благодарный
	№
	401


Об утверждении Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Благодарненского муниципального округа Ставропольского края на период 2026 – 2036 годы 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 года № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, муниципальных округов, городских округов», администрация Благодарненского муниципального округа Ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемую Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Благодарненского муниципального округа Ставропольского края на период 2026-2036 годы.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации - начальника управления по делам территорий администрации Благодарненского муниципального округа Ставропольского края Кима С.В.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования. 

Глава

Благодарненского муниципального округа

Ставропольского края                                                                   А.И. Теньков

	
	УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации Благодарненского муниципального округа Ставропольского края

от 30 апреля 2026 года № 401
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ПРОГРАММА

комплексного развития транспортной инфраструктуры Благодарненского муниципального округа Ставропольского края на период 2026-2036 годы

	Муниципальный заказчик:
	администрация 
Благодарненского муниципального округа  Ставропольского края


	
	Генеральный директор
общества с ограниченной
ответственностью
«ГеоВерсум»
М. В. Черномуров
___________________________________
                                                            М. П.


2026 год

ПРОГРАММА

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Благодарненского муниципального округа Ставропольского края 

на период 2026 - 2036 годы 

	1. Паспорт программы

	Наименование Программы
	Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Благодарненского муниципального округа Ставропольского края на период 2026-2036 годы (далее соответственно-Программа, работа)

	Основание

для разработки Программы
	«Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29 декабря 2004 № 190-ФЗ;
«Земельный кодекс Российской Федерации» от 25 октября 2001 № 136-ФЗ;
Федеральные  законы от: 
05 мая 2014 № 131-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации»;
06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
08 ноября 2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 года №1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»;
СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;
 Схема территориального планирования Ставропольского края, утвержденная постановлением Правительства Ставропольского края №178-п от 04 апреля 2023года;
Постановление Правительства Ставропольского края от 28 декабря 2023 года № 821-п «Об утверждении Государственной программы Ставропольского края «Развитие транспортной системы»;
Генеральный план Благодарненского муниципального округа Ставропольского края; 
постановление администрации Благодарненского муниципального округа Ставропольского края от 09 января 2025 года № 2 «Об утверждении Правил землепользования и застройки Благодарненского муниципального округа Ставропольского края»

	Заказчик

Программы
	администрация Благодарненского муниципального округа  Ставропольского края: 356420, Ставропольский край, город Благодарный, ул. Ленина, 1

	Разработчики Программы
	общество с ограниченной ответственностью «ГеоВерсум». Ставропольский край, город Ставрополь, ул. Дзержинского 185, пом. 1304

	Цель

Программы
	создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы Благодарненского муниципального округа Ставропольского края, повышение уровня безопасности дорожного движения

	Задачи Программы
	1. Обеспечение функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования.

2. Сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях.

3. Улучшение транспортного обслуживания населения.

4. Снижение доли протяженности на территории муниципального образования автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям

	Целевые показатели
	доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям; 

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения; 

протяженность пешеходных дорожек; 

обеспеченность постоянным (круглогодичным) нормативным состоянием автомобильных дорог общего пользования;

количество дорожно-транспортных происшествий из-за сопутствующих дорожных условий на улично-дорожной сети; 

обеспеченность населения необходимым (достаточным) транспортным обслуживанием;
доступность транспортной инфраструктуры для маломобильных групп населения

	Срок и этапы реализации программы
	2026-2036 годы

Этапы реализации: 2026 год, 2027 год, 2028 год, 2029 год, 2030 год, 2031 год, 2032 год, 2033 год, 2034 год, 2035 год, 2036 год

	Укрупненное описание запланированных мероприятий программы
	разработка проектно-сметной документации;                                                             реконструкция существующих дорог;                                                 

ремонт и капитальный ремонт дорог   

	Объемы и источники финансирования программы, тыс. руб.
	суммарный объем – 9 259 909,4  тыс. руб., в том числе:

средства федерального бюджета – 0,00 тыс. руб.;

средства регионального бюджета – 1271793,5 тыс. руб.;

средства местного бюджета – 62303,868 тыс. руб.;

иные бюджетные и межбюджетные трансферты – 7925812,1* тыс. руб.

	Ожидаемые результаты  реализации Программы
	повышение качества, эффективности  и доступности транспортного обслуживания населения  и субъектов экономической деятельности;                                    

обеспечение надежности и безопасности системы транспортной инфраструктуры


1.Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры Благодарненского муниципального округа Ставропольского края
1.1. Анализ положения Благодарненского муниципального округа Ставропольского края в структуре пространственной организации Ставропольского края
Расположение Благодарненского муниципального округа Ставропольского края является очень выгодным с позиций перспективного развития, так как он находится в полосе центрального экономико-географического района Ставропольского края, на пересечении путей сообщения юго-восточной и северо-восточной территорий края. Границы: на севере Благодарненский округ граничит с Туркменским, на северо-востоке – с Арзгирским, на востоке – с Будённовским, на юге – с Новоселицким и Александровским, на западе – с Петровским районами.

Город Благодарный является административным центром Благодарненского муниципального округа. Площадь: 247217,59 га (3,73 процента от площади Ставропольского края, 11 место среди 26 районов). Город Благодарный, расположен по берегам реки Мокрая Буйвола, в 150 километрах к востоку от г. Ставрополя.

Поселение основано в 1782 году, Указом Президиума Верховного Совета РСФСР 09 сентября 1971 года с. Благодарное преобразовано в город.
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Рисунок 1.
Административно-территориальное деление Ставропольского края

Согласно постановлению Правительства Ставропольского края от 04 мая 2006 года № 63-п «Об утверждении Реестра административно-территориальных единиц Ставропольского края» (с изменениями на 09.01.2019) Благодарненский район был преобразован в муниципальное образование Благодарненский муниципальный округ, включающий в себя 24 населённых пункта:

1.
Город Благодарный – административный центр.

2.
Село Александрия.

3.
Хутор Новоалександровский.

4.
Посёлок Госплодопитомник.

5.
Село Алексеевское.

6.
Хутор Большевик.

7.
Село Бурлацкое.

8.
Село Елизаветинское.

9.
Село Каменная Балка.

10.
Посёлок Каменка.

11.
Хутор Красный Ключ.

12.
Хутор Алтухов.

13.
Хутор Кучурин.

14.
Хутор Гремучий.

15.
Хутой Дейнекин.

16.
Село Мирное.

17.
Посёлок Мокрая Буйвола.

18.
Село Сотниковское.

19.
Село Спасское.

20.
Посёлок Ставропольский.

21.
Посёлок Молочный.

22.
Посёлок Видный.

23.
Село Шишкино.

24.
Аул Эдельбай.

В сельскохозяйственном обороте находится 227 тысяч гектаров угодий, из которых 200 тысяч гектаров (88 процентов) – пашня. По природно-сельскохозяйственному районированию земельного фонда территория округа относится в основном к умеренно засушливой степи.
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Рисунок 2.
Схема границ муниципальных образований Благодарненского муниципального округа Ставропольского края
Границы Благодарненского муниципального округа Ставропольского края и его статус установлены Законом Ставропольского края от 01 декабря 2003 года № 45-кз «Об установлении внешних границ районов Ставропольского края».

Общая площадь земель Благодарненского муниципального округа Ставропольского края в установленных границах составляет – 247 217,59 га.  Площадь населённых пунктов составляет 7 612,51 га, том числе:
город Благодарный – 2 842,03 га;

село Сотниковское – 698,6 га;

село Александрия – 725,85 га;

село Бурлацкое – 334,77 га;

село Елизаветинское – 424,6 га;

село Спасское – 382,08 га;

село Алексеевское – 581,26 га;

село Каменная Балка – 142,14 га;

поселок Ставропольский – 166,43 га;

село Шишкино – 193,64 га;

аул Эдельбай – 131,8 га;

село Мирное – 359,06 га;

хутор Алтухов – 153,76 га;

хутор Большевик – 74,96 га;

хутор Новоалександровский – 107,18 га;

поселок Каменка – 27,64 га;

хутор Красный Ключ – 77,6 га;

поселок Мокрая Буйвола – 63,89 га;

поселок Видный – 21,79 га;

хутор Гремучий – 41,55 га;

хутор Дейнекин – 23,81 га;

поселок Молочный – 14,05 га;

хутор Кучурин – 8,05 га;

поселок Госплодопитомник – 24,71 га.

  Расстояние от административного центра муниципального образования до крупных центров Ставропольского края, Северо-Кавказского и Южного  федеральных округов
Таблица 1.

	№ п/п
	Город
	расстояние
	временная доступность

	–
	Ставропольский край
	–
	–

	1
	Город Ставрополь
	150 км
	2 ч м.

	3
	Город Минеральные Воды
	130 км
	1ч 40 м.

	4
	Город Георгиевск
	156 км
	1ч 56 м.

	5
	Город курорт Ессентуки
	160 км
	2 ч 07 м.

	6
	Город курорт Кисловодск
	183 км
	2 ч 22 м.

	7
	Город Светлоград
	68 км
	53 м.

	8
	Город Буденновск
	70 км
	55 м.

	–
	Кабардино-Балкарская Республика
	–
	–

	1
	Город Нальчик
	92 км
	1 ч 21 м.

	-
	Республика Калмыкия
	
	

	1
	город Элиста
	181 км
	2 ч 01 м.

	–
	Республика Дагестан 
	–
	–

	1
	Город Махачкала
	490 км
	6 ч 45 м.


В целом транспортно-географическое положение муниципального образования выгодное и обеспечивает взаимосвязи населенных пунктов муниципального образования, с прилегающими муниципальными образования Ставропольского края и с соседними регионами.

Проектом Схемы территориального планирования Ставропольского края и иными стратегическими и программными документами на территории муниципального образования предусматривается реализация ряда экономических, инфраструктурных проектов, в случае реализации которых у планируемого муниципального образования усилится транзитный потенциал.

1.2. Социально-экономическая характеристика Благодарненского муниципального округа Ставропольского края.
Ведущее место в экономике муниципального округа занимают агропромышленный комплекс, на долю которого приходится около 91,8 процентов  оборота крупных и средних предприятий.

Градообразующие отрасли экономики муниципального округа: сельское хозяйство, промышленность и  розничная торговля.

На долю промышленности приходится более 89,4 процента  объёмов отгруженных товаров. Данная отрасль, занимающая лидирующие позиции в экономике муниципального округа, задаёт вектор его развития, обеспечивает занятость и условия для высокого уровня жизни населения.

Структурный анализ промышленного производства показывает, что основная доля в общем обороте традиционно приходится на обрабатывающее производство (98,8 процентов). Объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства», за 2023 год составил 23,5 млрд, рублей, темп роста составил 144,3  процента. По данному показателю муниципальный округ занимает 5 место в Ставропольском крае.

За 2023 год оборот розничной торговли крупных и средних предприятий всех видов экономической деятельности составил 2219,0 млн. рублей или 121,2  процента  к 2022 году.

Объём инвестиций в основной капитал по всем видам хозяйствующих субъектов за 2023 год составил 5606,0 млн. рублей, темп роста к 2022 году составил 118,4 процента.

Объём инвестиций в основной капитал по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, за 2023 год составил 654,98 млн. руб., или 58 процентов к уровню 2022 года.

В 2023 году на территории муниципального округа реализовывалось и сопровождалось - 5 инвестиционных проектов, с общим объёмом инвестиций 2541,6 млн. рублей, по которым планируется создать 137 новых рабочих мест:
Демографическая ситуация, сложившаяся в Благодарненском муниципальном округе Ставропольского края, имеет сложный комплексный характер и позитивные тенденции развития. 
За период с 2017 по 2023 год численность населения снизилась на 1979 человек и к началу 2024 года по данным федеральной службы государственнрой статистики Российской Федерации составила 56932 человека против 58911 человек в начале 2017 года. В процентном соотношении численность населения муниципального образования за данный период уменьшилась на 3,4 процента. 

В программе  принята следующая численность населения (в соответствии с расчетными периодами утвержденного генерального плана), соответствующая сбалансированному и устойчивому развитию муниципального округа:

первая очередь – 58104 человека;

расчётный срок – 58824 человека.

Основной прирост численности Благодарненского  муниципального округа Ставропольского края обеспечивают крупнейшие населённые пункты – город Благодарный (около 53  процентов от населения Благодарненского  муниципального округа Ставропольского края), села Сотниковское, Александрия, Бурлацкое, Елизаветинское (в сумме около 23 процентов от населения Благодарненского  муниципального округа Ставропольского края). 

К началу 2024 года численность Благодарненского  муниципального округа Ставропольского края составила 56932 человека, что составляет 2 процента  от населения Ставропольского края.
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Рисунок 3.
Динамика численности населения Благодарненского  муниципального округа Ставропольского края в целом и в г. Благодарный, чел
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Рисунок 4.
Динамика численности населения сельских населенных пунктов с численностью населения более 1 тыс. жителей, чел. 
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 Рисунок 5.
Динамика численности населения сельских населенных пунктов с численностью населения менее 1 тыс. жителей, чел.
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Рисунок 6.
Динамика естественного движения населения Благодарненского муниципального округа Ставропольского края, чел.

Из диаграммы на рисунке 6 видно, что за анализируемый период происходило волнообразное изменение показателей смертности и рождаемости при незначительном доминировании рождаемости. При этом, интенсивность показателя смертности имеет тенденцию к увеличению от года к году. 

По данным, предоставленным Управлением записи актов гражданского состояния Ставропольского края,  за период с 01 января 2020 года по 23 мая 2024 года произведена государственная регистрация записей актов о смерти в количестве 3527 человек.

Как показывает статистика, в структуре родившихся по очерёдности доминируют первые и вторые рождения, что является доказательством твёрдых ориентиров семей на одно-двухдетную модель семьи, при явно выраженном предпочтении однодетной модели.

Динамика миграционных потоков за анализируемый период показывала в целом отрицательное направление. 

Наличие отрицательных миграционных процессов на территории муниципального образования связано с общей тенденцией в России – миграция с целью улучшения трудовых и социальных условий, из малых городов и сельской местности в крупные центры с высоким предложением мест приложения труда.

Дальнейшее повышение миграционного оттока приведёт к изменению возрастной структуры населения, обусловленному вступлением в трудоспособный возраст малочисленного молодого поколения людей, рождённых в 1990 годы и выбытием многочисленного поколения, рождённых в послевоенные годы. Этот фактор может повлиять на количество женщин репродуктивного возраста и снижение общего уровня рождаемости.

Миграционный прирост населения в 2023 году составил 2,1/1000 человек при среднем показателе за последние 7 лет -1,6/1000 чел.

Основные показатели, характеризующие демографические процессы в Благодарненском муниципальном округе Ставропольского края

Таблица 2.
	Показатель
	годы
	

	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023

	Среднегодовая численность населения (чел.)
	58911
	58623
	57893
	57624
	57536
	56975
	56932

	Зарегистрировано родившихся (чел.)
	797
	759
	664
	682
	665
	621
	642

	Зарегистрировано умерших (чел.)
	759
	805
	754
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Естественный прирост (+), убыль (-) населения (чел.)
	38
	-46
	-90
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Коэффициент рождаемости (чел. на 1000 чел. населения)
	13,6
	13,0
	11,7
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Общий коэффициент смертности (чел. на 1000 чел. населения)
	12,9
	13,8
	13,1
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Коэффициент естественного прироста (чел. на 1000 чел. населения)
	0,6
	-0,8
	-1,4
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Прибыло мигрантов (чел.)
	1244
	1156
	1500
	1446
	1413
	1592
	1530

	Выехало жителей (чел.)
	1570
	1840
	1690
	1367
	1321
	1340
	1411

	Миграционный прирост (+), убыль (-) населения (чел.)
	-326,0
	-684,0
	-190,0
	79
	92
	252
	119

	Коэффициент миграционного прироста (чел на 1000 чел. населения)
	-5,5
	-11,7
	-3,3
	1,4
	1,6
	4,4
	2,1
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Рисунок 7.
Структура населения Благодарненского муниципального округа Ставропольского края, 2023 год
Образование.

Система муниципального образования Благодарненского муниципального округа Ставропольского края представлена 23 дошкольными образовательными, 16 общеобразовательными организациями, 6 организациями дополнительного образования.

В области дошкольного образования за последние годы в Благодарненском муниципальном округе Ставропольского края достигнуты значительные успехи: 

в 2013 году проведена реконструкция административного здания, пекарни, гаража под муниципальное учреждение дополнительного образования (далее – МДОУ)  «Детский сад № 8» на 60 мест в городе Благодарном;

в 2015 году в рамках реализации мероприятий по модернизации региональной системы дошкольного образования завершено строительство детского сада на 150 мест в ауле Эдельбай. Данные мероприятия позволили увеличить обеспеченность детей в возрасте 1-6 лет местами – с 521 на 1000 детей до 642.

В организациях  дошкольного образования функционирует 2 группы компенсирующей направленности, 100 процентов  дошкольников охвачены коррекционной помощью.

Системой дополнительного образования в МДОУ охвачен 21 процент воспитанников, что способствует развитию детей в четырёх образовательных областях: коммуникативно-личностной, познавательно-речевой, художественно-эстетической и в области физического развития.

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Россиской Федерации на период до 2024 года», запланированы мероприятия по достижению к 2021 году 100 процентной  доступности дошкольного образования детей в возрасте до 3 лет.

Таблица 3. 
Общеобразовательные организации  на территории Благодарненского муниципального округа Ставропольского края (данные за 2019 год)
	Местонахожде
ние
	наименование МОУ СОШ
	количество мест
	количество обучающихся
	количество пед
состава/ персонала
	под
воз детей/ н.п., ед.

	Город Благодарный
	МОУ «СОШ № 1»
	600
	982
	24/56
	0

	Город Благодарный
	МОУ «СОШ № 6»
	960
	831
	17/55
	0

	Город Благодарный
	МОУ «СОШ № 9»
	640
	949
	25/52
	0

	Город Благодарный
	МОУ «СОШ № 15»
	1230
	816
	26/ 56
	0

	Село Александрия
	МОУ «СОШ № 2»
	820
	427
	21/35
	89

	Поселок Ставропольский
	МОУ «СОШ № 3»
	640
	169
	15/20
	23

	Село Сотниковское
	МОУ «СОШ № 4»
	890
	392
	21/46
	0

	Село Спасское
	МОУ «СОШ № 5»
	480
	282
	17/28
	0

	Село Каменная Балка
	МОУ «СОШ № 7»
	464
	201
	18/19
	30

	Село Елизаветинское
	МОУ «СОШ № 8»
	460
	388
	32/33
	35

	Село Бурлацкое
	МОУ «СОШ № 10»
	505
	371
	19 /32
	0

	Село Алексеевское
	МОУ «СОШ № 11»
	624
	169
	32/18
	0

	Хутор Алтухов
	МОУ «СОШ № 12»
	400
	85
	12/19
	26

	Село Мирное
	МОУ «СОШ № 13»
	320
	106
	13/16
	0

	Аул Эдельбай
	МОУ «СОШ № 14»
	250
	121
	10/25
	0

	Село Шишкино
	МОУ «СОШ № 16»
	150
	105
	5/20
	15

	ИТОГО
	×
	9433
	6394
	307/530
	218


Используемое сокращение: МОУ «СОШ №» - муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа».
Таблица 4. 
Организации дошкольного образования (включая дошкольные группы) на территории Благодарненского муниципального округа Ставропольского края (данные за 2019 год)
	Местонахождение
	наименование МДОУ
	коли
чество мест
	коли
чество воспитанников
	количество пер
сонала/ педсо
став

	Город Благодарный
	МДОУ «ДС № 2»
	261
	220
	26/18

	Город Благодарный
	МДОУ «ДС № 3»
	125
	150
	18/10

	Город Благодарный
	МДОУ «ДС № 5»
	240
	214
	21/20

	Город Благодарный
	МДОУ «ДС № 7»
	60
	66
	13/8

	Город Благодарный
	МДОУ «ДС № 8»
	60
	60
	12/7

	Город Благодарный
	МДОУ «ДС № 9»
	90
	109
	15/8

	Город Благодарный
	МДОУ «ДС № 28»
	256
	285
	32/19

	Город Благодарный
	МДОУ «ДС № 29»
	263
	239
	28/19

	Город Благодарный
	МДОУ «ДС № 30»
	300
	305
	34/20

	Село Александрия
	МДОУ «ДС № 4»
	84
	130
	18/12

	Хутор Большевик
	МДОУ «ДС № 13»
	70
	43
	10/5

	Село Елизаветинское
	МДОУ «ДС № 14»
	130
	124
	17/8

	Поселок Ставропольский
	МДОУ «ДС № 15»
	70
	75
	11/5

	Село Сотниковское
	МДОУ «ДС № 16»
	176
	180
	24/15

	Село Спасское
	МДОУ «ДС № 17»
	120
	134
	19/6

	Село Бурлацкое
	МДОУ «ДС № 19»
	120
	108
	17/10

	Село Бурлацкое
	МДОУ «ДС № 20»
	120
	60
	13/5

	Село Шишкино
	МДОУ «ДС № 21»
	100
	70
	9/6

	Село Мирное
	МДОУ «ДС № 22»
	60
	47
	9/3

	Село Алексеевское
	МДОУ «ДС № 23»
	120
	72
	14/6

	Село Каменная Балка
	МДОУ «ДС № 24»
	141
	100
	14/7

	Хутор Алтухов
	МДОУ «ДС № 25»
	70
	57
	12/5

	Аул Эдельбай
	МДОУ «ДС № 27»
	150
	112
	18/9

	ИТОГО
	×
	3186
	2960
	404/235


Загрузка организаций общего образования в округе составляет 68 процентов. Количество обучающихся  на одного  педагога составляет 20,83 человека. Уровень обеспеченности организациями общего образования составляет 117 процентов от нормативного значения Местными нормативами градостроительного проектирования (далее - МНГП) Благодарненского муниципального округа Ставропольского края. 

Организации дополнительного образования реализуют 135 программ, из них 3 – авторских. В практику работы внедряются интегрированные программы, имеющие социальную направленность.

Загрузка  организаций  дошкольного образования в Благодарненском муниципальном округа Ставропольского края составляет 93 процента. Количество воспитанников на одного педагога составляет 12,6 человек. Уровень обеспеченности организациями дошкольного образования составляет 98 процентов от нормативного значения МНГП Благодарненского муниципального округа Ставропольского края. 

В 2023-2024 учебном году в 16 муниципальных общеобразовательных организациях Благодарненского муниципального округа Ставропольского края всего обучалось 6595 обучающихся. 

Во всех общеобразовательных организациях Благодарненского муниципального округа Ставропольского края созданы условия для инклюзивного образования.

Для сокращения физического и психического переутомления обучающихся 94 процента МОУ «СОШ»  Благодарненского муниципального округа Ставропольского края работают в 5-дневном режиме обучения.

Наиболее остро стоит вопрос обучения обучающихся  во вторую смену: 
в 2022/23 учебном году во вторую смену занимались 407 человек, 
в 2023/24 учебном году обучение во вторую смену организовано для 400 обучающихся в 1 общеобразовательной организации (6,4 процента).

Доступность школьного образования обеспечивается благодаря осуществлению подвоза обучащихся, так на 10 школьных маршрутах подвоз сельских 254 обучающихся осуществляется 9 школьными автобусами.

Таблица 5. 
Учреждения дополнительного образования на территории Благодарненского муниципального округа Ставропольского края  (данные за 2019 год)

	Наименование учреждения, местонахождение
	специализация
	количество мест
	количество обуча
щихся

	МУДО «Дом детского творчества»,
г. Благодарный
	общеразвивающее
	200
	560

	МУДО «Центр дополнительного образования», г. Благодарный
	общеразвивающее
	200
	1272

	МУДО «Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр «Факел»,  г. Благодарный
	оздоровительно-образовательное
	270
	705

	МУДО «Благодарненская спортивная школа», г. Благодарный
	спортивное
	200
	450

	МУДО «Сотниковская спортивная школа», с. Сотниковское
	спортивное
	258
	258

	МУДО « «Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр «Золотой колосок», х. Большевик
	оздоровительно-образовательное
	250
	250

	ИТОГО
	×
	1378
	3495


Используемое сокращение: МУДО - муниципальное учреждение дополнительного образования.
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Рисунок 8. 
Численность детей в муниципальных образовательных организациях на территории Благодарненского муниципального округа Ставропольского края, 2020 – 2024 годы
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Рисунок 9. 
Численность детей в муниципальных дошкольных образовательных организациях на территории Благодарненского муниципального округа Ставропольского края, 2020 – 2024 годы.
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Рисунок 10. 
Численность детей в муниципальных организациях дополнительного образования на территории Благодарненского муниципального округа Ставропольского края, 2020 – 2024 годы.
Здравоохранение.

Система здравоохранения Благодарненского муниципального округа Ставропольского края представлена государственным бюджетным учреждением здравоохранения Ставропольского края «Благодарненская районная больница» (далее – ГБУЗ СК «Благодарненская РБ»), в состав которой входят: районная поликлиника, детская поликлиника, женская консультация, стоматологическая поликлиника, отделение скорой медицинской помощи в городе Благодарном и филиалы в сёлах Александрия, Сотниковское, Бурлацкое и в посёлке Ставропольский, 7 врачебных амбулаторий, 8 фельдшерско-акушерских пунктов, а также частные медицинские учреждения.

В оказании медицинской помощи населению Благодарненского муниципального округа Ставропольского края принимают участие 22 негосударственных медицинских учреждения, которые оказывают профилактическую, лечебно-диагностическую, консультативную и реабилитационную медицинскую помощь на платной основе, из них: 13 – стоматологического профиля, 1 – офтальмологического, 1 лор-профиля, 1 гинекологического, 2 неврологического, 2 оказывают услуги по ультразвуковой диагностике, 1 – по предрейсовому осмотру, 1 – по амбулаторной лор-хирургии.
Таблица 6. 
Мощность структурных подразделений ГБУЗ СК «Благодарненская РБ»
	Медицинское учреждение (название)
	дислокация
(с адресной привязкой)
	количество коек
	мощность, посещений смену
	количество врачей
	количество среднего медперсонала
	количество младшего медперсо
нала

	ГБУЗ СК «Благодарненская РБ»
	город Благодарный, 
ул. Однокозова, 162
	306 - кругло
суточных, 
99 -дневных
	765
	84
	353
	9

	в том числе:

	Районная больница (стационары, поликлиника, детская поликлиника, женская консультация)
	город Благодарный, 
ул. Однокозова, 162
	306 - кругло
суточных, 
61 -дневных 
	525
	68
	296
	9

	Стоматологическая поликлиника
	город Благодарный, 
пл. Строителей, 26
	
	100
	11
	8
	-

	Александрийская врачебная амбулатория
	село Александрия, 
ул. Столбовая, д.29
	11 дневных
	13
	1
	9
	-

	Алексеевская врачебная амбулатория
	село Алексеевское, 
ул. Ленина, д.85
	
	41
	1
	5
	-

	Елизаветинская врачебная амбулатория
	село Елизаветинское  
ул. Ленина, д.149
	
	23
	1
	4
	-

	Бурлацкая врачебная амбулатория
	село Бурлацкая, 
пер. Больничный, д.1
	8 дневных
	15
	-
	10
	-

	Ставропольская врачебная амбулатория
	поселок Ставропольский,
 ул. Асфальтная, д.1а
	8 дневных
	16
	1
	5
	-

	Сотниковская врачебная амбулатория
	село Сотниковское, пл. Тучина. д.26
	11 дневных
	14
	1
	
	-

	Спасская врачебная амбулатория
	село Спасское,
 ул. Красная, д.88
	-
	18
	1
	5
	-

	Фельдшерско- акушерский пункт с. Каменная Балка
	село КаменнаяБалка,

ул.Молодёжная,д.32
	
	-
	-
	2
	-

	Фельдшерско- акушерский пункт х. Алтухов
	хутор Алтухов, 
ул. Школьная, 17
	-
	-
	-
	1
	-

	Фельдшерско- акушерский пункт с. Шишкино
	село Шишкино.

ул. Дьякова, д.53
	
	-
	-
	2
	-

	Фельдшерско- акушерский пункт х. Большевик
	хутор Большевик, 
ул. Зелёная, д 5
	
	-
	-
	1
	-

	Фельдшерско- акушерский пункт а. Эдельбай
	аул Эдельбай, 
ул. Комсомольская,д.61
	-
	-
	-
	1
	-

	Фельдшерско- акушерский пункт с. Мирное
	село Мирное,
ул. Пролетарская, д.13
	-
	-
	-
	2
	

	Фельдшерско- акушерский пункт п. Каменка
	поселок Каменка, 
ул. Подгорная, д.25
	-
	-
	-
	1
	-

	Фельдшерско- акушерский пункт п. Видный
	поселок Видный, 
ул. Театральная, д.4
	
	-
	-
	1
	-


Культура и искусство.
Благодарненский муниципальный округ Ставропольского края  имеет богатое историческое и культурное наследие, сложившееся на протяжении многих лет. Сохранение традиционной народной культуры, развитие народного творчества, предоставление населению округа высокопрофессиональных и качественных услуг в сфере культуры являются приоритетными направлениями в работе учреждений культуры.

Реализацию данных направлений осуществляют управление культуры администрации Благодарненского муниципального округа Ставропольского края  и 17 муниципальных учреждений культуры, в том числе: 14 учреждений клубного типа: муниципальное бюджетное учреждение культуры (далее – МБУК)   «Благодарненский центр культуры и досуга»  и «Мир Кино» филиал МБУК «Благодарненский центр культуры и досуга», муниципальное учреждение культуры (далее – МУК) «Дом культуры села Александрия», МУК «Дом культуры села Алексеевское», МУК «Дом культуры хутора Большевик», МУК «Дом культуры села Бурлацкое», МУК «Дворец культуры села Елизаветинское», МУК «Дом культуры села Каменная Балка», МУК «Дом культуры села Красные Ключи», МУК «Дом культуры села Мирное», МУК «Сотниковский Дворец культуры», муниципальное учреждение культуры «Дом культуры села Спасское», МУК «Дом культуры посёлка Ставропольский», МУК «Дом культуры села Шишкино», МУК «Дом культуры аула Эдельбай», МУК «Благодарненская централизованная библиотечная система», имеющая в составе 17 библиотек-филиалов, МУК «Благодарненский районный историко-краеведческий музей имени Петра Фёдоровича Грибцова» и МУДО «Благодарненская детская школа искусств», имеющее в своём составе филиал в селе Бурлацкое.

Учреждения культуры Благодарненского муниципального округа Ставропольского края  расположены в 26 зданиях, девяти из которых (35 процентов) необходим капитальный ремонт. В министерство культуры Ставропольского края поданы 5 заявок на капитальный ремонт зданий учреждений культуры в 2020 году (села Бурлацкое, Александрия, Каменная Балка, Спасское, «Мир Кино» филиал МБУК «Благодарненский центр культуры и досуга»  
Таблица 7. 
ПЕРЕЧЕНЬ
действующих объектов культурно-досугового назначения на территории Благодарненского муниципального округа Ставропольского края
	Культурно-досуговые учреждения
	местонахождение
	износ здания
	вмести
мость, мест
	износ здания,
%

	МУК «Дом культуры села Александрия»
	село Александрия,
ул. Красная, д. 240
	состояние неудовлетворительное, частично ветхое
	350
	80

	МУК «Дом культуры села Алексеевское»
	село Алексеевское,
ул. Ленина,117
	частично
	400
	42

	МБУК «Благодарненский центр культуры и досуга»
	город Благодарный, 
ул. Комсомольская, д.16
	удовлетворительное
	650
	100

	«Городской дом культуры» - филиал МБУК «Благодарненский центр культуры и досуга»
	город Благодарный, 
ул. Московская, д.112
	удовлетворительное
	100
	100

	«Мир Кино» филиал МБУК «Благодарненский центр культуры и досуга»  
	город Благодарный, 
ул. Комсомольская, д.1
	удовлетворительное
	99
	100

	МУК «Дом культуры хутора Большевик
	хутор Большевик
 ул. Зелёная, 44
	частично
	200

	30

	МУК «Дворец культуры села Елизаветинское»
	село Елизаветинское,
 ул. Ленина, 136
	в неудовлетворитель
ном состоянии
	500
	70

	МУК «Дом культуры села Каменная Балка»
	село Каменная Балка,
 ул. Школьная, 22
	здание требует капи
тального ремонта
	350
	50

	МУК «Дом культуры села Красные Ключи»
	хутор Алтухов,

ул. Чапаева,33
	частично
	320
	92

	МУК «Дом культуры села Мирное»
	село Мирное, 
ул. Красная 46б
	здание требует капи
тального ремонта
	400
	40

	МУК «Дом культуры посёлка Ставропольский»
	поселок Ставропольский, 
ул. Советская 3
	здание требует капи
тального ремонта
	60
	100

	МУК «Дом культуры села Шишкино»
	село Шишкино, 
ул. Дьякова,55
	не удовлетворительное
	226
	80

	МУК «Дом культуры аула Эдельбай»
	аул Эдельбай,

ул.Комсомольская,79
	частично
	150
	42

	МУК «Дом культуры села Спасское»
	село Спасское, ул. Красная, д. 171
	состояние удовлетворительное
	400
	42

	МУК «Сотниковский Дворец культуры»
	село Сотниковское, ул. Советская, 290/1
	хорошее
	740
	100

	ИТОГО учреждения клубного типа
	×
	×
	4945
	71,2

	МУК «Благодарненский районный историко-краеведческий музей имени Петра Фёдоровича Грибцова»
	город Благодарный, ул. Ленина 235 «а»


	здание памятник истории и культуры (к.19 века – 1896 год)
	50
	80


Обеспеченность объектами культуры в соответствии с Распоряжением Министерства культуры   Российской   Федерации от 02 августа 2017 года  № Р-965 «Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры» и СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», составляет:

по библиотекам для взрослых – 533 процента (количество), 129 процентов  (фонды) от норматива;

по библиотекам для детей – 50 процентов (количество); 

по музеям – 50 процентов; 

по объектам досугового назначения 245 процентов;

концертный зал – 0 процентов;

парк культуры и отдыха – 100 процентов;

по кинотеатрам – 33 процента.

Физическая культура и спорт.
В 2023 году доля населения Благодарненского муниципального округа Ставропольского края в возрасте от 3 до 79 лет, регулярно занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте от 3 до 79 лет  составляет 46,7  процентов (в 2016 году – 34,0 процентов, 2017 году – 38,9 процентов).

В округе действует 136 спортивных сооружений, в том числе 31 спортивный зал общей площадью пола 6 614 м2, 93 плоскостных сооружений, включая один  стадион общей площадью 130 490 м2, 10 тиров, 1 крытый бассейн площадью зеркала воды 72 м2. Работают 2 спортивные школы по 8 видам спорта, в которых занимается около 2500 человек. Ежегодно в Благодарненском муниципальном округе Ставропольского края проводятся более 100 районных спортивно-массовых мероприятий по 16 видам спорта, в которых принимают участие более 10 тыс. человек. Наиболее популярными и массовыми соревнованиями являются: Чемпионат округа по футболу, баскетболу, лёгкой атлетике, массовый легкоатлетический пробег «Благодарненская верста» в рамках всероссийского Дня бега «Кросс наций». 

Спортсмены Благодарненского муниципального округа Ставропольского края принимают участие в краевых соревнованиях, Северо-Кавказского и Южного федеральных округов. 

Объекты социального обслуживания.
Социальная защита населения на территории Благодарненского муниципального округа Ставропольского края  представлена учреждениями социального обслуживания населения: 

государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания населения «Благодарненский дом-интернат для престарелых и инвалидов»; 

государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Благодарненский центр социального обслуживания населения»; 

государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Благодарненский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Гармония». 

Социальная поддержка населения в настоящий момент направлена на:

смягчение негативных последствий бедности,

снижение социального неравенства;

предотвращение социального иждивенчества;

повышение эффективности социальных пособий и предоставление других форм помощи малоимущим семьям на основе принципа адресности.

 Система социальной помощи обращена на достижение следующих задач:

обеспечение максимально эффективной защиты социально уязвимых семей, не обладающих возможностями для самостоятельного решения социальных проблем;

повышение эффективности социального обслуживания населения.

Промышленность.
Ведущее место в экономике Благодарненского муниципального округа Ставропольского края  занимает агропромышленный комплекс, на долю которого приходится около 91,8  процентов оборота крупных и средних предприятий.

Градообразующие отрасли экономики Благодарненского муниципального округа Ставропольского края: сельское хозяйство, промышленность и  розничная торговля.

На долю промышленности приходится более 89,4 процента объёмов отгруженных товаров. Данная отрасль, занимающая лидирующие позиции в экономике Благодарненского муниципального округа Ставропольского края, задаёт вектор его развития, обеспечивает занятость и условия для высокого уровня жизни населения.

Структурный анализ промышленного производства показывает, что основная доля в общем обороте традиционно приходится на обрабатывающее производство (98,8 процентов). Объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства», за 2023 год составил 23,5 млрд, рублей, темп роста составил 144,3  процента. По данному показателю Благодарненский муниципальный округ Ставропольского края  занимает 5 место в Ставропольском крае.

За 2023 год оборот розничной торговли крупных и средних предприятий всех видов экономической деятельности составил 2219,0 млн. рублей или 121,2 процента  к 2022 году.

Объём инвестиций в основной капитал по всем видам хозяйствующих субъектов за 2023 год составил 5606,0 млн. рублей, темп роста к 2022 году составил 118,4 процента.

Объём инвестиций в основной капитал по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, за 2023 год составил 654,98 млн. руб., или 58  процентов к уровню 2022 года.

Ситуация в промышленности муниципального округа характеризуется:

низкой конкурентоспособностью существующих предприятий; 

недостаточно высококвалифицированных трудовых ресурсов;

низкий уровень процессов технологического обновления.

Аграрный сектор экономики Благодарненского муниципального округа Ставропольского края формируется из 16 сельскохозяйственных организаций, 216 крестьянских (фермерских) хозяйств, 4543 личных подсобных хозяйств. В сельскохозяйственных организациях занято 1358 человек, в крестьянских (фермерских) хозяйствах – 432 человека.

 Проводимый на территории Благодарненского муниципального округа Ставропольского края  комплекс мер, направленных на развитие деятельности крупных агропромышленных формирований, малых форм хозяйствования на селе, позволил довести объём произведённой продукции сельского хозяйства в 2023 году до 15,3 млрд. руб.

Достижению роста способствовало внедрение современной системы земледелия, новых высокорепродуктивных сортов и гибридов сельскохозяйственных культур.

По данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства на 01 января 2024 года на территории Благодарненского муниципального округа Ставропольского края  зарегистрированы 4476 субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе 1467 индивидуальных предпринимателей, 3006 самозанятых.

Фактическая обеспеченность торговой площадью на 1 тыс. человек составляет 753,3 м2 при нормативе 274 м2.

По состоянию на 01 января 2024 на потребительском рынке Благодарненского муниципального округа Ставропольского края  субъектами малого и среднего предпринимательства действует 41 предприятие общественного питания на 1302 посадочных места, из них 22 кафе, 1 столовая, 18 закусочных.

Характеристика градостроительной деятельности на территории
К полномочиям органов местного самоуправления городских и муниципальных округов в области градостроительной деятельности, согласно части 2 статьи 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, относятся:
1) подготовка и утверждение документов территориального планирования городских и муниципальных округов;

2) утверждение местных нормативов градостроительного проектирования городских и муниципальных округов;

3) утверждение правил землепользования и застройки городских и муниципальных округов;

4) утверждение документации по планировке территории в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом;

5) выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территориях городских и муниципальных округов;

5.1) направление уведомлений, предусмотренных пунктом 2 части 7, пунктом 3 части 8 статьи 51.1 и пунктом 5 части 19 статьи 55 настоящего Кодекса, при осуществлении строительства, реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства, садовых домов на земельных участках, расположенных на территориях городских и муниципальных округов;

6) ведение государственных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности в части, касающейся осуществления градостроительной деятельности на территориях городских и муниципальных округов, и предоставление сведений, документов и материалов, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности;

7) проведение осмотра зданий, сооружений на предмет их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов, предъявляемыми к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности указанных объектов, требованиями проектной документации, выдача рекомендаций о мерах по устранению выявленных нарушений в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом;

8) разработка и утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских и муниципальных округов, программ комплексного развития транспортной инфраструктуры городских и муниципальных округов, программ комплексного развития социальной инфраструктуры городских и муниципальных округов;

9) заключение договоров о комплексном развитии территории по инициативе правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества;

10) принятие решений о комплексном развитии территорий в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом;

11) принятие решения о сносе самовольной постройки либо решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных гражданским законодательством, осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом.

Действуя в рамках полномочий, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями  от 06 февраля 2023) органы местного самоуправления муниципального образования подготовили и утвердили муниципальные правовые акты в области градостроительных отношений.
На территории Благодарненского муниципального округа Ставропольского края  утверждены следующие градостроительные документы:

1.Генеральный план Благодарненского муниципального округа Ставропольского края (разработан в 2024 году, обществом с ограниченной ответственностью  «ГеоВерсум», утвержден решением Совета депутатов Благодарненского муниципального округа Ставропольского края второго созыва от 18 декабря 2024 года № 234).
2.Правила землепользования и застройки Благодарненского муниципального округа Ставропольского края, утвержденные постановлением администрации Благодарненского муниципального округа Ставропольского края от 09 января 2025 года  № 2;
3.Схема территориального планирования Ставропольского края, утверждена постановлением Правительства Ставропольского края от 27 апреля 2011 года  № 116-п (в редакции постановления Правительства Ставропольского края от 23 июля 2025 года № 397-п).
Цель Генерального плана Благодарненского муниципального округа Ставропольского края - определение назначения территории муниципального образования  Благодарненского муниципального округа Ставропольского края, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и градостроительных факторов для обеспече-ния устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения интересов граждан Благодарненского муниципального округа Ставропольского края и их объединений.

Генеральным планом Благодарненского муниципального округа Ставропольского края приняты следующие проектные периоды: 

исходный год подготовки генерального плана – 2024 год;

первая очередь реализации генерального плана – 2034 год (включительно);

расчётный срок реализации генерального плана – 2044 год (включительно).

Генеральный план разработан в соответствии с положениями Градостроительного кодекса Российской Федерации и Земельного кодекса Российской Федерации. В основу разработки положены документы стратегического и территориального планирования федерального, регионального и местного уровней. Расчёт потребности в объектах местного значения муниципального образования выполнен с учётом предельных значений расчётных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального образования и предельных значений максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Благодарненского муниципального округа Ставропольского края, установленных Схемой территориального планирования Ставропольского края, и отражённой в региональных и местных нормативах градостроительного проектирования Ставропольского края и Благодарненского муниципального образования Ставропольского края, соответственно.

Нормативы градостроительного проектирования - совокупность расчетных показателей, установленных в соответствии с настоящим Кодексом в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека и подлежащих применению при подготовке документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территории. 

Настоящие Нормативы разработаны в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ставропольского края в сфере градостроительной деятельности, муниципальными правовыми актами Благодарненского муниципального округа Ставропольского края, другими нормативными техническими документами. 

Правила землепользования и застройки Благодарненского муниципального округа Ставропольского края являются нормативным правовым актом муниципального образования, принятым в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской    Федерации, Федеральным   законом   от   06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ставропольского края, Уставом Благодарненского муниципального округа Ставропольского края, Генеральным планом Благодарненского муниципального округа Ставропольского края, а также с учетом положений правовых актов и документов, определяющих основные направления социально-экономического и градостроительного развития Благодарненского муниципального округа Ставропольского края, охраны его культурного наследия, окружающей среды и рационального использования природных ресурсов.

Целью разработки схемы территориального планирования Ставропольского края является обеспечение устойчивого развития территории Ставропольского края, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов на основе научно-обоснованных градостроительных решений, представляющих территориальное развитие Ставропольского края как субъекта Российской Федерации на первую очередь (до 2022-2032 годов) и расчетный срок (до 2032-2042 годов).

Схема территориального планирования Ставропольского края является градостроительным документом регионального уровня и составляет основу для разработки всех других документов территориального планирования Ставропольского края, а также обеспечивает согласованное развитие субъекта в структуре Северо-Кавказского федерального округа и Российской Федерации в целом.

Очерёдность застройки территорий определяется в зависимости либо от наличия инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, необходимых для обслуживания населения, либо от сроков их создания, которые определяются с учётом норм Градостроительного кодекса Российской Федерации, Земельного кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации, Правил землепользования и застройки Благодарненского муниципального округа Ставропольского края, документации по планировке территорий, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Ставропольского края, Благодарненского муниципального округа Ставропольского края, регулирующих вопросы градостроительной деятельности и реализацию инфраструктурных мероприятий за счёт средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта.
Транспорт играет важную роль в социально-экономическом развитии территории территории Благодарненского муниципального округа Ставропольского края. Транспортная система определяет условия экономического роста, повышения конкурентоспособности экономики и качества жизни населения.

Транспортная инфраструктура - совокупность путей сообщения, транспортных сооружений и устройств различных видов транспорта, предназначенных для пассажирских и грузовых перевозок, ремонта, технического обслуживания и хранения транспортных средств в пределах определенной территории. В составе транспортной инфраструктуры выделяются: транспортные системы городов, единые транспортные системы городов-центров и тяготеющих к ним районов, транспортные системы отдельных регионов и страны в целом.

Благодарненский муниципальный  округ Ставропольского края занимает выгодное местоположение на территории Ставропольского края, в связи с его расположением в полосе центрального экономико-географического района края, на пересечении путей сообщения юго-восточной и северо-восточной территорий края.
Транспортная инфраструктура Благодарненского муниципального округа Ставропольского края позволяет связывать восточные и северо-западные районы Ставропольского края и гарантирует необходимые условия для функционирования и развития основных отраслей производства и обеспечивает максимально эффективное использование экономического и производственного потенциала, не только муниципальног  округа, но и соседних муниципальных образований Ставропольского края. Все населенные пункты, входящие в состав округа, имеют автотранспортную связь с сетью дорог общего пользования.

Железнодорожный транспорт. 
Протяженность железнодорожных путей Северо-Кавказской железной дороги по территории муниципального округа – 60 километров, пропускная способность – 15-20 пар поездов в сутки. В городе Благодарном находится грузовая железнодорожная станция Благодарное Северо-Кавказской железной дороги.
Автомобильный транспорт и улично-дорожная сеть. 
Автомобильные дороги являются важнейшей составной частью транспортной системы Благодарненского муниципального округа Ставропольского края. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния и развития сети автомобильных дорог общего пользования, обеспечивающих связи между населёнными пунктами, а также выхода на транспортный коридор «Ставрополь-Светлоград-Будённовск- Георгиевск- Минеральные Воды-Невинномысск-Ставрополь», во многом зависит решение задач достижения устойчивого экономического роста, улучшения условий предпринимательской деятельности и повышения качества жизни населения. По территории Благодарненского муниципального округа Ставропольского края проходит автодорога общего пользования регионального или межмуниципального значения 07 ОП РЗ 07К-020 «Светлоград-Благодарный- Будённовск». 

Характеристика сети дорог Благодарненского муниципального округа Ставропольского края.
Улично-дорожная сеть Благодарненского муниципального округа Ставропольского края функционально складывается:

посредством нижеперечисленных автомобильных дорог, осуществляющих внешние связи муниципального образования:

автомобильной дороги регионального значения  «Светлоград - Благодарный - Буденновск» (идентификационный номер 07 ОП РЗ 07К-020, общей протяженностью в границах субъекта - 131,84 км, в границах Благодарненского муниципального  округа Ставропольского края - 64,261 км). Эксплуатационное состояние соответствует нормативным требованиям. Автомобильной дороге регионального значения присвоены II и III технические категории. Автомобильная дорога имеет асфальтобетонное покрытие;

автомобильной дороги регионального значения «Журавское - Благодарный - Кучерла - Красный Маныч» (идентификационный номер 07 ОП РЗ 07К-021, общей протяженностью в границах субъекта - 104,64 км, в границах муниципального  округа – 58,488 км). Эксплуатационное состояние соответствует нормативным требованиям. Автомобильной дороге регионального значения присвоены III и IV технические категории. Автомобильная дорога имеет асфальтобетонное покрытие;
автомобильной дороги регионального или межмуниципального значения «Арзгир – Мирное» (идентификационный номер 07 ОП РЗ 07К-014, общей протяженностью в границах субъекта – 55,13 км, в границах муниципального округа – 17,816 км). Эксплуатационное состояние соответствует нормативным требованиям. Автомобильной дороге регионального значения присвоены III и IV технические категории. Автомобильная дорога имеет асфальтобетонное и гравийное покрытия;

автомобильной дороги регионального или межмуниципального значения «Владимировка – Мирное» (идентификационный номер 07 ОП РЗ 07К-101, общей протяженность в границах субъекта – 15,76 км, в границах Благодарненского муниципального  округа – 1,035 км). Эксплуатационное состояние соответствует нормативным требованиям. Автомобильной дороге регионального значения присвоена IV техническая категория. Автомобильная дорога имеет гравийное покрытие.

По состоянию на 2020 год сеть автомобильных дорог в округе составляет 484,5 км, в том числе УДС - 342,9 км, автодороги регионального или межмуниципального значения 141,6 км. Характеристика улично-дорожной сети  представлена в перечне автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Благодарненского муниципального округа Ставропольского края по населённым пунктам.

Увеличение количества транспорта на дорогах населённых пунктов в сочетании с недостатками эксплуатационного состояния автомобильных дорог, организации пешеходного движения, требует комплексного подхода и принятия неотложных мер по капитальному ремонту, ремонту и содержанию дорог местного значения, совершенствованию организации дорожного движения. 

Две автомобильные дороги регионального значения пересекают муниципальный округа с востока на запад и с севера на юг, предоставляя выход на автомобильные дороги краевого и федерального значения, соединяющие регионы России. Имеется прямое сообщение с аэропортами города Ставрополя и города Минеральные Воды, расстояние до которых составляет 130-150 километров. 

К концу 2035 года планируется проведение ремонтных работ мостов, находящихся в муниципальной собственности администрации Благодарненского муниципального округа Ставропольского края.
Таблица 8. 
Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Благодарненского муниципального округа Ставропольского края
	№
пп
	Наименование объекта
	протяжен

ность км
	в том числе, покрытие дорожного полотна

	
	
	
	асфальт
	щебень/

гравий
	грунт

	город Благодарный

	1
	Подъезд к карьеру от автомобильной дороги «Александровское- Благодарный - Летняя Ставка» подъезд к карьеру
	2,000
	-
	-
	-

	2
	Подъезд к элеватору от автомобильной дороги «Светлоград – Летняя Ставка – Арзгир» от пер. Школьный до ж/д переезда
	0,280
	-
	-
	-

	3
	Участок автомобильной дороги «Светлоград - Благодарный - Буденновск» до пер. Кочубея
	1,600
	-
	-
	-

	4
	Северный обход города Благодарного, ул. Завокзальная
	7,000
	-
	-
	-

	5
	Улица Чапаева
	6,855
	-
	-
	-

	6
	Улица Советская
	7,540
	-
	-
	-

	7
	Улица Московская
	5,600
	-
	-
	-

	8
	Улица Подгорная
	0,750
	-
	-
	-

	9
	Улица Однокозова
	3,300
	-
	-
	-

	10
	Улица Мельничная
	2,610
	-
	-
	-

	11
	Площадь  Гражданская
	0,550
	-
	-
	-

	12
	Улица Прикумская
	1,200
	-
	-
	-

	13
	Площадь  Высоцкого
	0,750
	-
	-
	-

	14
	Улица . Терешкова
	0,339
	-
	-
	-

	15
	Улица 30 лет Победы
	1,200
	-
	-
	-

	16
	Переулок  Безымянный
	0,900
	-
	-
	-

	17
	Улица Зеленая
	0,901
	-
	-
	-

	18
	Переулок  Черепичный
	0,400
	-
	-
	-

	19
	Улица Островского
	0,300
	-
	-
	-

	20
	Улица Кошевого
	0,837
	-
	-
	-

	21
	Улица Золотистая
	0,600
	-
	-
	-

	22
	Улица Заречная
	1,200
	-
	-
	-

	23
	Улица Королева
	0,460
	-
	-
	-

	24
	Улица Чехова
	0,300
	-
	-
	-

	25
	Улица Невского
	0,590
	-
	-
	-

	26
	Улица Луговая
	0,560
	-
	-
	-

	27
	Улица Небесная
	0,400
	-
	-
	-

	28
	Улица Садовая
	0,600
	-
	-
	-

	29
	Площадь  Трудовая
	0,600
	-
	-
	-

	30
	Улица Лазо
	0,230
	-
	-
	-

	31
	Улица Калинина
	0,450
	-
	-
	-

	32
	Улица Дорожная
	0,300
	-
	-
	-

	33
	Улица  Лесная
	1,200
	-
	-
	-

	34
	Улица Туманная
	1,200
	-
	-
	-

	35
	Улица Вокзальная
	2,800
	-
	-
	-

	36
	Переулок  Куйбышева
	1,100
	-
	-
	-

	37
	Улица Бедненко
	2,300
	-
	-
	-

	38
	Переулок  Ударник полей
	0,900
	-
	-
	-

	39
	Улица Котовского
	0,600
	-
	-
	-

	40
	Переулок  Малый
	1,100
	-
	-
	-

	41
	Улица Суворова
	1,100
	-
	-
	-

	42
	Улица Морозова
	0,250
	-
	-
	-

	43
	Переулок  8  Марта
	1,000
	-
	-
	-

	44
	Переулок  Пролетарский
	1,210
	-
	-
	-

	45
	Пернулок Северный
	0,750
	-
	-
	-

	46
	Переулок  Фрунзе
	1,300
	-
	-
	-

	47
	Переулок  Светлый
	0,250
	-
	-
	-

	48
	Улица Толстого
	1,500
	-
	-
	-

	49
	Площадь  Гайдара
	0,380
	-
	-
	-

	50
	Переулок  Ручеиный
	1,550
	-
	-
	-

	51
	Переулок  Колхозный
	1,100
	-
	-
	-

	52
	Улица Карбышева
	0,550
	-
	-
	-

	53
	Улица Ставропольская
	0,450
	-
	-
	-

	54
	Улица Шевченко
	0,200
	-
	-
	-

	55
	Улица Мира
	0,200
	-
	-
	-

	56
	Улица Демократическая
	0,300
	-
	-
	-

	57
	Переулок  Ветеринарный
	1,400
	-
	-
	-

	58
	Переулок  9 Января
	1,600
	-
	-
	-

	59
	Переулок  Образцовый
	0,160
	-
	-
	-

	60
	Улица Свобода
	5,200
	-
	-
	-

	61
	Улица Первомайская
	3,000
	-
	-
	-

	62
	Улица Пирогова
	0,500
	-
	-
	-

	63
	Улица Герцена
	0,350
	-
	-
	-

	64
	Улица Стадионная
	0,300
	-
	-
	-

	65
	Площадь  Кирова
	0,150
	-
	-
	-

	66
	Улица Новая
	0,100
	-
	-
	-

	67
	Переулок  Октябрьский
	0,500
	-
	-
	-

	68
	Улица Пушкина
	0,550
	-
	-
	-

	69
	Улица Красноармейская
	3,200
	-
	-
	-

	70
	Улица Весёлая
	0,500
	-
	-
	-

	71
	Улица Горького
	0,670
	-
	-
	-

	72
	Площадь  Маяковского
	0,670
	-
	-
	-

	73
	Улица Восточная
	0,910
	-
	-
	-

	74
	Переулок Восточный
	0,180
	-
	-
	-

	75
	Переулок  Лермонтова
	1,760
	-
	-
	-

	76
	Площадь Есенина
	0,600
	-
	-
	-

	77
	Улица Дзержинского
	0,560
	-
	-
	-

	78
	Улица Молодежная
	0,360
	-
	-
	-

	79
	Улица Виноградная
	0,150
	-
	-
	-

	80
	Улица Некрасова
	0,380
	-
	-
	-

	81
	Улица Голикова
	0,230
	-
	-
	-

	82
	Переулок Пионерский
	1,100
	-
	-
	-

	83
	Улица Тихая
	0,180
	-
	-
	-

	84
	Площадь Гвардейская
	0,200
	-
	-
	-

	85
	Переулок  Южный
	0,585
	-
	-
	-

	86
	Улица Оболенского
	1,900
	-
	-
	-

	87
	Улица Степная
	0,800
	-
	-
	-

	88
	Улица Победы
	0,400
	-
	-
	-

	89
	Пернулок  Школьный
	1,600
	-
	-
	-

	90
	Переулок  Подгорный
	2,220
	-
	-
	-

	91
	Переулок  Красноармейский
	1,880
	-
	-
	-

	92
	Переулок Тюленина
	1,000
	-
	-
	-

	93
	Улица Гагарина
	1,420
	-
	-
	-

	94
	Улица Комарова
	0,200
	-
	-
	-

	95
	Площадь Солнечная
	0,270
	-
	-
	-

	96
	Улица Гриценко
	0,450
	-
	-
	-

	97
	Улица Чеботорева
	0,350
	-
	-
	-

	98
	Улица Краснознаменская
	1,700
	-
	-
	-

	99
	Улица Набережная
	1,800
	-
	-
	-

	100
	Улица Юбилейная
	0,470
	-
	-
	-

	101
	Улица Тургенева
	0,400
	-
	-
	-

	102
	Улица Петровского
	0,940
	-
	-
	-

	103
	Улица Яценко
	0,300
	-
	-
	-

	104
	Улица Чкалова
	2,000
	-
	-
	-

	105
	Переулок Звездный
	0,200
	-
	-
	-

	106
	Переулок Лунный
	0,400
	-
	-
	-

	107
	Переулок  Московский
	0,320
	-
	-
	-

	108
	Улица Полевая
	0,450
	-
	-
	-

	109
	Переулок Прудный
	0,100
	-
	-
	-

	110
	Переулок  Перекопский бой
	0,600
	-
	-
	-

	111
	Улица Комсомольская
	1,200
	-
	-
	-

	112
	Улица Урожайная
	1,360
	-
	-
	-

	113
	Улица Свердлова
	1,070
	-
	-
	-

	114
	Улица Жукова
	1,000
	-
	-
	-

	115
	Переулок Зерносовхозский
	0,880
	-
	-
	-

	116
	Переулок Тенистый
	0,550
	-
	-
	-

	117
	Площадь Фадеева
	0,480
	-
	-
	-

	118
	Улица Ленина
	2,900
	-
	-
	-

	119
	Переулок  Большевик
	1,200
	-
	-
	-

	120
	Проеезд 60 Лет Октября к дому № 5
	0,300
	-
	-
	-

	121
	Площадь Нефтянников
	1,200
	-
	-
	-

	122
	Площадь Колхозная
	0,700
	-
	-
	-

	Всего:
	128,007

	село Елизаветинское

	123
	Улица Ленина
	4,483
	-
	-
	-

	124
	Улица Лейтенанта Остапчук
	2,145
	-
	-
	-

	125
	Улица Путь Победы
	4,301
	-
	-
	-

	126
	Улица Красный Воин
	2,460
	-
	-
	-

	127
	Улица Водопьянова
	0,689
	-
	-
	-

	128
	Улица Подгорная
	0,450
	-
	-
	-

	129
	Переулок Западный
	0,199
	-
	-
	-

	130
	Переулок Тенистый
	0,083
	-
	-
	-

	131
	Переулок Ясный
	0,218
	-
	-
	-

	132
	Переулок Пионерский
	1,052
	-
	-
	-

	133
	Переулок Тихий
	0,259
	-
	-
	-

	134
	Переулок Школьный
	0,355
	-
	-
	-

	135
	Переулок Рыжков
	0,230
	-
	-
	-

	Всего:
	16,924

	поселок Ставропольский

	136
	Подъезд к поселку Ставропольский
	16,000
	-
	-
	-

	137
	Улица 8 Марта
	0,450
	-
	-
	-

	138
	Улица Мира
	0,250
	-
	-
	-

	139
	Улица Юбилейная
	0,310
	-
	-
	-

	140
	Улица 40 лет Победы
	0,350
	-
	-
	-

	141
	Переулок  Восточный
	0,180
	-
	-
	-

	142
	Улица Советская
	0,650
	-
	-
	-

	143
	Улица М. Сырцова
	0,750
	-
	-
	-

	144
	Улица О. Кошевого
	1,200
	-
	-
	-

	145
	Улица 50 лет Октября
	0,720
	-
	-
	-

	146
	Улица  Ленина
	0,500
	-
	-
	-

	147
	Улица Октябрьская
	0,700
	-
	-
	-

	148
	Улица Новая
	0,730
	-
	-
	-

	149
	Улица Асфальтная
	1,450
	-
	-
	-

	150
	Улица Садовая
	1,110
	-
	-
	-

	151
	Улица Лесная
	0,770
	-
	-
	-

	152
	Улица Широкая
	0,400
	-
	-
	-

	153
	Улица Степная
	0,500
	-
	-
	-

	154
	Улица Дружбы
	0,500
	-
	-
	-

	155
	Подъезд к поселку Видный
	2,500
	-
	-
	-

	156
	Пос. Видный, ул. Водораздельная
	0,250
	-
	-
	-

	157
	Пос. Видный, ул. Кооперативная
	0,400
	-
	-
	-

	158
	Пос. Видный, ул. Гагарина
	0,300
	-
	-
	-

	159
	Пос. Видный, ул. Московская
	0,350
	-
	-
	-

	160
	Пос. Видный, ул. Театральная
	0,250
	-
	-
	-

	161
	Участок дороги от ул. Асфальтной до Ставропольской амбулатории
	0,070
	-
	-
	-

	162
	Подъезд к пос. Молочный
	3,000
	-
	-
	-

	163
	Участок дороги от ул. Асфальтной до МДОУ «Д/С №15»
	0,360
	-
	-
	-

	Всего:
	35,0

	хутор Красный Ключ

	164
	Подъезд к хутору Дейнекин
	1,200
	-
	-
	-

	165
	Улица Советская
	0,948
	-
	-
	-

	166
	Подъезд к хутору Гремучий 
	1,530
	-
	-
	-

	167
	Улица Степная
	1,504
	-
	-
	-

	168
	Улица Мира
	1,445
	-
	-
	-

	169
	Подъезд к хутору Красный Ключ
	8,000
	-
	-
	-

	170
	Улица Дорожная
	0,668
	-
	-
	-

	171
	Улица Московская
	0,764
	-
	-
	-

	172
	Съезд с ул. Московская до дороги Благодарный – Красный Ключ
	0,900
	-
	-
	-

	173
	Улица Угловая
	0,250
	-
	-
	-

	174
	Улица Подгорная
	0,260
	-
	-
	-

	175
	Улица Луговая
	0,280
	-
	-
	-

	176
	Переулок  Зеленый
	0,939
	-
	-
	-

	177
	Улица Ключевая
	0,260
	-
	-
	-

	178
	От ул. Ключевая до родника
	0,300
	-
	-
	-

	179
	Подъезд к х. Алтухов от птицефабрики до ул. Чапаева
	0,800
	-
	-
	-

	180
	Улица Чапаева
	0,600
	-
	-
	-

	181
	Съезд с ул. Чапаева на ул. Полевая
	0,400
	-
	-
	-

	182
	Подъезд к кладбищу
	1,500
	-
	-
	-

	183
	Подъезд от дороги к   кладбищу до ул. Полевая, 1
	0,500
	-
	-
	-

	184
	Подъезд    от ул.    Чапаева     до     ул. Шолохова
	0,430
	-
	-
	-

	185
	Улица Шолохова
	0,822
	-
	-
	-

	186
	Улица Школьная
	0,789
	-
	-
	-

	187
	Улица Садовая 
	0,364
	-
	-
	-

	188
	Переулок  Светлый
	0,339
	-
	-
	-

	189
	Проезд   от    ул.    Школьная, 20 до ул. Чапаева 
	0,280
	-
	-
	-

	Всего:
	26,072

	село Спасское

	190
	Подъездная дорога 
	3,000
	-
	-
	-

	191
	Улица Советская
	4,265
	-
	-
	-

	192
	Улица Молодежная
	0,530
	-
	-
	-

	193
	Улица Красноармейская
	1,030
	-
	-
	-

	194
	Улица Набережная
	3,144
	-
	-
	-

	195
	Улица Ленина
	3,800
	-
	-
	-

	196
	Переулок  Мельничный
	0,418
	-
	-
	-

	197
	Переулок Рабочий
	0,283
	-
	-
	-

	198
	Переулок Красногвардейский
	0,513
	-
	-
	-

	199
	Переулок Пионерский
	0,489
	-
	-
	-

	200
	Переулок Первомайский
	0,590
	-
	-
	-

	201
	Переулок Октябрьский
	0,453
	-
	-
	-

	202
	Переулок Свободы
	0,514
	-
	-
	-

	203
	Переулок Победы
	0,777
	-
	-
	-


	204
	Переулок Петренко
	0,869
	-
	-
	-

	205
	Переулок Клавы Назаровой
	0,921
	-
	-
	-

	206
	Переулок 8 Марта
	1,027
	-
	-
	-

	207
	Переулок Спортивный
	0,943
	-
	-
	-

	208
	Переулок Садовый
	1,214
	-
	-
	-

	209
	Переулок Почтовый
	0,607
	-
	-
	-

	210
	Переулок Решетилова
	0,879
	-
	-
	-

	211
	Переулок Партизанский
	0,476
	-
	-
	-

	212
	Переулок Кооперативный
	0,272
	-
	-
	-

	213
	Переулок Огородний
	0,633
	-
	-
	-

	214
	Переулок Молодежный
	0,893
	-
	-
	-

	Всего:
	28,540

	село Алексеевское

	215
	Улица Ленина
	7,825
	-
	-
	-

	216
	Улица Советская
	4,883
	-
	-
	-

	217
	Улица Мира
	5,692
	-
	-
	-

	218
	Улица Свободы
	1,458
	-
	-
	-

	Всего:
	19,858

	с. Александрия

	219
	Подъездная дорога 
	0,670
	-
	-
	-

	220
	Улица Советская
	1,400
	-
	-
	-

	221
	Улица Плевая
	0,431
	-
	-
	-

	222
	Улица Столбовая
	2,300
	-
	-
	-

	223
	Улица Пролетарская
	4,660
	-
	-
	-

	224
	Улица Красная
	4,800
	-
	-
	-

	225
	Улица Набережная
	0,605
	-
	-
	-

	226
	Улица Первомайская
	2,640
	-
	-
	-

	227
	Улица Луначарского
	1,956
	-
	-
	-

	228
	Переулок Майский
	0,443
	-
	-
	-

	229
	Переулок Сальский
	0,500
	-
	-
	-

	230
	Переулок Огородний
	0,385
	-
	-
	-

	231
	Переулок Большевик
	0,411
	-
	-
	-

	232
	Переулок Малый
	0,260
	-
	-
	-

	233
	Переулок Светлый
	0,430
	-
	-
	-

	234
	Переулок Партизанский
	0,400
	-
	-
	-

	235
	Переулок Пионерский
	0,308
	-
	-
	-

	236
	Улица Кисловодская
	0,670
	-
	-
	-

	237
	Улица Комсомольская
	1,570
	-
	-
	-

	238
	Проезд     на ул.   Первомайская     с ул. Комсомольская
	0,100
	-
	-
	-

	239
	Проезд до ул. Набережной 2/2
	0,220
	-
	-
	-

	240
	Проезд    с ул.     Набережная      до ул. Первомайской 
	0,270
	-
	-
	-

	241
	Улица Ростовская
	0,160
	-
	-
	-

	242
	Улица Садовая
	0,500
	-
	-
	-

	243
	Улица Подгорная
	1,208
	-
	-
	-

	244
	Улица Бакинская
	0,430
	-
	-
	-

	245
	Улица Батумская
	0,800
	-
	-
	-

	246
	Дорога     от ул.    Столбовой     до пер. Партизанского
	1,130
	-
	-
	-

	247
	Дорога от пер.    Партизанского     до п. Госплодопитомник
	2,860
	-
	-
	-

	248
	Дорога от ул. Советской до ул. Подгорной
	2,200
	-
	-
	-

	249
	Дорога от х. Новоалександровского до с. Александрия
	0,700
	-
	-
	-

	250
	Подъездная дорога к кладбищу
	0,750
	-
	-
	-

	251
	Дорога          от ул.   Красной       до ул. Северной 
	0,420
	-
	-
	-

	252
	Хутор Кучурин
	
	-
	-
	-

	253
	Подъезд к х. Кучурин 
	0,370
	-
	-
	-

	254
	Улица Северная
	0,343
	-
	-
	-

	255
	Хутор  Новоалександровский
	
	-
	-
	-

	256
	Подъездная дорога
	0,150
	-
	-
	-

	257
	Улица Шоссейная
	1,830
	-
	-
	-

	258
	Переулок Новый
	0,600
	-
	-
	-

	259
	Подъезд к ул. Красноармейской
	0,415
	-
	-
	-

	260
	Улица Красноармейская
	1,245
	-
	-
	-

	261
	Поселок  Мокрая Буйвола
	
	-
	-
	-

	262
	Улица Безымянная
	0,587
	-
	-
	-

	263
	Улица Маленькая
	0,643
	-
	-
	-

	264
	Улица Вокзальная
	0,627
	-
	-
	-

	Всего:
	43,397

	хутор Большевик

	265
	Автодорога от с. Елизаветинского до х. Большевик
	12,000
	-
	-
	-

	266
	Улица Юбилейная
	1,100
	-
	-
	-

	267
	Хутор  Большевик - МУДО «Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр «Золотой колосок»
	3,079
	-
	-
	-

	268
	Улица Новая
	0,450
	-
	-
	-

	269
	Улица Виноградная
	0,450
	-
	-
	-

	270
	Улица Зеленая
	1,100
	-
	-
	-

	271
	Улица Заречная
	0,980
	-
	-
	-

	272
	Переулок Западный
	0,450
	-
	-
	-

	273
	Переулок Центральный
	0,110
	-
	-
	-

	274
	От ул. Юбилейной до Винзавода СПКСАК «Большевик»
	0,700
	-
	-
	-

	Всего:
	20,419

	аул Эдельбай

	275
	Подъездная дорога
	9,000
	-
	-
	-

	276
	Улица Молодежная
	0,700
	-
	-
	-

	277
	Улица Новая
	0,730
	-
	-
	-

	278
	Перекресток ул. Новая, ул. Манкаева
	0,250
	-
	-
	-

	279
	Улица Комсомольская
	0,150
	-
	-
	-

	280
	Улица Манкаева
	1,300
	-
	-
	-

	281
	Переулок от ул. Манкаева, д. 137 до д. 121
	0,330
	-
	-
	-

	282
	Переулок от ул. Манкаева д. 131 до д. 157
	0,200
	-
	-
	-

	283
	Переулок Безымянный
	0,200
	-
	-
	-

	Всего:
	12,860

	село Мирное

	284
	Переулок  Аптечный
	0,180
	-
	-
	-

	285
	Улица Луначарского
	0,842
	-
	-
	-

	286
	Проезд    ул.           Пролетарская – ул. Луначарского
	0,783
	-
	-
	-

	287
	Улица Красная с № 5-по № 48
	1,514
	-
	-
	-

	288
	Проезд  ул. Пролетарская-Красная
	0,294
	-
	-
	-

	289
	Улица Красная с №  31 по № 41
	0,285
	-
	-
	-

	290
	Улица Красная
	3,250
	-
	-
	-

	291
	Улица Пролетарская
	2,367
	-
	-
	-

	292
	Улица Свободы
	2,530
	-
	-
	-

	293
	Улица Пролетарская с № 2 по № 28
	1,155
	-
	-
	-

	Всего:
	13,200

	село Сотниковское

	294
	Улица Красная (Подъезд к селу Светлоград-Благодарный-Буденновск)
	8,489
	-
	-
	-

	295
	Площадь Тучина 
	0,685
	-
	-
	-

	296
	Улица Пролетарская 
	4,871
	-
	-
	-

	297
	Улица Ленина 
	6,023
	-
	-
	-

	298
	Улица Советская 
	5,719
	-
	-
	-

	299
	Улица Свободы 
	1,265
	-
	-
	-

	300
	Подъезд с северной  стороны 
	1,963
	-
	-
	-

	301
	Переулок  Светлый 
	0,730
	-
	-
	-

	302
	Переулок Больничный 
	0,850
	-
	-
	-

	303
	Переулок 50 лет Октября 
	0,800
	-
	-
	-

	304
	Переулок Виноградный 
	0,926
	-
	-
	-

	305
	Переулок Бригадный
	0,900
	-
	-
	-

	306
	Переулок Клубный
	0,256
	-
	-
	-

	307
	Переулок Школьный
	0,800
	-
	-
	-

	308
	Переулок Шоссейный
	0,800
	-
	-
	-

	309
	Переулок Первомайский
	0,900
	-
	-
	-

	310
	Переулок Победы
	0,900
	-
	-
	-

	311
	Переулок Комсомольский
	0,820
	-
	-
	-

	Всего:
	37,697

	село Бурлацкое

	312
	Улица Красная
	3,674
	-
	-
	-

	313
	Улица  Пролетарская
	3,659
	-
	-
	-

	314
	Улица Садовая
	0,882
	-
	-
	-

	315
	Улица Крестьянская
	0,646
	-
	-
	-

	316
	Улица Артюхова
	0,701
	-
	-
	-

	317
	Улица Ленина
	1,254
	-
	-
	-

	318
	Улица Набережная
	1,246
	-
	-
	-

	319
	Улица Комсомольская
	0,650
	-
	-
	-

	320
	Переулок Западный
	0,251
	-
	-
	-

	321
	Переулок Малый
	0,503
	-
	-
	-

	322
	ул.60 лет Октября
	1,940
	-
	-
	-

	323
	Переулок 50 лет Октября
	0,978
	-
	-
	-

	324
	Переулок Мирный
	0,900
	-
	-
	-

	325
	Переулок Партизанский
	0,409
	-
	-
	-

	326
	ПереулокШиряева
	0,389
	-
	-
	-

	327
	Переулок 8 Марта
	0,647
	-
	-
	-

	328
	Улица Красноармейская
	0,312
	-
	-
	-

	329
	Переулок  Больничный
	0,670
	-
	-
	-

	Всего:
	19,711

	с. Каменная Балка

	330
	Подъезд к селу Каменная Балка от автомобильной дороги «Александровское-Благодарный-Летняя Ставка»
	19,300
	-
	-
	-

	331
	Улица Полевая
	0,661
	-
	-
	-

	332
	Улица Молодежная
	0,699
	-
	-
	-

	333
	Улица Объездная
	1,620
	-
	-
	-

	334
	Улица 8 Марта
	1,269
	-
	-
	-

	335
	Улица Новая
	0,938
	-
	-
	-

	336
	Улица Прудовая
	0,637
	-
	-
	-

	337
	Улица Школьная
	0,662
	-
	-
	-

	338
	Улица 40 лет Победы
	0,940
	-
	-
	-

	339
	Улица  Киреева
	0,378
	-
	-
	-

	340
	Переулок Школьный
	0,370
	-
	-
	-

	341
	Улица Прилепа
	1,317
	-
	-
	-

	342
	Улица Первомайская
	0,496
	-
	-
	-

	343
	Улица Октябрьская
	0,975
	-
	-
	-

	344
	Поселок  Каменка ул. Подгорная
	1,676
	-
	-
	-

	Всего:
	31,938

	село Шишкино

	345
	Автомобильная дорога «Подъезд к селу Шишкино от автомобильной дороги Светлоград – Благодарный, Будённовск»
	3,200
	-
	-
	-

	346
	Улица Виноградная
	0,526
	-
	-
	-

	347
	Улица Гагарина
	0,348
	-
	-
	-

	348
	Улица Дьякова
	0,800
	-
	-
	-

	349
	Улица Полевая
	1,665
	-
	-
	-

	350
	Улица Чапаева
	2,000
	-
	-
	-

	351
	Переулок Зеленый
	0,521
	-
	-
	-

	352
	Переулок Новый
	0,339
	-
	-
	-

	353
	Переулок Ручейный
	1,021
	-
	-
	-

	354
	Переулок Школьный
	0,758
	-
	-
	-

	355
	Переулок  Фрунзе
	0,400
	-
	-
	-

	356
	Переулок Цветочный
	0,135
	-
	-
	-

	357
	Переулок Мостовой
	0,240
	-
	-
	-

	358
	Улица Подгорная
	0,420
	-
	-
	-

	359
	Переулок Колхозный
	0,320
	-
	-
	-

	360
	Проезд на кладбище
	0,200
	-
	-
	-

	Всего:
	12,893

	Итого по городскому округу:
	454,345


К концу 2035 года планируется проведение ремонтных работ мостов, находящихся в муниципальной собственности администрации Благодарненского муниципального округа Ставропольского края. 
Таблица 9. 
Технические параметры мостов Благодарненского муниципального округа Ставропольского края
	№ п/п
	Магистраль (автодорога, ж/д)
	населённый пункт
	назначение
	дли
на, м
	материал (бетон, дерево, сталь и т.д.)

	1.
	Автодорога Елизаветинское-Большевик 6+920 км
	Благодарненский МО
	автомобильный
	12,16
	железобетон
ный

	2.
	Автодорога подъезд к селу Спасское от а/д Светлоград-Благодарный-Будённовск 2+725 км
	село Спасское
	автомобильный
	12,0
	каменный

	3.
	Автодорога Бурлацкое-Спасское 1+700 км
	Благодарненский МО
	автомобильный
	18,0
	каменный

	4.
	Ул. Первомайская
	город Благодарный
	автомобильный
	21,0
	железобетон
ный

	5.
	Пер. Безымянный
	город Благодарный
	пешеходный мост
	28,0
	железный

	6.
	Автодорога хутор Кучурин-хутор Новоалександровский, 4+600 км
	Благодарненский МО
	автомобильный
	18,4
	каменный

	7.
	Автодорога Подъезд к селу Шишкино от а/д Светлоград-Благодарный-Будённовск, 0+200 м
	село Шишкино
	автомобильный
	28,0
	железобетонный

	8.
	ул. Ленина
	село Алексеевское
	автомобильный
	31,0
	железобетонный


Классификация улиц и дорог принята в соответствии с СП 42.13330.2016 Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

Существующая плотность уличной сети составляет 8,6 км/км2, магистральной сети – 1,1 км/км2.  Плотность уличной сети при большом проценте индивидуальной застройки, высока при недостаточной плотности магистралей.

Главной ландшафтно-планировочной осью территории Благодарненского муниципального округа является река Мокрая Буйвола, которая делит его на 2 (две) неравные части. Река протекает по территории с запада на восток.

Автомобильным дорогам общего пользования местного значения на территории Благодарненского муниципального округа присвоены III и IV технические категории.

Главной транспортно-планировочной осью города Благодарного  является улица Первомайская, объединяющая северную и южную части города, идущая в широтном направлении. Второстепенными транспортно-планировочными осями в широтном направлении можно считать направления: переулки Красный, Кочубея и Подгорный.

Второстепенными транспортно-планировочными осями в меридиональном направлении можно считать улицы: Свобода, Советская-Комсомольская и Московская и Ленина.

Внутри населенных пунктов основные проезды обеспечивают подъезд транспорта к группам зданий различного назначения. Второстепенные проезды обеспечивают подъезд транспорта к отдельным зданиям (жилым домам).

Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации Благодарненского муниципального округа Ставропольского края, обеспеченность парковками (парковочными местами).
Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями в соответствии с расчетными нормами составляет 400 автомобилей на 1000 жителей.

Исходя из необходимости сохранения численности населения муниципального  округа на расчетный срок действия Генерального плана (2044 год) произведена корректировка развития демографической ситуации на срок разработки программы (2044 год).

Количество парковочных мест определяется в завимости от количества населения из расчета 40 парковочных мест на 1000 жителей

Необходимое количество мест для постоянного хранения автомобилей на сегодняшний день должно составлять 2 277 машино-место.

Необходимое количество мест для постоянного хранения автомобилей на расчетный срок (2044год) в соответствии с данными генерального плана  должно составлять 

При определении прогнозируемой численности населения выбран III Вариант развития (Инновационное и устойчивое развитие) соответствующий сбалансированному и устойчивому развитию муниципального  округа. Перспективная структура занятости на период действия Генерального плана определена исходя из проведённого анализа современной возрастной структуры, миграции, занятости населения, а также наметившимся условиям для их дальнейшего перераспределения.
Необходимое количество мест для постоянного хранения автомобилей на расчетный срок (2044год) в соответствии с данными генерального плана должно составлять 2353 машино-мест.

В сложившихся условиях хранение транспортных средств осуществляется на придомовых территориях. Парковочные места имеются у объектов социальной инфраструктуры и у административных зданий хозяйствующих организаций. 
По результатам обследования спрос на парковки в зонах повышенного притяжения пассажиропотока местами превышает вместимость существующих парковок. В связи с чем, владельцы автотранспортных средств вынуждены парковаться у проезжих частей дороги. Из-за чего припаркованный автотранспорт становится существенным фактором замедления движения транспортных потоков.

Как показало обследование автостоянок, часть парковок не оборудованы необходимыми техническими средствами организации дорожного движения для выделения стояночных мест автомобилей маломобильных групп населения.

Не менее остро стоит проблема с местами хранения автотранспорта во дворах жилой застройки многоквартирными домами. Из-за нехватки парковочного пространства владельцы автотранспортных средств оставляют их на газонах, тротуарах, детских и спортивных площадках и прочих территориях, не предназначенных для данных целей.

Главной целью регулирования парковочного пространства является формирование комфортной и доступной городской среды.

Отсутствие организованного парковочного пространства вынуждает граждан устраивать бесконтрольные хаотичные парковки транспортных средств. Кроме того, бесконтрольные парковки снижают безопасность дорожного движения, причиняют вред элементам организации дорожной сети и прилегающим территориям.

Парковки, организованные не в соответствии с требованиями ГОСТ и СП порождают дополнительную нагрузку на дорожную сеть и приводят к возникновению заторов.

Поэтому оптимизация парковочного пространства позволит не только более полно удовлетворить спрос граждан, но и улучшить дорожно-транспортную ситуацию.

В Благодарненском муниципальном округе Ставропольского края большая часть территории представлена индивидуальной жилой застройкой. Тем самым хранение индивидуальных автомобилей осуществляется на территории частных домовладений и придомовых территориях.

В целом по результатам анализа парковочного пространства на территории Благодарненского муниципального округа, можно сделать вывод о том, что дефицит парковочных мест, оборудованных в соответствии с действующими нормативами, отмечается у объектов притяжения (здравоохранения, образования, культуры, спорта, магазинов и промышленных объектов) и вдоль улично-дорожной сети административного центра – города Благодарного.

Дефицит парковочного пространства в населенных пунктах Благодарненского муниуипального округа отсутствует, что связано с наличием большого количества необустроенных парковочных мест вдоль улично-дорожной сети населенных пунктов. Тем самым, ввиду наличия достаточного количества свободных участков, население Благодарненского муниципального  округа Ставропольского края  устраивает парковки в удобном для них месте, что является нерегламентированным использованием участков, являющихся причиной нарушения границ линий отвода различных коммуникаций, также припаркованные автомобили, становятся помехой движению пешеходов.

Задача эффективной организации парковочного пространства в настоящее время имеет высокую актуальность. Усредненные статистические данные показывают, что обеспеченность местами для парковки по месту проживания жителей в городах России не превышает 40 процентов. В местах тяготения статистика еще хуже: 25 процентов от необходимого количества.
Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока

Транспортная инфраструктура муниципального округа позволяет связывать восточные и северо-западные районы Ставропольского края и гарантирует необходимые условия для функционирования и развития основных отраслей производства и обеспечивает максимально эффективное использование экономического и производственного потенциала, не только муниципального округа, но и соседних муниципальных образований Ставропольского края. 

Общественный транспорт представлен автобусами и маршрутными такси. С автовокзала города Благодарного осуществляются автобусные рейсы в города: Ессентуки, Кисловодск, Пятигорск, Будённовск, Волгоград, Нефтекумск, Ставрополь, Дербент, Минеральные воды. 

На территории муниципального округа сформирована маршрутная сеть внутрирайонных перевозок, утверждены паспорта маршрутов, согласованы схемы опасных участков автомобильных дорог. 

Пассажирские перевозки по территории Благодарненского муниципального округа Ставропольского края осуществляются индивидуальными предпринимателями. По итогам 2023 года сеть пригородных внутрирайонных пассажирских перевозок представлена 11 пригородными маршрутами. Все крупные населённые пункты имеют регулярное автобусное сообщение с г. Благодарным и краевым центром. 

В городе Благодарном действует 5 автобусных маршрутов. Общая протяженность общегородских маршрутов составляет 46,4 км.  Планируется согласование и открытие дополнительного маршрута.
Таблица 10. 
РЕЕСТР
внутримуниципальных маршрутов общественного транспорта на территории  Благодарненского муниципального округа Ставропольского края
	№ п/п
	Маршрут
	длина пути, км
	пункты остановок
	необходимо внести в маршрут
 (улица, переулок и т.д.)
	вид транспорта

	1
	№ 1, пер. Безымянный - ул. Шоссейная
	10,4
	город Благодарный
	по пер. Безымянный, ул. Чапаева, пер. Кочубея,
ул. Вокзальная, пер. Фрунзе, ул. Оболенского,
ул. Первомайская, ул. Однокозова,
 пер. Школьный,ул. Московская,

пер. Подгорный, ул. Шоссейная
	М2 класс

	2
	№ 2, пер. Черепичный - пер. Зерносовхозский
	10,3
	город Благодарный
	по пер. Черепичный, ул. Свободы, пер. Кочубея, 
ул. Советская, пер. Красный, ул. Московская, 
ул. Первомайская, ул. Однокозова, 
пер. Школьный, ул. Красноармейская, 
ул. Первомайская, ул. Чапаева, пер. Большевик, ул. Свободы, пер. Подгорный, ул. Чапаева,
 пер. Зерносовхозский
	М2 класс

	3
	№ 3, пер. Черепичный - пер. Тенистый
	7,7
	город Благодарный
	по пер. Черепичный, ул. Свободы, пер. Кочубея, 
ул. Вокзальная, ул. Первомайская, 
ул. Однокозова, пер. Школьный,
 ул. Московская, пер. Безымянный
	М2 класс

	4
	№ 4, пер. Черепичный - пер. Безымянный
	11,0
	город Благодарный
	по пер. Черепичный, ул. Свободы, пер. Кочубея,
 ул. Вокзальная, ул. Первомайская, 
ул. Однокозова, пер. Школьный, 
ул. Московская, пер. Безымянный
	М2 класс

	5
	№ 5, пер. Черепичный - пер. Школьный
	7,0
	город Благодарный
	по пер. Черепичный, ул. Советская, пер. Кочубея, ул. Ленина, ул. Первомайская, 
ул. Однокозова, ул. Маяковского, 
пер. Школьный
	М2 класс

	6
	№ 101, город Благодарный – село Александрия
	20,4
	город Благодарный,
 пос. Мокрая Буйвола, 
с. Александрия
	по ул. Пролетарская, ул. Советская
	М2 класс

	7
	№ 102, город Благодарный – село Алексеевское
	21,0
	
	по ул. Ленина, ул. Советская
	М2 класс

	8
	№ 103, город Благодарный – хутор Большевик
	30,4
	город Благодарный, село Елизаветинское, хутор Большевик
	по ул. Юбилейная, пер. Западный, ул. Зеленая, пер. Центральный
	М2 класс

	9
	№ 105, город Благодарный – хутор Дейнекин (через хутор Гремучий, хутор Красный Ключ, хутор Алтухов)
	31,4
	город Благодарный, хутор Дейнекин (через хутор Гремучий, хутор Красный Ключ, хутор Алтухов)
	по. ул. Советская, ул. Чапаева, ул. Ключевая, ул. Степная, пер. Зеленый
	М2 класс

	10
	№ 106, город Благодарный – село Елизаветинское
	20,1
	
	по ул. Ленина, ул. Путь Победы
	М2 класс

	1. 11
	№ 107, город Благодарный – село Каменная Балка
	29,0
	город Благодарный, село Каменная Балка, поселок Каменка
	по ул. 8 Марта, ул. Октябрьская, ул. Школьная
	М2 класс

	2. 12
	№ 108, город Благодарный – село Мирное
	37,3
	город Благодарный, село Алексеевское, село Мирное
	по ул. Свободы, ул. Шоссейная, 
ул. Пролетарская
	М2 класс

	13
	№ 109, город Благодарный – село Сотниковское
	40,2
	город Благодарный, село Бурлацкое, село Сотниковское
	по пл. Тучина, ул. Советская, пер. Мира
	М2 класс

	14
	№ 110, город Благодарный – село Спасское (через село Бурлацкое)
	31,2
	город Благодарный, село Бурлацкое, село Спасское
	по ул. Красная, пер. Партизанский, 
ул. Советская, пер. Рабочий, пер. Мирный,
 ул. Комсомольская, пер. Петренко
	М2 класс

	15
	№ 111, город Благодарный – поселок Ставропольский
	43,1
	город Благодарный, поселок Ставропольский, поселок Видный
	по ул. Асфальтная, ул. 8 Марта, 
ул. О. Кошевого, ул. Водораздельная, 
ул. 50 лет Октября
	М2 класс

	16
	№ 112, «город Благодарный – село Шишкино»
	29,7
	город Благодарный, поселок Мокрая Буйвола, село Александрия, село Шишкино
	по ул. Дьякова, ул. Красная, ул. Пролетарская, ул. Шоссейная
	М2 класс


Деятельность по регулярным пригородным перевозкам осуществляет 

открытое акционерное общество (далее – ОАО)  «Автовокзалов и автостанций» - филиал «Благодарненская автостанция»,  расположенный по адресу: 356420, г. Благодарный, ул. Первомайская, д. 30.

На территории Благодарненского муниципального округа Ставропольского края  также  расположены:

Сотниковская автокасса ОАО «Автовокзалов и автостанций», расположенная по адресу: 356404,  село Сотниковское, улица Красная;

Спасская автокасса ОАО «Автовокзалов и автостанций», расположенная по адресу: 356402, село Спасское;

Александрийская автокасса ОАО «Автовокзалов и автостанций», расположенная по адресу: 356410, село Александрия;

Мирненская автокасса ОАО «Автовокзалов и автостанций», расположенная по адресу: 356415, село Мирное.

На маршрутах движения пассажирского транспорта расположены остановочные пункты для посадки-высадки пассажиров, оборудованные павильонами.

Остановочные павильоны, по типу сооружения - металлические и торгово-остановочные, по типу вместимости - малые, открытого и полузакрытого типа. Остановки общественного транспорта в большей части соответствуют техническим требованиям. Часть остановок не оборудована соответствующими дорожными знаками, разметкой, светофорами и ограждениями. Автобусные остановки необходимо привести в соответствии с ГОСТ Р 51256-2018, ГОСТ 52282-2004, ГОСТ Р52289-2019 и разделом 5 ОСТ 218.1.002-2003.

Общая протяженность муниципальных пассажирских маршрутов Благодарненского муниципального округа Ставропольского края  составляет  333,8 км.

Также, продолжает развиваться такой вид услуг, как перевозка пассажиров легковыми такси, позволяющий обеспечивать комфорт и круглосуточность перевозок. 

В основе оценки транспортного спроса лежит анализ передвижений населения к объектам тяготения.

Выделяются следующие основные группы объектов тяготения:

объекты социальной сферы (ЦРБ, пенсионный фонд, отдел социального обеспечения, администрации, суд, дома культуры, учебные заведения);

объекты трудовой деятельности (предприятия, учреждения и организации);

узловые объекты транспортной инфраструктуры (автостанция). 

Таблица 11.
РЕЕСТР
межмуниципальных маршрутов общественного транспорта, проходящих по  территории  Благодарненского муниципального округа Ставропольского края
	Регистрационный номер маршрута 
	порядковый номер маршрута регулярных перевозок
	наименование маршрута ре
гулярных перевозок в виде наименований начального

остановочного пункта и ко
нечного остановочного пун
кта по маршруту регуляр

ных перевозок или в виде наименований поселений, в границах которых располо
жены начальный остано

вочный пункт и конечный остановочный пункт по данному маршруту
	наименования промежуточных остановочных пунктов по маршруту регулярных перевозок или наименования поселений, 
в границах которых расположены промежуточные 

остановочные пункты
	наименования улиц, автомобильных дорог, по которым предполагается движение транспортных средств между остановочными пунктами по маршруту регулярных перевозок
	протяженность маршрута регулярных перевозок
	порядок посадки и высадки пассажиров 
	количество подвижного состава
	виды транспортных средств 
	экологические характеристики транспортных средств, 
	дата начала осуществления регулярных перевозок
	наименование, место нахождения юридического лица, фамилия, имя и, если имеется, отчество индивидуального предпринимателя (в том числе участников договора простого товарищества), осуществляющих перевозки по маршруту регулярных перевозок

	1
	1


	пер. Безымянный – 

ул. Шоссейная
	г. Благодарный
	г. Благодарный по 
пер. Безымянный, 
ул. Чапаевапер. Кочубея,
ул.Вокзальная,пер. Фрун
зе,ул. Оболенского, ул.Пераомайская,
ул.Однокозова, пер. Школьный,ул. Московская, пер. Подгорный,

ул.Советская 536-547,


	10,4
	в установленных 

остановочных пунктах
	16
	Малый класс
	Евро-3
	18.03.2016
	ИП Гадирова Гульчехра Жаббаралиевна –
г. Благодарный, ул. Московская, д.228;

ИП Бабаян Сусанна Гамлетовна –

г. Благодарный, ул. Чапаева, д.103;

ИП  Билпалова Гулбахор Жаббаралиевна –
г. Благодарный, пл. А.Невского,16

ИП Пожаров Петр Иванович - г. Благодарный, пер. Южный, д.6;

ИП Григорян Артур Мельсович –

г. Благодарный, пер. 8 Марта, д. 8;

	2
	2
	
	
	пер. Подгорный, ул.Шоссейная, пл.Колхозная
	10,3
	
	7
	
	
	
	ИП Варданян Забел Георгиевна – 
г. Благодарный,ул. 8 Марта, д. 24

ИП Шугайло Геннадий Евгеньевич – 
г. Благодарныйул. Красноармейская, д. 126;

ИП Захарченко Алексей Владимирович- 
г. Благодарный, ул.Свободы,431;

ИП Пучкунов Илья Евгеньевич – 
г. Благодарный,ул. Бедненко, д. 133;

ИП Сборик Евгений Викторович – 
г. Благодарный, ул. Свобода, д. 16

	
	
	пер. Черепичный – 

ул. Чапаева 596.
	г. Благодарный
	г. Благодарный по пер. Черепичный, ул. Свобо

бода, пер. Кочубея, ул. Советская, пер. Красный, 
ул. Московская, ул. Пер
вомайская, ул. Одноко
зова, пер. Школьный, 
ул. Красноармейская, ул. Первомайская, ул.Чапае
ва, пер. Большевик, 
ул. Свободы, пер. Подгорный, ул. Чапаева 596
	
	в установленных остан
овочных пунктах
	
	Малый класс
	Евро-3
	18.03.2016
	ИП Мартынов Геннадий Николаевич –

г. Благодарный, ул. Чапаева, д. 171;

ИП Мкртчян Валерий Беникович – 
г. Благодарный, ул. Свобода, д. 17;

ООО «Центр ЖКХ», г. Благодарный,  
ул. Московская д.250

	3
	3
	пер. Черепичный - пер. Тенистый
	г. Благодарный
	г. Благодарный по пер. Черепичный, ул. Свобода,
 пер. Фрунзе, 
ул. Чапаева, 
ул. Первомайская, ул. Однокозова, пер. Школьный, 
ул. Московская, пер. Подгорный, ул. Красноармейская, пер. Тенистый
	7,7
	в установленных остановочных пунктах
	16
	Малый класс
	Евро-3
	18.03.2016
	ИП Захарченко Алексей Владимирович –

г. Благодарный, ул. Свобода, д. 431;

ИП Андрусенко Геннадий Петрович - ул. Толстого, д. 84 А кв. 36;

ИП Абакумов Александр Николаевич –

г. Благодарный, ул. Жукова, д. 45;

ИП Дёмин Александр Иванович –
 г. Благодарный, ул. Лесная, д. 57;

ИП Кухарев Геннадий Викторович –
 г. Благодарный, ул. Тихая, д. 6;

ИП Галенин Роман Михайлович – 
г. Благодарный, пер. Ветеринарный, д. 63;

ИП Бабаян Сусанна Гамлетовна –
 г. Благодарный, ул. Чапаева, д. 103;

ИП Варданян Забел Георгиевна –
 г. Благодарный, ул. 8Марта,24



	4
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ИП Мартынов Геннадий Николаевич –

г. Благодарный, ул. Чапаева, д. 171;

ИП Соковой Владимир Сергеевич –
г. Благодарный, пр-д. 60 лет Октября, 
д. 6, кв. 18;

	
	
	пер. Черепичный - пер. Безымянный
	г. Благодарный
	г. Благодарный по пер. Черепичный, ул. Свободы, 
пер. Кочубея, 
ул. Вокзальная,
ул. Первомайская, ул. Однокозова, пер. Школьный, 
ул. Московская, пер. Безымянный
	11,0
	в установленных остановочных пунктах
	17
	Малый класс
	Евро-3
	18.03.2016
	ИП Бабаян Сусанна Гамлетовна –
г. Благодарный,ул. Чапаева, д. 103;

ИП Арзамас Сергей Николаевич –
г. Благодарный, пл. Высоцкого, д. 53;

ИП Проскурин Михаил Иванович –
г. Благодарный, ул. Лазо, 13;

ИП Билпалова Гулбахор Жаббаралиевна –
г. Благодарный,пл.Ал.Невского,16

ИП Бухарин Максим Николаевич –
г. Благодарный, пер. Московский, д. 26;

ИП Гадирова Гульчехра Жаббаралиевна –

г. Благодарный, ул. Московская,  д. 228;

ИП Соковой Владимир Сергеевич – 
г. Благодарный, пр-д. 60 лет Октября, д. 6, 
кв. 18;

ИП Пучкунов Илья Евгеньевич –

г. Благодарный,ул. Бедненко, д. 133;

ИП Сборик Евгений Викторович –
г. Благодарный, ул. Свобода, д. 16

ИП Мкртчян Валерий Беникович –

г. Благодарный, ул. Свобода, д. 17;

ИП Литвинов Андрей Александрович –
г. Ставрополь, ул.4 Промышленная, д.3, 
кв. 18

	5
	5
	пер. Черепичный – 

пер. Школьный
	г. Благодарный
	г. Благодарный по пер. Черепичный, ул. Советская, 
пер. Кочубея, ул. Ленина, 
ул. Первомай

ская, 
ул. Однокозова, пер. Школьный, 

ул. Маяковского,

 пер. Школьный
	7,0
	в установленных 
остановочных пунктах
	4
	малый класс
	Евро-3
	18.03.2016
	ИП Варданян Забел Георгиевна – 
г. Благодарный,

ул. 8 марта, д. 24;

ИП Мкртчян Валерий Беникович – 
г. Благодарный, ул. Свобода, д. 17;



	1
	101
	г.Благодарный -с.Александрия
	пос. Мокрая Буйвола
	г. Благодарный ул. Перво
майская – Автовокзал (ул. Первомайская, д.30) – ул. Первомайская – ул. Чапаева – пер. Фрунзе – ул. Свободы – автомо
бильная дорога «Свет
лоград – Благодарный – Буденновск» – пос. Мок
рая Буйвола (остановоч
ный павильон в пос. Мокрая Буйвола) – с. Александрия – ул. Со
ветская – разворотная площадка и остановоч

ный павильон (ул. Пролетарская, д.29)
	20,4
	в установленных остановочных

пунктах
	1
	Малый класс
	Евро-3
	01.01.2005
	ООО «Автотрансобслуживание» -
 г. Благодарный,

ул. Однокозова, д. 160;



	2
	102
	г.Благодарный - с.Алексеевское
	Отсутствует
	Автовокзал г. Благодар

дный (ул. Первомайская, д.30) – ул. Первомайс

кая – ул. Вокзальная – пер. Подгорный – желе

знодорожный переезд – автомобильная дорога «Журавское» – Благодар
ный – Кучерла – Красный

ный Маныч» Алексеев
ское – ул. Советская -

ул. Ленина (четная сто
рона– остановочный

павильон 

(ул. Ленина, д.8)
	21,0
	в установленных остановочных пунктах
	1
	Малый класс
	Евро-3
	01.01.2005
	ООО «Центр ЖКХ», г. Благодарный, 
 ул. Московская д.250

	3
	103
	г. Благодарный - х. Большевик
	с. Елизаветинское
	Автовокзал г. Благодар

дный (ул. Первомайская, д.30) – ул. Первомайская – ул. Однокозова – пер. Школьный – ул. Московс
кая – пер. Красный – автомобильная дорога «Журавское-Благодар

ный -Кучерла -Крас
ный Маныч » - с. Елиза
ветинское – остановоч

вочный павильон на пере
сечение с ул. Ленина – ул. Ленина автомобиль
ная дорога «Подъезд к пос. Большевик» – ул. Юбилейная – пер.За

падный-ул.Зеленая-пер. Центральный-остановоч

ноный павильон на пересечении ул. Зеленая
 и пер. Центральный
	30,4
	в установленных остановочных пунктах
	1
	Малый класс
	Евро-3
	01.01.2005
	ИП Андрусенко Владимир Геннадьевич, г.Благодарный, ул.Московская, д.140

	4
	105
	
	
	г.Благодарный Автовокзал (ул.Первомайская, д.30) – ул.Первомайская – ул.Чапаева –
	31,4
	
	1
	
	
	
	ООО «Центр ЖКХ», г. Благодарный,  
ул. Московская д.250

	
	
	г. Благодарный - х. Дейнекин
	х. Гремучий, х. Красный Ключ, х. Алтухово
	пер.Фрунзе – ул.Свобода
 – а/д «Светлоград – Благодарный – Буден
новск» – а/д «пос.Мок
рая Буйвола – х.Красные Ключи – х.Дейнекин» - х.Красный Ключ (остано
вочный павильон на пере
сечение ул. Ключевая и пер. Зеленый) – х Гре
мучий (остановочный
	
	в установленных остановочных пункта
	
	малый класс
	Евро-3
	01.01.2005
	ООО «Центр ЖКХ», г. Благодарный,
  ул. Московская д.250

	
	
	
	
	павильон на пересечение ул.Ключевая и пер.Зе
леный) – х.Алтухов –

 ул. Чапаева– х.Дейнекин – ул.Советская (остановочный павильон на ул.Советская)
	
	
	
	
	
	
	

	5
	106
	г. Благодарный - с. Елизаветинское
	отсутствует
	Автовокзал г.Благодар
ный (ул.Первомайская, д.30) – ул.Первомайская – ул.Однокозова – пер.
Школьный –ул. Московс

кая пер. Красный – авто
мобильная дорога «Жура
вское-Благодарный-Кучерла-Красный ма
ныч» –с.Елизаветин
ское – остановочный павильон на пересечение с ул. Ленина – разворот на пересечение с ул.Путь Победы – пересечение с ул.Ленина ул.Ленина – разворотная площадка на пересечение ул. Ленина и автомобильной до
роги «с.Елизаветинское – п.Большевик»
	20,1
	в установленных остановочных пунктах
	1
	Малый класс
	Евро-3
	01.01.2005
	ИП Андрусенко Владимир Геннадьевич, г.Благодарный, ул.Московская, д.140

	6
	107
	
	
	Автовокзал 
г.Благодарный (ул.Первомайская, д.30) – ул.Первомайская – ул.Вокзальная-пер.Подгорный-железнодорожный переезд-а/д «Журавское

- Благодарный - Кучерла -
	29,0
	
	1
	
	
	
	ООО «Центр ЖКХ», г. Благодарный, 
 ул. Московская д.250

	
	
	г. Благодарный - с. Каменная Балка
	пос. Каменка
	Красный Маныч» – а/д «Подъезд к с.Каменная Балка» от а/д«Журавское

– Благодарный – Кучер
ла – Красный Маныч» пос.Каменка – остановоч
ный павильон в пос.Каме
нка – а/д «Подъезд к с.Каменная Балка» от а/д «Журавское – Благодар
ный - Кучерла – Крас
ный Маныч» – пос.Ка
менная Балка – ул.
Октябрьская – ул.8 Мар
та – остановочный па
вильон на пересечение ул.8 Марта и ул.Школьная
	
	в установленных остановочных пунктах
	
	Малый класс
	Евро-3
	01.01.2005
	

	7
	108
	г. Благодарный - с. Мирное
	с. Алексеевское
	Автовокзал г.Благодар
ный (ул.Первомайская, д.30) – ул.Первомайская – ул.Вокзальная – пер.
Подгорный – железнодо
рожный переезд – а/д Жу
равское – Благодарный - Кучерла – Красный Маныч» с.Алексеевское – ул.Советская –ул.
Ленина (остановочный павильон в центре с. Алексеевское)-ул. Лени
на (четная сторона) – а/д «Журавское – Благодар
ный - Кучерла – Крас
ный Маныч» с.Мирное
	37,3
	в установленных 

остановочных пунктах
	1
	Малый класс
	Евро-3
	01.01.2005
	ООО «Центр ЖКХ», г. Благодарный,  
ул. Московская д.250

	
	
	
	
	ул.Пролетарская (до здания газового участка) – ул.Пролетарская – ул.Шоссейная – ул.Свободы – разворотная площадка у здания администрации (ул.Свободы, д.28)
	
	
	
	
	
	
	

	8
	109
	г. Благодарный –

 с. Сотниковское
	отсутствует
	Автовокзал г.Благодар
ный (ул.Первомайская, д.30) – ул. Первомайская – ул. Однокозова – пер.
Школьный – а/д «Светло
град – Благодарный – Буденновск» –с.Бурла
цкое – остановочный павильон на пересечение с ул.Комсомольская

– остановочный павиль
он на пересечение с пер. Мирный – остановочный

павильон на  пересече
ние с а/д «Подъезд к с. Спасское от а/д «Светло
град – Благодарный – Буденновск» – с.Сотни
ковское – пер.Тучина – ул.Советская (разво
ротная площадка на пересечение ул.
Советская и пер.Мира)
	40,2
	в установленных остановочных пунктах
	1
	Малый класс
	Евро-3
	01.01.2005
	ИП Мкртчян Валерий Беникович – 
г. Благодарный, ул. Свобода, д. 17


	9
	110
	г. Благодарный –

 с. Спасское
	с.Бурлацкое
	Автовокзал г.Благодар
ный (ул.Первомайская, д.30) – ул. Первомайская – ул. Однокозова – пер.
Школьный – а/д  «Свет
лоград –Благодарный-Буденновск»-с.Бурлац
кое остановочный па
	31,2
	
	1
	
	
	
	ИП Соковой Владимир Сергеевич – 
г. Благодарный, пр-д. 60 лет Октября, д. 6, кв. 18;



	
	
	
	
	вильон на пересечении
с ул. Комсомольская
кая – ул.Красная –разво

ротная площадка у До

ма культуры на ул.Крас

ная – ул.Красная пер.
Мирный – а/д «Светло
град – Благодаданый – Буденновск» – а/д «Подъезд к с.Спас

ское от а/д «Светлоград – Благодарный – Буден

новск» – с.Спасское – пер.Петренко –ул.Кра

сная – пер.Рабочий – ул.Советская – пер.Пар

тизанский – ул.Красная – остановочный павильон
на пересечение пер.
Партизанский и ул.Красная
	
	
	
	
	
	
	

	10
	111
	г. Благодарный - пос. Ставропольский
	пос. Видный
	г.Благодарный (ул.Пе

вомайская, д.30) – ул.Пе рвомайская – ул. Одноко

зова – пер.Школьный – а/д «Светлоград – Бла

годарный – Буден

новск» – с.Бурлацкое – а/д«Бурлацкое – Став

ропольский» – пос.

Ставропольский – ул.

Асфальтная– ул.8 Мар

та – разворотная площа

дка на пересечение ул.8

Марта и ул.Асфальтная

ул.Олега Кошевого –  

остановочный павиль

он на пересечении ул.
	43,1
	 установленных остановочных

 пунктах 


	1
	Малый класс
	Евро-3
	01.01.2005
	

	
	
	
	
	Олега Кошевого и ул.Ленина –ул.Олега Кошевого – ул.50 лет Октября – ул.Советская – пос.Видный – остано

вочный павильон на пересечение ул.Коо

перативная и ул.Водораздельная
	
	
	
	
	
	
	

	11
	112
	г. Благодарный - с. Шишкино
	пос. Мокрая Буйвола, с. Александрия,

 х. Новоалександровский
	г.Благодарный (остано

вочный павильон на

ул.Однокозова, д.162) – ул.Однокозова – ул.Пер

вомайская – Автовок

зал (ул.Первомайская, д.30) – ул.Первомайс

кая – ул.Чапаева – пер.Фрунзе – ул.Свобо

ды – а/д «Светлоград – Благодарный – Буден

новск» – пос. Мокрая

Буйвола (остановочный павильон в пос.Мокрая Буйвола) – с.Александ

рия – ул.Советская – остановочный павиль

он (ул.Пролетарская, д.29) – ул.Красная (в сторону х.Новоалек

сандровский) – х.Ново

александровский – ул.Шоссейная – а/д

«Светлоград – Благо

дарный – Буденновск» – с.Шишкино – а/д

«Подъезд к с.Шишкино от а/д «Светлоград – Благодарный – Буден

новск» - ул.Дьякова


	29,7
	в установленных остановочных пунктах
	1
	Малый класс
	Евро-3
	01.01.2005
	ООО «Автотрансобслуживание» – 
г. Благодарный,

ул. Однокозова, д. 160;

	
	
	
	
	остановочный павиль

он (пересечение ул.Дья

кова и пер.Новый) до

роги «Светлоград – Бла

годарный – Буден

новск» – ул.Дъякова – Буденновск» – ул.Дъя

кова – остановочный павильон (пересечение ул. Дьякова и пер.

Новый)
	
	
	
	
	
	
	

	12
	113
	г. Благодарный – а. Эдельбай
	с. Алексеевское

с. Мирное
	Автовокзал г.Благодар
ный (ул.Первомайская, д.30) – ул.Первомайская – ул.Вокзальная – пер.
Подгорный – железнодо
рожный переезд – а/д «Александровское (от Журавского) – Благодар

ный – Летняя Ставка» – с.Алексеевское –ул.
Советская – ул. Ленина (остановочный павильон в центре с.Алексеевское) – ул.Ленина (четная сто
рона) – а/д «Александро
вское (от Журавского) – Благодар ный – Летняя Ставка»– с.Мирное – ул.Пролетарская (до зда
ния газового участка) – ул.Пролетарская –ул.

Шоссейная – ул.Свободы – разворотная площадка

у здания администрации (ул.Свободы, д.28)-

а. Эдельбай
	55
	в установленных остановочных пунктах
	1
	Малый класс
	Евро-3
	01.01.2005
	ООО «Центр ЖКХ», г. Благодарный,
ул. Московская д.250


1.3. Условия для движения пешеходов, велосипедистов и лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности.
В пределах Благодарненского муниципального округа Ставропольского края  для перемещения население активно использует велосипедный транспорт, а, также, используются пешие маршруты, проходящие по обустроенным пешеходным  дорожкам.

Перемещение жителей Благодарненского муниципального округа Ставропольского края  на велосипедном транспорте происходит по дорогам общего пользования. Специально оборудованных веломаршрутов с велодорожками, велополосами, велопарковками и велостоянками на территории округа нет. Движение велосипедистов осуществляется в соответствии с требованиями правил дорожного движения.
На улично-дорожной сети населенных пунктов Благодарненского муниципального округа Ставропольского края  пешеходные дорожки и тротуары  присутствуют в местах установившихся пешеходных связей и массового пребывания людей. 
На территории округа функционирует 73 пешеходных перехода.

Количественные показатели функционирующих пешеходных переходов вблизи школ и других учебных заведений представлены в таблице 12.

Таблица 12. 
Количество пешеходных переходов в Благодарненском муниципальном округе Ставропольского края  
	Населенный пункт
	пешеходные переходы

	Город Благодарный
	112

	Село Сотниковское
	3

	Село Александрия
	9

	Село Бурлацкое
	9

	Село Елизаветинское
	7

	Село Спасское
	4

	Село Алексеевское
	3

	Село Каменная Балка
	2

	Поселок Ставропольский
	1

	Село Шишкино
	2

	Аул Эдельбай
	4

	Село Мирное
	2

	Хутор Алтухов
	3

	Хутор Большевик
	4

	Хутор Новоалександровский
	-

	Поселок Каменка 
	-

	Хутор Красный Ключ
	-

	Поселок Мокрая Буйвола
	-

	Поселок Видный
	-

	Хутор Гремучий
	-

	Хутор Дейнекин
	-

	Поселок Молочный
	-

	Хутор Кучурин
	-

	Поселок Госплодопитомник
	-

	Благодарненский МО
	165


Условия для движения лиц, использующих  для передвижения средства индивидуальной мобильности, в целом, оцениваются как нормальные, обеспечивающие приемлемый уровень доступности элементов обустройства автомобильных дорог при наличии незначительных ограничений применения основных норм проектирования.

Пешеходные пути имеют непрерывную связь с внешними, по отношению к участку, транспортными и пешеходными коммуникациями, остановочными пунктами пассажирского транспорта общего пользования.

Покрытие прохожей части пешеходных дорожек, тротуаров, съездов, пандусов и лестниц выполнено из твердых материалов, ровным, не создающим вибрацию при движении по нему.
Передвижение лиц на средствах индивидуальной мобильности осуществляется как в пешеходной зоне, тротуару, пешеходной дорожке, так и по обочине  дорог, либо краю проезжей части автомобильной дороги.

Специальных зон и полос для передвижения лиц, использующих для передвижения средства  индивидуальной мобильности на территории Благодарненского муниципального округа нет.
Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценка работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб, состояние инфраструктуры для данных транспортных средств.
Основную часть транзитного транспорта составляют грузовые автомобили. Поэтому во всех странах мира принимаются меры по выводу транзитного транспорта за пределы населенных пунктов путем строительства обходных магистралей или выделения его из общих потоков.

Транзитные транспортные потоки по автомобильным дорогам местного значения отсутствуют. Движение транзитного транспорта по территории Благодарненского муниципального округа Ставропольского края  осуществляется по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значений. Транзитный транспорт на загрузку дорожной сети внутри населенных пунктов не влияет.

С учетом условий безопасности движения на каждом виде транспорта установлены массовые и габаритные нормативные ограничения, способствующие нормальному функционированию транспортных средств. Минимальные и максимальные ограничения массовых и габаритных параметров дорог позволяют отнести груз либо транспортное средство с грузом или без него к особой категории, а именно к крупногабаритным и/или тяжеловесным.

Согласно правилам дорожного движения перевозка негабаритных грузов и движение транспортного средства, габаритные параметры которого с грузом или без груза, превышают по ширине 2,55 м, по высоте 4 м от поверхности дороги, по длине (включая один прицеп) 20 м, либо движение транспортного средства с грузом, выступающим за заднюю точку габарита более чем на 2 м, а также движение автопоездов с двумя и более прицепами осуществляются в соответствии со специальными правилами, изложенными в:

правилах дорожного движения Российской Федерации;

техническом регламенте «О безопасности колесных транспортных средств» (с изменениями на 21 июня 2019 года);

Федеральном законе от 24 июля 1998 года  № 127-ФЗ «О государственном контроле за осуществлением международных автомобильных перевозок и об ответственности за нарушения порядка их выполнения» (в редакции Федерального закона    от 08 декабря 2020    года № 429-ФЗ);

Приказе Министерства транспорта Российской Федерации от 18 октября 2022 года  № 418 (с учётом последующих изменений).
Организация дорожного движения на территории Благодарненского муниципального округа Ставропольского края  определена таким образом, чтобы исключить движение грузовых автомобилей и автомобилей, осуществляющих перевозку крупногабаритных и опасных грузов внутри населенных пунктов Благодарненского муниципального округа.

Для оптимизации проезда грузового транспорта (и транспорта с опасными грузами) по населенным пунктам Благодарненского муниципального округа Ставропольского края  и для информирования водителей грузового транспорта о разрешенных маршрутах движения предлагается произвести установку на въездах в населенные пункты и основных транспортных пересечениях информационные щиты с указанием маршрутов движения грузового транспорта по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения, обеспечивающих связь населенных пунктов Благодарненского муниципального округа Ставропольского края  между собой, а также обеспечивающих выход на автомобильные дороги регионального и федерального значений.

В рамках разработки ПКРТИ Благодарненского муниципального округа Ставропольского края  предложений по ограничению доступа транспортных средств на определенные территории не предусматривается, в виду отсутствия таких территорий.

Приказом Министерства дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края от 11 марта 2025 года № 117-о/д «О временном ограничении движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения в Ставропольском крае в весенний период 2025 года» на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения в Ставропольском крае в период с 01 апреля 2025 по 30 апреля 2025 года вводилось временное ограничение движения транспортных средств  с нагрузкой на ось, превышающей допустимую в связи со снижением несущей способности конструктивных элементов автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в Ставропольском крае, вызванной переувлажнением в весенний период 2025 года:
 «Арзгир - Мирное»;

 «Журавское – Благодарный – Кучерла – Красный Маныч»

Приказом Министерства дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края от 24 апреля 2025 года №173-о/д «О временном ограничении движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения в Ставропольском крае в летний период 2025 года» на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения в Ставропольском крае в период с 15 июня 2025 по 15 августа 2025 года вводилось временное ограничение движения тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств при значениях дневной температуры воздуха свыше 32° С:

 «Арзгир - Мирное»;

 «Светлоград – Благодарный - Буденновск»;

 «Журавское – Благодарный – Кучерла – Красный Маныч»;

 «Владимировка – Мирное».

Данный приказ определяет, что в срок действия временного ограничения движения в летний период, движение по автомобильным дорогам тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств разрешается в период с 21:00 до 09:00 часов.
Анализ уровня безопасности дорожного движения.
В качестве исходных данных для анализа статистики аварийности была использована статистическая информация, предоставленная с официального сайта государственной автоинспекции Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российскойт Федерации и данных, предоставленных Отделом Министерства внутренних дел Российскойт Федерации «Благодарненский».
Основной проблемой транспортной системы Ставропольского края является проблема аварийности. Проблема аварийности, связанная с автомобильным транспортом в последние годы, приобрела особую остроту в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры, потребностям населения в безопасном дорожном движении, а также крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения.

Основными факторами, определяющими причины высокого уровня аварийности и наличие тенденций к дальнейшему ухудшению ситуации, являются:

увеличение количества личного транспорта;

массовое пренебрежение требованиями безопасности дорожного движения со стороны участников дорожного движения;

отсутствие должной моральной ответственности за последствия невыполнения требований правил дорожного движения;

низкое качество подготовки водителей, приводящее к ошибкам в управлении транспортными средствами и оценке дорожной обстановки; 

низкая личная дисциплинированность, невнимательность и небрежность; 

вождение транспортом в нетрезвом состоянии.

При проведении количественного анализа дорожно-транспортных происшествий оценивается показатель исследуемой территории под название уровень аварийности. Данный показатель имеет временную (час, день, месяц, год) и пространственную (пересечение, магистральная улица, город, регион и тд.) характеристики.

Количество дорожно-транспортных происшествий и пострадавших в них на автомобильных дорогах и улицах Благодарненскогомуниципального округа Ставропольского края  с 2018 по 2020 годы представлено в таблице 13 и сопровождается диаграммой.

Таблица 13.
	№ п/п
	Наименование показателя
	значение показате
ля по годам

	
	
	2018 год
	2019 год
	2020 год

	1
	Количество дорожно-транспортных происшествий, единиц
	58
	44
	73

	2
	Погибло, человек
	8
	9
	9

	3
	Ранено, человек
	66
	73
	90
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Диаграмма 1.
Состояние и причины аварийности дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах и улицах Благодарненского муниципального округа с 2018 по 2020 годы представлено в таблице 14 и сопровождается диаграммой.

Таблица 14.
	№

п/п
	Вид дорожно-транспортных происшествий
	дорожно-транспортных происшествий

	
	
	2018 год
	2019 год
	2020 год

	1
	Столкновение
	21
	25
	27

	2
	Опрокидывание
	5
	7
	2

	3
	Наезд на стоящее транспортное средство
	1
	0
	1

	4
	Наезд на препятствие
	12
	9
	2

	5
	Наезд на пешехода
	18
	3
	11

	6
	Наезд на велосипедиста
	1
	0
	1

	7
	Съезд с дороги
	0
	0
	26

	8
	Иной вид дорожно-транспортных происшествий
	0
	0
	3

	Всего
	58
	44
	73
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Диаграмма 2.
Анализ данных показывает увеличение общего количества пострадавших в дорожно-транспотном проишествии за рассматриваемый период. Вместе с тем, следует отметить, что уровень смертности за 2020 год остался на прежнем уровне в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (далее – АППГ), количество раненных при этом увеличилось на 20,73 процента .

При распределении дорожно-транспортных происшествий по видам наблюдается следующая зависимость: самым распространенным видом дорожно-транспортных происшествий является «столкновение транспортных средств» (41,71 процент), на втором месте «наезд на пешехода» (18,29 процентов), на третьем месте «съезд с дороги» (14,86 процентов).

Основными причинами возникновения дорожно-транспортных происшествий являются несоблюдение водителями скоростного режима, выезд на полосу встречного движения, нарушение правил обгона, а также невнимательность водителей.

Важную роль так же играют сопутствующие причины такие как: нарушение водителями правил применения ремней безопасности, управление транспортным средством лицами, не имеющими соответствующих категорий на управление транспортными средствами  данного вида, несоблюдение очередности проезда перекрестков, управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортного средства запрещена.

При этом следует отметить, что ключевыми параметрами были дорожно-транспортные происшествия, произошедшие из-за неудовлетворительных дорожных условий:

неудовлетворительное состояние обочин;

отсутствие тротуаров (пешеходных дорожек);

отсутствие освещения;

отсутствие элементов обустройства остановочного пункта общественного пассажирского транспорта;

отсутствие, плохая различимость горизонтальной разметки проезжей части;

отсутствие дорожных знаков в необходимых местах;

отсутствие дорожных ограждений в необходимых местах;

отсутствие направляющих устройств и световозвращающих элементов на них.

Безопасность движения на дорогах во многом определяется уровнем их инженерного оборудования, установкой энергоемких дорожных ограждений, травмобезопасных конструкций опор массивных дорожных знаков, опор наружного освещения, линий связи, защитой наиболее опасных массивных инструкций, находящихся в непосредственной близости от проезжей части, изменением геометрических параметров насыпей и водоотводных сооружений.

Анализ статистических данных о дорожно-транспортных происшествиях и режимах движения показывает, что при достижении необходимого уровня пассивной безопасности автомобильных дорог можно значительно снизить тяжесть последствий и материальный ущерб от дорожно-транспортных происшествий. Однако во многих случаях выполнение мероприятий по повышению пассивной безопасности связано с экономическими и конструктивными трудностями. Применение ударобезопасных конструкций дорожных ограждений, опор крупногабаритных знаков, и опор освещения, способствуют снижению тяжести последствий, но вызывает значительное увеличение капитальных и эксплуатационных затрат. Поэтому все решения по обеспечению пассивной безопасности дорог должны быть экономически обоснованы.

Обеспечение пассивной безопасности дорог (столкновение, наезд) на территории Благодарненского муниципального округа Ставропольского края во многом связаны с отсутствием данных об опасности различных элементов дороги. Очевидно, что необходимо дальнейшее проведение исследований с привлечением специалистов, что позволит конкретизировать и усовершенствовать требования к инженерному обеспечению пассивной безопасности автомобильных дорог в границах муниципального образования.

Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения
По-прежнему, одним из основных и устойчивых источников негативного воздействия на окружающую среду является автотранспорт, создающий высокую плотность и токсичность загрязнения.

В структуру выбросов от автотранспорта в атмосферу 69,6 процентов приходится на оксиды углерода, 10,8 процентов - на летучие органические вещества, 18,2 процента - на оксиды азота, 0,9 процентов - на оксиды серы, 0,2 процента  - на сажу.

Физические факторы воздействия на окружающую среду представляют собой в основном шумовые, вибрационные и электромагнитные поля. Уровни воздействия шума и вибрации на селитебной территории не превышают нормативных значений.

Выбросы загрязняющих веществ от автомобильного транспорта по Ставропольскому краю приведены в таблице 15.
Таблица 15
	SO2
	NOх
	ЛОСХМ
	CO
	C
	NH3
	CH4
	всего, тыс.тонн

	2025 год

	1,5
	29,6
	27,3
	205,0
	0,5
	0,7
	1,1
	265,8

	2030 год

	0,61
	32,41
	25,29
	188,04
	0,69
	0,58
	0,54
	248,15


Основными загрязняющими веществами являются: взвешенные вещества, углерода оксид. Наибольшую долю в структуре выбросов составляют загрязняющие вещества, связанные с процессами сжигания различных видов топлива. Это объясняется, прежде всего, ростом автомобильного парка индивидуальных владельцев. Помимо собственно ставропольских транспортных средств, вклад в загрязнение воздуха вносят все возрастающие объемы транзитных перевозок. Все это свидетельствует о необходимости учета динамики роста автомобилей, регулярном усилении мероприятий по охране атмосферного воздуха, в том числе о введении жестких мер эксплуатации автотранспортного средства.

В суммарных выбросах загрязняющих веществ в атмосферу на долю автотранспорта приходится более 80 процентов. Доля автотранспорта в шумовом воздействии на население составляет 90 процентов. Прогнозируется увеличение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от автотранспортных средств в год приблизительно на 2,3  процента.

В области охраны атмосферного воздуха необходимо продолжить работу по согласованию и утверждению проектов обоснования границ санитарно-защитных зон вокруг промышленных предприятий, усилить контроль за реализацией региональной и местных программ по сокращению выбросов вредных веществ и улучшению качества атмосферного воздуха населенных мест.

Ежегодной утилизации подлежат примерно 5 процентов существующего парка транспортных средств (брошенные и разукомплектованные автотранспортные средства). В условиях слабой организации сбора и утилизации таких автомобилей (в первую очередь личного транспорта) происходит их накопление, что представляет серьезную проблему.

Комплекс организационных и санитарно-противоэпидемических мероприятий позволит обеспечить стабильную санитарно-эпидемиологическую обстановку на территории Ставропольского края.

Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры
Автомобильным дорогам общего пользования местного значения на территории Благодарненского муниицпального округа Ставропольского края присвоены III и IV технические категории.

Благодарненский муниципальный округ Ставропольского края располагает хорошо развитой сетью дорог с твердым покрытием, которые позволяют иметь сообщение со всеми населенными пунктами, а также с соседними муниципальными округами: Туркменским, Арзгирским, Буденновским, Новоселицким, Александровским и Петровским муниципальными  округами.

Сеть автомобильных дорог в границах Благодарненского муниципального округа представлена на рисунке 1.

Автомобильные дороги внутри населенных пунктов являются одним из важнейших элементов транспортной системы Благодарненского муниципального округа Ставропольского края, оказывающие огромное влияние на ее социальное и экономическое развитие. Ежегодный годовой прирост автомобильного парка составляет не менее 10 процентов, в связи с чем растет объем производимых перевозок, как грузовых, так и пассажирских.

Сеть внутрипоселковых автомобильных дорог обеспечивает мобильность населения и доступ к материальным ресурсам, позволяет расширить возможности экономики за счет снижения транспортных издержек и затрат времени на перевозки.

Улично-дорожная сеть также является важнейшим элементом транспортной инфраструктуры, а уровень комфорта проживания в населенных пунктах находится в прямой зависимости от качества ее состояния.

Основным линейным элементом планировочного каркаса территории Благодарненского муниципального  округа являются автомобильные дороги регионального значения 07 ОП РЗ 07К-020 «Светлоград - Благодарный - Буденновск» и 07 ОП РЗ 07К-021 «Журавское - Благодарный - Кучерла - Красный Маныч», образующие главный транспортный коридор.

Линейными элементами опорного каркаса второго порядка являются автомобильные дороги местного и межмуниципального значения.

Особое значение в формировании планировочной структуры муниципального  округа принадлежит автомобильным дорогам местного и межмуниципального значения, которые являются планировочными осями второго порядка. Посредством планировочных осей второго порядка осуществляются транспортные связи с административным центром Благодарненского муниципального  округа Ставропольского края – город Благодарный, а также планировочная структура Благодарненского муниципального  округа Ставропольского края соединяется с каркасом одноимённых структур соседних округов и более высоких иерархических рангов.

Сложившаяся территориальная организация Благодарненского муниципального  округа Ставропольского края представляет собой достаточно чёткую планировочную структуру, основными элементами которой являются:

главные планировочные оси – основные транспортные магистрали – автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения;

планировочные центры: главный – центр Благодарненского муниципального  округа Ставропольского края - город Благодарный, и второстепенные – 23 (двадцать три) сельских населенных пункта;

планировочные зоны – обширные территории с резко выраженными особенностями (зоны орошения), природоохранные зоны – зоны охраны рек, зона естественных кормовых угодий.

Административный центр Благодарненского муниципального  округа Ставропольского края – город  Благодарный имеет протяжённую структуру широтного направления, сформированную по обе стороны от реки Мокрая Буйвола. Основной характеристикой города является его опорный каркас – система площадей и улиц.

Современная архитектурно-планировочная структура города прямоугольная, основными планировочными осями которой являются автомобильные дороги общегородского и муниципального значения, а также железная дорога. Особое значение в формировании планировочной структуры города принадлежит автомобильным дорогам различного значения, которые являются планировочными осями различной категории. Посредством планировочных осей осуществляются транспортные связи с районом, планировочная структура города соединяется с планировочным каркасом соседних муниципальных образований.
От уровня транспортно-эксплуатационного состояния и развития сети автомобильных дорог общего пользования, обеспечивающих связи между населёнными пунктами, а также выхода на транспортный коридор направления Ставрополь – Светлоград – Будённовск – Георгиевск – Минеральные Воды – Невинномысск – Ставрополь.

Улично-дорожная сеть населенных пунктов Благодарненского муниципального  округа Ставропольского края формируется как целостная система, взаимосвязанная с сетью транспортных магистралей городского округа расселения. В основе формирования четкой планировочной структуры генерального плана лежит принцип выявления основных планировочных осей, проходящих по улицам, обеспечивающим трудовые и культурно-бытовые связи населения с местами приложения труда и центром обслуживания - общественными центрами населенных пунктов Благодарненского муниципального  округа Ставропольского края и административным центром – город Благодарный.

Улично-дорожная сеть представляет собой сложившуюся сеть улиц и проездов, обеспечивающих внешние и внутренние связи с производственными и сельскохозяйственными зонами, с кварталами жилых домов, с общественными и рекреационными зонами, связи между опорной дорожной сетью.

Внутри населенных пунктов основные проезды обеспечивают подъезд транспорта к группам зданий различного назначения. Второстепенные проезды обеспечивают подъезд транспорта к отдельным зданиям (жилым домам).

Уровень содержания автомобильных дорог зависит от уровня ее потребительских свойств, с этой целью требования, используемые при оценке уровня содержания дорог, сгруппированы по следующим группам:

А1 - Автомобильные дороги, относящиеся к автомагистралям;

А2 - Автомобильные дороги I категории;

А3 - Автомобильные дороги II категории;

Б - Автомобильные дороги III категории;

В - Автомобильные дороги IV и V категории, имеющие покрытия из битумоминеральных смесей;

Г1 - Автомобильные дороги IV и V категории, имеющие покрытия из обработанных и не обработанных щебеночных, гравийных, песчано-щебеночных, песчано-гравийных покрытий;

Г2 - Грунтовые автомобильные дороги.
Сложившаяся транспортная сеть на территории Благодарненского муниципального  округа Ставропольского края в достаточной мере обеспечивает транспортные связи населения, предприятий и организаций, сеть автомобильных дорог достаточно разветвлена. Связь транспортными коммуникациями (автомобильным транспортом) с другими округами края, субъектами Российской Федерации оценивается как удовлетворительная.

Основным сдерживающим фактором перспективного развития дорог на территории Благодарненского муниципального  округа Ставропольского края является неудовлетворительное состояние отдельных участков улично-дорожной сети и отсутствие возможности у органов местного самоуправления финансировать даже в минимально допустимом объеме дорожные работы на автомобильных дорогах местного значения.

В соответствии с документом территориального планирования – Генеральным планом Благодарненского муниципального  округа Ставропольского края основными задачами на расчетный срок действия Генерального плана является развитие сети дорог за счет планомерного увеличения протяженности автомобильных дорог с твердым покрытием, строительства, реконструкции и ремонта дорог, путем поддержания сети дорог в нормативном транспортно-эксплуатационном состоянии и благоустройство дорог, развития и совершенствования дорожной сети и объектов дорожного сервиса.

Таким образом, без реализации неотложных мер по повышению качества развития современной и эффективной транспортной инфраструктуры Благодарненского муниципального округа, повышения комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы нельзя обеспечить комфортное проживание населения в Благодарненском муниципальном округе Ставропольского края.
Согласно схеме территориального планирования Ставропольского края, утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от 23 июля 2025 № 397-п на территории Благодарненского муниципального  округа Ставропольского края предусматриваются мероприятия  по развитию объектов транспорта, путей сообщения, в том числе, объектов их обслуживания в сроки, предусмотренные схемой территориального планирования ( таблица 16).

Перечень  мероприятий по развитию объектов транспорта, путей сообщения местного значения, в том числе их обслуживания в сроки, предусмотренные генеральным планом представлен в таблице 17.

Таблица 16. 
МЕРОПРИЯТИЯ
по развитию объектов транспорта, путей сообщения регионального значения, в том числе, объектов их обслуживания
	№

п/п
	Наименование объекта
	местоположение
	параметры объекта
	характеристика зоны объекта с особыми условиями использования территорий
	этап территориального планирования
	функцио
нальная зона

	1
	Автомобильная дорога «Светлоград - Благодарный - Буденновск» км 99+600 - км 111+600 (реконструкция)
	Благодарненский муниципальный округ Ставропольского края
	категория: II Длина: 12 км
	придорожная полоса – 50 м
	первая очередь
	-

	2
	Автомобильная дорога Арзгир – Мирное, км 46+100 – км 55+120 (реконструкция)
	село Мирное
	категория: IV Длина: 9,851 км
	придорожная полоса

– 50 м
	первая очередь
	-


Таблица 17. 
МЕРОПРИЯТИЯ
по развитию объектов транспорта, путей сообщения местного значения, в том числе, объектов их обслуживания
	№

пп
	Наименование объекта
	местоположение
	параметры объекта
	характеристика зоны объекта с особыми услови

ями использова

ния территорий
	этап территориального планирования
	функцио

нальная зона

	1
	Реконструкция дороги и строительство тротуаров
	село Шишкино по
 ул. Чапаева, пер. Ручейный,
 ул. Гагарина, ул. Полевая
	3000 м
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	2
	Строительство тротуаров
	село Александрия, на региональной дороге Светлоград-Благодарный-Буденновск до
 ул. Столбовая, 43
	1200 м
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	3
	Строительство тротуаров
	село Александрия, 
ул. Красная
	4000 м
	не устанавливается
	расчётный срок
	

	4
	Реконструкция асфальтового покрытия дороги
	ул. Пролетарская от автодороги Благодарный-Арзгир до дома № 55 по 
ул. Пролетарская
	500 м
	не устанавливается
	расчётный срок
	

	5
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	северный обход города Благодарного, 
ул. Завокзальная
	7000, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	

	6
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	подъезд к карьеру от автомобильной дороги «Александровское – Благодарный – Летняя Ставка» подъезд к карьеру
	2000, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	

	7
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	подъезд к элеватору от автомобильной дороги Светлоград – Летняя 
Ставка – Арзгир» от
 пер. Школьный до ж/д переезда
	280, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	

	8
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	участок автомобильной дороги «Светлоград - Благодарный - Будённовск» до пер. Кочубея
	3000, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	

	9
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	город Благодарный

ул. Чапаева
	6855, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	

	10
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	город Благодарный

ул. Чапаева
	6855, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	11
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	город Благодарный

ул. Советская
	7540 IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	12
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	город Благодарный

ул. Советская
	7540 IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	13
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	город Благодарный

ул. Московская
	5600, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	14
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	город Благодарный

ул. Однокозова
	3300 IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	15
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	город Благодарный

ул. Мельничная
	2570, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	16
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	город Благодарный

пл. Гражданская
	550, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	17
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	город Благодарный

ул. Прикумская
	1200, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	18
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	город Благодарный

пл. Высоцкого
	750, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	19
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	город Благодарный

ул. Терешкова
	339, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	20
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	город Благодарный

ул. 30 лет Победы
	1200, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	21
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	г. Благодарный

пер. Безымянный
	900, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	22
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	город Благодарный

ул. Зеленая
	1000, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	23
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	город Благодарный

пер. Черепичный
	400, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	24
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	город Благодарный

ул. Островского
	300, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	25
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	город Благодарный

ул. Кошевого
	837, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	26
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	город Благодарный

ул. Золотистая
	600, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	27
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	город Благодарный

ул. Заречная
	1200, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	28
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	город Благодарный

ул. Королева
	550, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	29
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	город Благодарный

ул. Чехова
	300, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	30
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	город Благодарный

ул. Невского
	590, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	31
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	город Благодарный

ул. Луговая
	560, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	32
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	город Благодарный

ул. Небесная
	400, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	33
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	город Благодарный

ул. Садовая
	600, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	34
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	город Благодарный

пл. Трудовая
	600, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	35
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	город Благодарный

ул. Лазо
	230, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	36
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	город Благодарный

ул. Калинина
	842, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	37
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	город Благодарный

ул. Дорожная
	374, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	38
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	ггород Благодарный

ул. Лесная
	1200, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	39
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	город Благодарный

ул. Туманная
	1200, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	40
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	город Благодарный

ул. Вокзальная
	2800, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	41
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	город Благодарный

пер. Куйбышева
	1100, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	42
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	город Благодарный

ул. Бедненко
	2300, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	43
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	город Благодарный

пер. Ударник полей
	900, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	44
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	город Благодарный

ул. Котовского
	600, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	45
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	город Благодарный

пер. Малый
	1100, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	46
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	город Благодарный

ул. Суворова
	1100, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	47
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	город Благодарный

ул. Морозова
	0250, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	48
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	город Благодарный

пер. 8 -е Марта
	1000, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	49
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	город Благодарный

пер. Пролетарский
	1210, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-


	50
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	город Благодарный

пер. Северный
	750, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	51
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	город Благодарный

пер. Фрунзе
	1300, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	52
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	город Благодарный

пер. Светлый
	250, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	53
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	город Благодарный

ул. Толстого
	1500, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	54
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	город Благодарный

пл. Гайдара
	0380, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	55
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	город Благодарный

пер. Ручеиный
	1550, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	56
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	город Благодарный

пер. Колхозный
	1100, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	57
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	город Благодарный

ул. Карбышева
	550, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	58
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	город Благодарный

ул. Ставропольская
	574, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	59
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	город Благодарный

ул. Шевченко
	633, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	60
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	город Благодарный

ул. Мира
	308, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	61
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	город Благодарный

ул. Демократическая
	300, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	62
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	город Благодарный

пер. Ветеринарный
	1400, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	63
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	город Благодарный

пер. 9 Января
	1600, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	64
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	город Благодарный

пер. Образцовый
	160, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	65
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	город Благодарный

ул.Свободы
	8400, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	66
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	город Благодарный

ул. Первомайская
	3000, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	67
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	город Благодарный

ул. Пирогова
	500, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	68
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	город Благодарный

ул. Герцена
	350, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	69
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	город Благодарный

ул. Стадионная
	300, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	70
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	г. Благодарный

пл. Кирова
	150, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	71
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	город Благодарный

ул. Новая
	100, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	72
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	город Благодарный

пер. Октябрьский
	500, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	73
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	город Благодарный

ул. Пушкина
	550, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	74
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	город Благодарный

ул. Красноармейская
	3200, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	75
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	город Благодарный

ул. Весёлая
	500, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	76
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	город Благодарный

ул. Горького
	670, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	77
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	город Благодарный

пл. Маяковского
	670, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	78
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	город Благодарный

ул. Восточная
	910, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	79
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	город Благодарный

пер. Восточный
	180, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	80
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	город Благодарный

пер. Лермонтова
	1760, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	81
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	город Благодарный

пл. Есенина
	600, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	82
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	город Благодарный

ул. Дзержинского
	560, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	83
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	город Благодарный

ул. Молодежная
	360, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	84
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	город Благодарный

ул. Виноградная
	150, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	85
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	город Благодарный

ул. Некрасова
	380, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	86
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	город Благодарный

ул. Голикова
	230, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	87
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	город Благодарный

пер. Пионерский
	1100, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	88
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	город Благодарный

ул. Тихая
	180, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	89
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	город Благодарный

пл. Гвардейская
	200, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	90
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	город Благодарный

пер. Южный
	585, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	91
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	город Благодарный

ул. Оболенского
	1900, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	92
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	город Благодарный

ул. Степная
	800, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	93
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	город Благодарный

ул. Победы
	400, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	94
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	город Благодарный

пер. Школьный
	1630, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	95
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	город Благодарный

пер. Подгорный
	2200, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	96
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	город Благодарный

пер. Красноармейский
	1880, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	97
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	город Благодарный

пер. Тюленина
	1000, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	98
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	город Благодарный

ул. Гагарина
	1400, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	99
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	город Благодарный

ул. Комарова
	203, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	100
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	город Благодарный

пл. Солнечная
	270, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	101
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	город Благодарный

ул. Гриценко
	450, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	102
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	город Благодарный

ул. Чеботарева
	350, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	103
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	город Благодарный

ул. Краснознаменская
	1518, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	104
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	город Благодарный

ул. Набережная
	1800, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	105
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	город Благодарный

ул. Юбилейная
	470, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	106
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	город Благодарный

ул. Тургенева
	400, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	107
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	город Благодарный

ул. Петровского
	940, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	108
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	город Благодарный

ул. Яценко
	300, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	109
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	город Благодарный

ул. Чкалова
	2000, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	110
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	город Благодарный

пер. Звездный
	200, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	111
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	город Благодарный

пер. Лунный
	400, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	112
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	город Благодарный

пер. Московский
	320, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	113
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	город Благодарный

ул. Полевая
	450, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	114
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	город Благодарный

пер. Прудный
	100, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	115
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	город Благодарный

пер. Перекопский бой
	600, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	116
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	город Благодарный

ул. Комсомольская
	1200, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	117
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	город Благодарный

ул. Урожайная
	360, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	118
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	город Благодарный

ул. Свердлова
	1070, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	119
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	город Благодарный

пер. Зерносовхозский
	580, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	120
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	город Благодарный

пер. Тенистый
	550, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	121
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	город Благодарный

пл. Фадеева
	480, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	122
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	город Благодарный

ул. Ленина
	2900, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	123
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	город Благодарный

пер. Большевик
	1200, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	124
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	город Благодарный

пр. 60 Лет Октября к дому № 5
	300, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	125
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	город Благодарный

пл. Нефтянников
	1200, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	126
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	город Благодарный

пл. Колхозная
	700, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	127
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	город Благодарный

пер. Зерносовхозский
	580, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	128
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	город Благодарный

пер. Тенистый
	550, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	129
	Реконструкция автомо
бильных дорог общего пользования местного значения
	город Благодарный

пл. Фадеева
	480, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	130
	Реконструкция автомо
бильных дорог общего пользования местного значения
	подъезд к селу Каменная Бал
ка от автомобильной дороги «Александровское-Благодар
ный-Летняя Ставка»
	19300, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	131
	Реконструкция автомо
бильных дорог общего пользования местного значения
	село Каменная Балка,

ул. 40 лет Победы
	125, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	132
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	село Каменная Балка,

ул. Новая
	938, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	133
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	село Каменная Балка,

ул. Полевая
	661, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	134
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	село Каменная Балка,

ул. Молодежная
	699, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	135
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	село Каменная Балка,

ул. Объездная
	1674, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	136
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	село Каменная Балка,

ул.8 Марта
	1269, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	137
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	село Каменная Балка,

ул.Новая
	980, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	138
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	село Каменная Балка,

ул.Прудовая
	674, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	139
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	село Каменная Балка,

ул. Школьная
	662, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	140
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	село Каменная Балка,

ул. 40 лет Победы
	980, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	141
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	село Каменная Балка,

ул.Киреева
	378, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	142
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	село Каменная Балка,

пер. Школьный
	370, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	143
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	село Каменная Балка,

ул.Прилепа
	1380, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	144
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	село Каменная Балка ул.Первомайская
	496, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	145
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	село Каменная Балка ул.Октябрьская
	975, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	146
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	поселок Каменка

ул. Подгорная
	1676, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	147
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	село Александрия, ул. Подгорная
	608, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	148
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	село Александрия,

ул. Луначарского
	1956, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	149
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	село Александрия,

ул. Кисловодская
	670, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	150
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	село Александрия,

ул. Комсомольская
	1570, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	151
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	село Александрия,

пер. Майский
	480, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	152
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	село Александрия,

ул. Шоссейная
	1880, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	153
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	село Александрия,

пер. Новый
	674, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	154
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	село Александрия,

ул. Столбовая
	2374, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	155
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	село Александрия,

ул. Красная
	4874, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	156
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	село Александрия,

ул. Пролетарская
	4660, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	157
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	село Александрия,

ул. Первомайская
	2640, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	158
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	село Александрия,

ул. Набережная
	674, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	159
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	село Александрия,

пер. Партизанский
	474, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	160
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	село Александрия,

пер. Пионерский
	374, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	161
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	село Александрия,

ул. Ростовская
	190, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	162
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	дорога от ул.Столбовой до пер.Партизанского
	1180, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	163
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	дорога от пер.Партизанского до п.Госплодопитомник
	2880, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	164
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	дорога от ул.Советской до ул.Подгорной
	2274, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	165
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	дорога от хутора Новоалександровского до села Александрия
	774, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	166
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	подъездная дорога к кладбищу
	750, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	167
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	дорога от ул.Красной до ул.Северной
	480, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	168
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	хутор Кучурин
	374, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	169
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	подъезд к хутору Кучурин
	370, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	170
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	ул.Северная
	343, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	171
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	хутор Новоалександровский
	374, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	172
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	подъездная дорога
	150, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	173
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	ул.Шоссейная
	1880, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	174
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	пер.Новый
	674, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	175
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	Одъездная дорога к селу Спасское,


	3300, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	176
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	село Спасское,

ул. Красноармейская
	1074, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	177
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	село Спасское,

ул. Набережная
	3144, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	178
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	село Спасское,

пер. Мельничный
	490, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	179
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	село Спасское,

пер. Красногвардейский
	580, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	180
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	село Спасское,

пер. Пионерский
	489, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	181
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	село Спасское,

пер. Рабочий
	283, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	182
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	село Спасское,

пер. Первомайский
	590, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	183
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	село Спасское,

пер.Октябрьский
	480, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	184
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	село Спасское,

пер. Свободы
	580, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	185
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	село Спасское,

пер. Победы
	777, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	186
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	село Спасское,

пер. Петренко
	869, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	187
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	село Спасское,

пер. Клавы Назаровой
	980, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	188
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	с. Спасское,

пер. 8-е Марта
	1074, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	189
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	село Спасское,

пер.Спортивный
	943, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	190
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	село Спасское,

пер. Садовый
	1274, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	191
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	село Спасское,

пер. Почтовый
	677, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	192
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	село Спасское,

пер. Решетилова
	879, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	193
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	село Спасское,

пер. Партизанский
	476, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	194
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	село Спасское,

пер. Кооперативный
	279, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	195
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	село Спасское,

пер. Огородний
	678, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	196
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	село Спасское,

пер. Молодежный
	893, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	197
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	автомобильная дорога «Подъезд к селу Шишкино от автомобильной дороги Светлоград – Благодарный, Будённовск»
	3200, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	198
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	село Шишкино

ул. Виноградная
	574, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	199
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	село Шишкино

ул. Дьякова
	874, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	200
	Реконструкция автомо
бильных дорог общего пользования местного значения
	село Шишкино

ул. Полевая
	1665, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	201
	Реконструкция автомо
бильных дорог общего пользования местного значения
	село Шишкино

ул. Чапаева
	2180, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	202
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	село Шишкино

пер. Зеленый
	521, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	203
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	село Шишкино

пер. Новый
	374, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	204
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	село Шишкино

пер. Школьный
	758, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	205
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	село Шишкино

пер. Фрунзе
	490, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	206
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	село Шишкино

пер. Цветочный
	180, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	207
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	село Шишкино

пер. Мостовой
	280, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	208
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	село Шишкино

ул. Подгорная
	474, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	209
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	село Шишкино

пер. Колхозный
	374, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	210
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	село Шишкино

проезд на кладбище
	274, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	211
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	хутор Гремучий,

ул. Степная
	1580, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	212
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	хутор Красный Ключ,

ул.Московская
	764, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	213
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	хутор Алтухов,

ул. Полевая от межпоселковой дороги до дома №1
	474, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	214
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	хутор Красный Ключ,

ул. Луговая
	280, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	215
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	хутор Красный Ключ,

ул. Ключевая
	260, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	216
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	хутор Красный Ключ,

ул. Подгорная
	260, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	217
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	село Елизаветинское,

ул. Л. Остапчук
	2200, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	218
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	село Елизаветинское,

ул. Водопьянова
	689, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	219
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	село Елизаветинское,

ул.Красный Воин
	2460, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	220
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	село Елизаветинское,

ул. Путь Победы
	4410, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	221
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	село Елизаветинское,

пер. Пионерский
	1100, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	222
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	поселок Ставропольский,

ул. Лесная
	770, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	223
	Реконструкция автомобильной дороги «Подъезд к 
п. Ставропольский»
	поселок Ставропольский
	1000 м
	Не устанавливается
	Расчётный срок
	-

	224
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	поселок Ставропольский,

участок автомобильной дороги «Бурлацкое-Ставропольский» до ул. Юбилейная
	1500 м
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	225
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	поселок Ставропольский автомобильная дорога «Подъезд к п. Молочный от автомобильной дороги «Бурлацкое»

Ставропольский» расположенного в границах участка поселка Молочный
	3080, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	226
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	поселок Ставропольский,

ул. 50 лет Октября,
	780, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	227
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	поселок Ставропольский,

ул. Кошевого
	1274, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	228
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	поселок Видный. 
ул. Кооперативная,
	474, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	229
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	поселок Видный.

ул.Гагарина,
	374, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	230
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	поселок Видный., ул.Московская,
	350, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	231
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	поселок Видный,

ул. Театральная
	280, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	232
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	пос.Ставропольский, ул.Новая
	780, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	233
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	поселок Ставропольский, ул.Октябрьская
	774, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	234
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	автодорога от села Елизаветинского до хутора Большевик
	12150, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	235
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	хутор Большевик

ул. Зеленая,
	1174, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	236
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	х. Большевик

ул. Юбилейная
	1190, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	237
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	хутор Большевик

ул. Заречная
	980, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	238
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	хутор Большевик от
 ул. Заречной до зерносклада ООО «Моя Мечта»
	требует уточнения
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	239
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	хутор Большевик

ул. Новая
	490, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	240
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	хутор Большевик

пер. Западный
	500, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	241
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	хутор Большевик

переулок Центральный
	174, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	242
	Реконструкция автомобильной дороги «Подъезд к 
а. Эдельбай»
	аул Эдельбай
	9100, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	243
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	Подъездная дорога к аулу Эдельбай
	9,100, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	244
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	а. Эдельбай,

ул. Новая
	790, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	245
	Реконструкция тротуарных дорожек
	аул Эдельбай,

ул. Манкаева, 
ул. Комсомольская
	требует уточнения
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	246
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	село Сотниковское подъезд к селу Сотниковское от автомобильной дороги «Светлоград-Благодарный-Буденновск»
	8489, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	247
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	село Сотниковское,

ул. Советская
	5774, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	248
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	село Сотниковское,

ул. Красная (  от    № 1до пер Пионерский)
	450, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	249
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	село Сотниковское,

ул. Пролетарская (от № 1до пер Пионерский)
	1290, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	250
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	село Сотниковское,

ул. Ленина (от № 1до
 пер Пионерский)
	1680, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	251
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	село Сотниковское,

ул. Советская (от № 1до
 пер Пионерский)
	1660, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	252
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	село Сотниковское,

ул. Советская
 (от пер. Мира до дома
 № 450)


	350, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	253
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	село Сотниковское,

Ленина (от пер. Мира до дома № 450)


	290, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	254
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	село Сотниковское,
 ул. Красная, (подъезд к селу)
	8489, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	255
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	село Сотниковское,

ул. Ленина
	6100, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	256
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	село Сотниковское, 
пл. Тучина
	685, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	257
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	село Сотниковское,

ул. Свободы от дома № 1
 до дома № 111
	1265, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	257
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	село Сотниковское,
 пер. Виноградный


	980, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	259
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	село Сотниковское, 
пер. Бригадный


	974, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	260
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	село Сотниковское, 
пер. Клубный


	280, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	261
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	село Сотниковское, 
пер. Школьный


	874, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	262
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	село Сотниковское, 
пер. Шоссейный


	877, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	263
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	село Сотниковское,
 пер. Первомайский


	974, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	265
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	село Сотниковское,
 пер. Победы


	974, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	266
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	село Сотниковское, 
пер. Комсомольский


	880, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	267
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	село Алексеевское,

ул. Ленина


	7825, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-


	268
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	село Алексеевское,

ул. Советская
	4883, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	269
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	село Алексеевское,

ул. Мира


	5692, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	270
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	село Алексеевское,

ул. Свободы
	1458, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	271
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	с. Бурлацкое,

ул. Набережная
	1246, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	272
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	село Бурлацкое,

ул. Садовая
	882, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	273
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	село Бурлацкое,

ул. Ленина
	1254, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	274
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	слео Бурлацкое,

ул. Крестьянская
	680, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	275
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	село Бурлацкое,

ул. Артюхова
	774, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	276
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	село Бурлацкое,

пер, 50 лет Октября
	978, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	277
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	село Бурлацкое,

пер. Малый
	574, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	278
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	село Бурлацкое,

ул. 8-е Марта
	674, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	279
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	село Бурлацкое,

пер. Западный
	251, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	280
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	село Бурлацкое,

пер. Ширяева
	389, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	281
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	село Бурлацкое,

пер. Партизанский
	474, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	282
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	село Бурлацкое,

ул. Красноармейская,
	380, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	283
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	село Мирное,

ул. Красная
	2830, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	284
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	село Мирное,

ул. Пролетарская
	2870, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	285
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	село Мирное,

ул. Свободы
	2590, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	286
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	село Мирное,

пер. Аптечный
	274, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	287
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	село Мирное,

ул. Луначарского
	880, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	288
	Реконструкция автомобильной дороги
	от хутор Большевик до пионерского лагеря «Золотой колосок»
	3810, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	289
	Реконструкция моста
	село Елизаветинское,

по ул. Ленина – Путь Победы
	225, IV категория
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	290
	Реконструкция двух мостов
	село Алексеевское, 
ул. Ленина
	64 м
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	291
	Реконструкция моста
	село Елизаветинское,

пер. Пионерский
	30 м
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	292
	Реконструкция моста
	село Спасское
	100 м
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	293
	Строительство моста
	аул Эдельбай
	28 м
	не устанавливается
	расчётный срок
	

	294
	Реконструкция тротуарных дорожек
	село Мирное 
ул. Пролетарская
	2367 м
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	295
	Реконструкция тротуарных дорожек
	село Мирное ул. Свободы
	350 м
	не устанавливается
	расчётный срок
	-

	296
	Реконструкция тротуарных дорожек
	хутор Большевик по ул. Зелёной и ул. Юбилейной
	2400 м
	не устанавливается
	первая очередь
	-

	297
	Гаражи индивидуального легкового автотранспорта 
и открытые стоянки
	Благодарненский муниципальный округ
	3240 машино-мест, требует уточнения на этапе проектирования
	расчётная 
от 25 м
	расчётный срок
	зона транс
портной инфраструктуры

	298
	Станции технического обслуживания
	Благодарненский муниципальный округ
	до 117 постов
	санитарно-защитная зона – 50 м
	расчётный срок
	зона транс
портной инфраструктуры


Реализация Программы осуществляется через систему программных мероприятий разрабатываемых муниципальных программ Благодарненского муниципального округа Ставропольского края, а также с учетом федеральных проектов и программ, государственных программ Ставропольского края. 

В соответствии с изложенной в Программе политикой администрация Благодарненского  муниципального округа должна разрабатывать муниципальные программы, конкретизировать мероприятия, способствующие достижению стратегических целей и решению поставленных Программой задач.  

Основными документами, определяющими порядок функционирования и развития транспортной инфраструктуры являются:

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации  от 29 декабря 2004 года  №190-ФЗ (в редакции  от 29 декабря 2022 года).
2. Федеральные законы от: 
08 ноября 2007 года № 257-ФЗ (в редакции  от 14 июля 2022 года) «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации  и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

10 декабря 1995 года № 196-ФЗ (в редакции  от 29 ноября 2021 года) «О безопасности дорожного движения»;

3. Постановление Правительства Российской Федерации  от 23 октября 1993 года №1090 (в редакции от 24 октября 2022 года) «О правилах дорожного движения»;

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 года № 1440 (в редакции от 02 августа 2022 года) «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»;

5. Генеральный план (разработан в 2024 году, общество с ограниченной ответственностью «ГеоВерсум», утвержден решением Совета депутатов Благодарненского муниципального округа Ставропольского края второго созыва от 18 декабря 2024 года № 234);
6.Правила землепользования и застройки Благодарненского муниципального округа Ставропольского края, утвержденные постановлением администрации Благодарненского муниципального округа Ставропольского края от 09 января 2025 года № 2;
7.Схема территориального планирования Ставропольского края (разработана обществом с ограниченной ответственностью «ГеоВерсум» (Ставрополь), утверждена постановлением Правительства Ставропольского края от 23 июля 2025 года № 397-п).

Нормативно-правовая база необходимая для функционирования и развития транспортной инфраструктуры сформирована.
Оценка финансирования транспортной инфраструктуры
Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов. 

В условиях, когда объем инвестиций в дорожный комплекс является явно недостаточным, а рост уровня автомобилизации значительно опережает темпы роста развития дорожной сети, на первый план выходят работы по содержанию и эксплуатации дорог. При выполнении текущего ремонта используются современные технологии с использованием специализированных звеньев машин и механизмов, позволяющих сократить ручной труд и обеспечить высокое качество выполняемых работ. При этом текущий ремонт в отличии от капитального, не решает задач, связанных с повышением качества дорожного покрытия – характеристик ровности, шероховатости, прочности и т.д. 

Недофинансирование дорожной отрасли, в условиях постоянного роста интенсивности движения, изменения состава движения в сторону увеличения грузоподъемности транспортных средств, приводит к несоблюдению межремонтных сроков, накоплению количества участков недоремонта.

Учитывая вышеизложенное, в условиях ограниченных финансовых средств стоит задача их оптимального использования с целью максимально возможного снижения количества проблемных участков автомобильных дорог и сооружений на них.

Применение программно-целевого метода в развитии местных автомобильных дорог общего пользования позволит системно направлять средства на решение неотложных проблем дорожной отрасли в условиях ограниченных финансовых ресурсов.

Реализация комплекса программных мероприятий сопряжена со следующими рисками:

риск ухудшения социально-экономической ситуации в стране, что выразится в снижении темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, возникновении бюджетного дефицита, сокращения объемов финансирования дорожной отрасли;

риск превышения фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым, ускоренный рост цен на строительные материалы, машины, специализированное оборудование, что может привести к увеличению стоимости дорожных работ, снижению объемов строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания внутригородских автомобильных дорог общего пользования;

риск задержки завершения перехода на финансирование работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с нормативами денежных затрат, что не позволит в период реализации Программы существенно сократить накопленное в предыдущий период отставание в выполнении ремонтных работ на сети автомобильных дорог общего пользования и достичь запланированных в Программе величин показателей.
В целях сбалансированного развития транспортной инфраструктуры Благодарненского муниципального округа  Ставропольского края, в Программе сформирован перечень мероприятий по развитию сети объектов транспортной инфраструктуры местного значения муниципального образования. Перечень мероприятий сформирован с учетом документов стратегического социально-экономического развития и документов территориального планирования разных уровней, а значения объектов, запланированных к размещению, определены на основании полномочий органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации  и органом местного самоуправления, закрепленных законодательно.

Таблица 18.  
ПРОГРАММА
мероприятий по развитию и совершенствованию транспортной системы и оптимизации схемы организации дорожного движения на территории Благодарненского муниципального округа Ставропольского края
	№

п/п
	Наименование мероприятия
	примечание
	период реализации
(год)
	прогнозный объем финан
сирования, тыс. руб.

	1
	Реконструктивно-планировочные мероприятия из Схемы территориального планирования 
Ставропольского края, в том числе:

	1.1
	Строительство обходов с целью выноса транзитных транспортных потоков и сокращения негативного влияния на окружающую среду (обход г. Благодарного)
	подпункт 2.2 этап II
	прогнозный период СТП 2040 
	параметры определяются проектом

	1.2
	Реконструкция автомобильной дороги регионального или межмуниципального значения «Светлоград – Благодарный – Будённовск» на участке км 71+400 – км 81+400
	подпункт 2.18 этап II
	2022 
	314999,84

	1.3
	Реконструкция автомобильной дороги регионального или межмуниципального значения «Светлоград – Благодарный – Будённовск», на участке км 81+400 – км 91+400;
	
	2025 
	314999,84

	1.4
	Устройство искусственного электроосвещения на участке автомобильной дороги регионального или межмуниципального значения «Журавское – Благодарный – Кучерла – Красный Маныч», на участке км 24+000 – км 25+200 в селе Елизаветинское
	
	2021 
	2696,22

	1.5
	Реконструкция автомобильной дороги регионального или межмуниципального значения «Арзгир – Мирное», на участке км 46+100 – км 55+120 в селе Мирное
	
	2023 
	284129,86

	1.6
	Строительство моста через реку Мокрая Буйвола на участке км 37+404 автомобильной дороги регионального или межмуниципального значения «Журавское – Благодарный – Кучерла – Красный Маныч»
	
	2016-2025 
	50130,0

	2
	Реконструктивно-планировочные мероприятия из Генерального плана Благодарненского муниципального округа  Ставропольского края, в том числе:

	2.1
	Ремонт тротуарных дорожек в ауле Эдельбай
	подпункт 2.5 
этап II
	2036-2040 
	322192,4

	2.2
	Ремонт тротуарных дорожек в селе Мирное по ул. Пролетарская, протяженностью 2367 м
	
	2036-2040 
	27646,56

	2.3
	Ремонт тротуарных дорожек в селе Мирное по ул. Свободы, протяженностью 350 м
	
	2031-2035 
	40270,6

	2.4
	Ремонт тротуарных дорожек в селе Мирное по пер. Аптечный, протяженностью 180 м
	
	2036-2040 
	72493,3

	2.5
	Ремонт тротуарных дорожек, протяженностью 3250 м по ул. Красная в селе Мирное
	
	2036- 2040 
	37960,0

	2.6
	Ремонт тротуарных дорожек в хутор Большевик по ул. Зелёной и 
ул. Юбилейной
	
	2031- 2035 
	322192,4

	2.7
	Строительство гаражей индивидуального легкового автотранспорта и открытые стоянки в количестве 3240 машино-мест
	подпункт 2.7 этап II
	расчетный срок ГП (2040 год)
	параметры определяются проектом

	2.8
	Устройство пониженных бортов в местах наземных переходов, а также изменения конструкций покрытия тротуаров в местах подходов к переходам для ориентации инвалидов по зрению с изменением окраски асфальта
	подпункт 2.16 этап II
	расчетный срок ГП (2040 год)
	параметры определяются проектом

	2.9
	Устройство пешеходных ограждений в местах движения инвалидов, на участках, граничащих с высокими откосами и подпорными стенками
	
	
	

	2.10
	Устройство звуковых устройств для слабовидящих на светофорных объектах
	
	
	

	2.11
	Устройство дорожных знаков и указателей, предупреждающих о движении инвалидов

	
	
	

	2.12
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения «Северный обход города Благодарного» по ул. Завокзальная, протяженностью 7000 м, IV технической категории
	подпункт 2.18 этап II
	2026-2030
	109370,13

	2.13
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения «Подъезд к карьеру от автомобильной дороги «Александровское – Благодарный – Летняя Ставка» подъезд к карьеру», протяженностью 2000 м, IV технической категории
	
	2026-2030
	31248,61

	2.14
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения «Подъезд к элеватору от автомобильной дороги «Светлоград – Летняя Ставка – Арзгир» от пер. Школьный до ж/д переезда, протяженностью 280 м, IV технической категории
	
	2026-2030
	4374,81

	2.15
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения «Участок автомобильной дороги «Светлоград - Благодарный - Будённовск» до пер. Кочубея, протяженностью 3000 м, IV технической категории
	подпункт 2.18 этап II
	2031-2035
	46872,91

	2.16
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Благодарный по ул. Чапаева протяженностью 6855, IV технической категории
	
	2026-2030
	107104,61

	2.17
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Благодарный по ул. Советская, протяженностью 7540 м, IV технической категории
	
	2026-2030
	117807,25

	2.17
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Благодарный по ул. Московская, протяженностью 5600 м, IV технической категории
	
	2026-2030
	87496,10

	2.18
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Благодарный по ул. Подгорная
	
	2026-2030
	11718,23

	2.19
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Благодарный по ул. Однокозова, протяженностью 3300 м, IV категории
	
	2026-2030
	51560,20

	2.20
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Благодарный по ул. Мельничная, протяженностью 2570 м, IV технической категории
	
	2026-2030 
	40154,46

	2.21
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Благодарный по пл. Гражданская, протяженностью 550 м, IV технической категории
	
	2031-2035 
	8593,37

	2.22
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Благодарный по ул. Прикумская, протяженностью 1200 м, IV технической категории
	
	2026-2030
	18749,17

	2.23
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Благодарный по пл. Высоцкого, протяженностью 750 м, IV технической категории
	подпункт 2.18 этап II
	2026-2030
	11718,23

	2.24
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Благодарный по ул. Терешкова, протяженностью 339 м, IV технической категории
	
	2031-2035
	5296,64

	2.25
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Благодарный по ул. 30 лет Победы, протяженностью 1200 м, IV технической категории
	
	2026-2030
	18749,17

	2.26
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Благодарный по пер. Безымянный, протяженностью 900, IV технической категории
	
	2026-2030
	14061,87

	2.27
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в 
г. Благодарный по ул. Зеленая, протяженностью 1000 м, IV технической категории
	
	2026-2030
	15624,30

	2.28
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Благодарный по пер. Черепичный, протяженностью 400 м, IV технической категории

	
	2036-2040
	6249,72

	2.29
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Благодарный по ул. Островского, протяженностью 300 м, IV технической категории
	
	2036-2040 
	4687,29

	2.30
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Благодарный по ул. Кошевого, протяженностью 837, IV технической категории
	
	2031-2035 
	13077,54

	2.31
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в г. Благодарный по ул. Золотистая, протяженностью 600 м, IV технической категории
	
	2036-2040 
	9374,58

	2.32
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Благодарный по ул. Заречная, протяженностью 1200 м, IV технической категории
	
	2026-2030 

2031-2035  
	18749,17

18749,17

	2.33
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Благодарный по ул. Королева, протяженностью 550 м, IV технической категории
	подпункт 2.18 этап II
	2031-2035 
	8593,37

	2.34
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Благодарный по ул. Чехова, протяженностью 300 м, IV технической категории
	
	2031-2035 
	4687,29

	2.35
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Благодарный по ул. Невского, протяженностью 590 м, IV технической категории
	
	2031-2035 
	9218,34

	2.36
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Благодарный по ул. Луговая, протяженностью 560 м, IV технической категории
	
	2031-2035 
	8749,61

	2.37
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Благодарный по ул. Небесная, протяженностью 400 м, IV технической категории

	
	2031-2035
	6249,72

	2.38
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Благодарный по ул. Садовая, протяженностью 600 м, IV технической категории
	
	2031-2035 
	9374,58

	2.39
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Благодарный по пл. Трудовая, протяженностью 600 м, IV технической категории
	
	2031-2035 
	9374,58

	2.40
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Благодарный по ул. Лазо, протяженностью 230 м, IV технической категории
	
	2036-2040 
	3593,59

	2.41
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Благодарный по ул. Калинина, протяженностью 842 м, IV технической категории
	
	2026-2030 
	13155,66

	2.42
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Благодарный по ул. Дорожная, протяженностью 374 м, IV технической категории
	
	2036-2040 
	5843,49

	2.43
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Благодарный по ул. Лесная, протяженностью 1200 м, IV технической категории
	подпункт 2.18 этап II
	2031-2035 
	18749,17

	2.44
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Благодарный по ул. Туманная, протяженностью 1200 м, IV технической категории
	
	2031-2035 
	18749,17

	2.45
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Благодарный по ул. Вокзальная, протяженностью 2800 м, IV технической категории
	
	2026-2030 
	43748,05

	2.46
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Благодарный по пер. Куйбышева, протяженностью 1100 м, IV технической категории

	
	2026-2030 
	17186,73

	2.47
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Благодарный по ул. Бедненко, протяженностью 2300 м, IV технической категории
	
	2026-2030 
	35935,90

	2.48
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Благодарный по пер. Ударник полей, протяженностью 900 м, IV технической категории
	
	2036-2040 
	14061,87

	2.49
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Благодарный по ул. Котовского, протяженностью 600 м, IV технической категории
	
	2036-2040 
	9374,58

	2.50
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Благодарный по пер. Малый, протяженностью 1100 м, IV технической категории
	
	2026-2030 
	17186,73

	2.51
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Благодарный по ул. Суворова, протяженностью 1100 м, IV технической категории
	
	2036-2040 
	17186,73

	2.52
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Благодарный по ул. Морозова, протяженностью 250 м, IV технической категории
	
	2036-2040 
	3906,08

	2.53
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Благодарный по пер. 8 Марта, протяженностью 1000 м, IV технической категории
	подпункт 2.18 этап II
	2026-2030 
	15624,30

	2.54
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Благодарный по пер. Пролетарский, протяженностью 1210 м, IV технической категории
	
	2026-2030 
	18905,41

	2.55
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Благодарный по пер. Северный, протяженностью 750 м, IV технической категории

	
	2031-2035
	11718,23

	2.56
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Благодарный по пер. Фрунзе, протяженностью 1300 м, IV технической категории
	
	2031-2035 
	20311,60

	2.57
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Благодарный о пер. Светлый, протяженностью 250 м, IV технической категории
	
	2031-2035 
	3906,08

	2.58
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Благодарный по ул. Толстого, протяженностью 1500 м, IV технической категории
	
	2031-2035 
	23436,46

	2.59
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Благодарный по пл. Гайдара, протяженностью 380 м, IV технической категории
	
	2031-2035 
	5937,24

	2.60
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Благодарный по пер. Ручеиный, протяженностью 1550 м, IV технической категории
	
	2031-2035 
	24217,67

	2.61
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Благодарный по пер. Колхозный, протяженностью 1100 м, IV технической категории
	
	2031-2035 
	17186,73

	2.62
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Благодарный по ул. Карбышева, протяженностью 550 м, IV технической категории
	
	2031-2035 
	8593,37

	2.63
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Благодарный по ул. Ставропольская, протяженностью 574 м, IV технической категории
	подпункт 2.18 этап II
	2031-2035 
	8968,35

	2.64
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Благодарный по ул. Шевченко, протяженностью 633 м, IV технической категории

	
	2031-2035
	9890,18

	2.65
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Благодарный по ул. Мира, протяженностью 308 м, IV технической категории
	
	2036-2040 
	4812,29

	2.66
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Благодарный по ул. Демократическая, протяженностью 300 м, IV технической категории
	
	2036-2040
	4687,29


	2.67
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Благодарный по пер. Ветеринарный, протяженностью 1400 м, IV технической категории
	
	2036-2040
	21874,03

	2.68
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Благодарный по пер. 9 Января, протяженностью 1600 м, IV технической категории
	
	2036-2040
	24998,89

	2.69
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Благодарный по пер. Образцовый, протяженностью 160 м, IV технической категории
	
	2036-2040
	249,99

	2.70
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Благодарный по ул. Свободы, протяженностью 8400 м, IV технической категории
	
	2031-2035
	131244,16

	2.71
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Благодарный по ул. Первомайская, протяженностью 3000 м, IV технической категории
	
	2031-2035
	46872,91

	2.72
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Благодарный по ул. Пирогова, протяженностью 500 м, IV технической категории
	
	2031-2035
	7812,15

	2.73
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Благодарный по ул. Герцена, протяженностью 350 м, IV технической категории

	подпункт 2.18 этап II
	2031-2035
	5468,51

	2.74
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Благодарный по ул. Стадионная, протяженностью 300 м, IV технической категории
	
	2031- 2035 
	4687,29

	2.75
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Благодарный по пл. Кирова, протяженностью 150 м, IV технической категории
	
	2031- 2035 
	2343,65

	2.76
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в г. Благодарный по ул. Новая, протяженностью 100 м, IV технической категории
	
	2031- 2035 
	1562,43

	2.77
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Благодарный по пер. Октябрьский, протяженностью 500 м, IV технической категории
	
	2036- 2040 
	7812,15

	2.78
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Благодарный по ул. Пушкина, протяженностью 550 м, IV технической категории
	
	2036- 2040 
	8593,37

	2.79
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Благодарный по ул. Красноармейская, протяженностью 3200 м, IV технической категории
	
	2031-2035 
	49997,77

	2.80
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Благодарный по ул. Весёлая, протяженностью 500 м, IV технической категории
	
	2031- 2035 
	7812,15

	2.81
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Благодарный по ул. Горького, протяженностью 670 м, IV технической категории
	
	2031- 2035 
	10468,28

	2.82
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Благодарный по пл. Маяковского, протяженностью 670 м, IV технической категории

	
	2031- 2035 
	10468,28

	2.83
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Благодарный по ул. Восточная, протяженностью 910 м, IV технической категории
	подпункт 2.18 этап II
	2031-2035 
	14218,12

	2.84
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Благодарный по пер. Восточный, протяженностью 180 м, IV технической категории
	
	2036- 2040 
	2812,37

	2.85
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Благодарный по пер. Лермонтова, протяженностью 1760 м, IV технической категории
	
	2036- 2040 
	27498,78

	2.86
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Благодарный по пл. Есенина, протяженностью 600 м, IV технической категории
	
	2036- 2040 
	9374,58


	2.87
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Благодарный по ул. Дзержинского, протяженностью 560 м, IV технической категории
	
	2036- 2040 
	8749,61

	2.88
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Благодарный по ул. Молодежная, протяженностью 360 м, IV технической категории
	
	2036-2040 
	5624,75

	2.89
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Благодарный по ул. Виноградная, протяженностью 150 м, IV технической категории
	
	2036-2040
	2343,65

	2.90
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Благодарный по ул. Некрасова, протяженностью 380 м, IV технической категории
	
	2036-2040
	5937,24

	2.91
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Благодарный по ул. Голикова, протяженностью 230 м, IV технической категории

	
	2036-2040
	3593,59

	2.92
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Благодарный по пер. Пионерский, протяженностью 1100 м, IV технической категории
	
	2031-2035
	17186,73

	2.93
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Благодарный по ул. Тихая, протяженностью 180 м, IV технической категории
	подпункт 2.18 этап II
	2036-2040
	2812,37

	2.94
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Благодарный по пл. Гвардейская, протяженностью 200 м, IV технической категории
	
	2036-2040
	3124,86

	2.95
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Благодарный по пер. Южный, протяженностью 585 м, IV технической категории
	
	2036-2040
	9140,22

	2.96
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Благодарный по ул. Оболенского, протяженностью 1900 м, IV технической категории
	
	2031-2035
	29686,18

	2.97
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Благодарный по ул. Степная, протяженностью 800 м, IV технической категории
	
	2031-2035
	12499,44

	2.98
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Благодарный по ул. Победы, протяженностью 400 м, IV технической категории
	
	2031-2035
	6249,72

	2.99
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Благодарный по пер. Школьный, протяженностью 1630 м, IV технической категории
	
	2031-2035 
	25467,62

	2.100
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Благодарный по пер. Подгорный, протяженностью 2200, IV технической категории

	
	2031-2035
	34373,47

	2.101
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Благодарный по пер. Красноармейский, протяженностью 1880 м, IV технической категории
	
	2031-2035
	29373,69

	2.102
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Благодарный по пер. Тюленина, протяженностью 1000 м, IV технической категории
	
	2031-2035
	15624,30

	2.103
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Благодарный по ул. Гагарина, протяженностью 1400 м, IV технической категории
	подпункт 2.18 этап II
	2031-2035
	21874,03

	2.104
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Благодарный по ул. Комарова, протяженностью 203 м, IV технической категории
	
	2036-2040
	3171,73

	2.105
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Благодарный по пл. Солнечная, протяженностью 270 м, IV технической категории
	
	2036-2040
	4218,56

	2.106
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Благодарный по ул. Гриценко, протяженностью 450 м, IV технической категории
	
	2031-2035
	7030,94

	2.107
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Благодарный по ул. Чеботорева, протяженностью 350 м, IV технической категории
	
	2031-2035
	5468,51

	2.108
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Благодарный по ул. Краснознаменская, протяженностью 1518 м, IV технической категории
	
	2036-2040
	23717,69

	2.109
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Благодарный по ул. Набережная, протяженностью 1800 м, IV технической категории

	
	2036-2040
	28123,75

	2.110
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Благодарный по ул. Юбилейная, протяженностью 470 м, IV технической категории
	
	2036-2040 
	7343,42

	2.111
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Благодарный по ул. Тургенева, протяженностью 400 м, IV технической категории
	
	2036-2040 
	6249,72

	2.112
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Благодарный по ул. Петровского, протяженностью 940 м, IV технической категории
	
	2036-2040 
	14686,85

	2.113
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Благодарный по ул. Яценко, протяженностью 300 м, IV технической категории
	подпункт 2.18 этап II
	2036-2040 
	4687,29

	2.114
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Благодарный по ул. Чкалова, протяженностью 2000 м, IV технической категории
	
	2036-2040 
	31248,61

	2.115
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Благодарный по пер. Звездный, протяженностью 200 м, IV категория
	
	2036-2040 
	3124,86

	2.116
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Благодарный по пер. Лунный, протяженностью 400 м, IV технической категории
	
	2036-2040 
	109370,13

	2.117
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Благодарный по пер. Московский, протяженностью 320 м, IV технической категории
	
	2036-2040 
	31248,61

	2.118
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Благодарный по ул. Полевая, протяженностью 450 м, IV технической категории

	
	2036-2040
	4374,81

	2.119
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Благодарный по пер. Прудный, протяженностью 100 м, IV технической категории
	
	2036-2040 
	46872,91

	2.120
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Благодарный по пер. Перекопский бой, протяженностью 600 м, IV технической категории
	
	2036-2040 
	107104,61

	2.121
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Благодарный по ул. Комсомольская, протяженностью 1200 м, IV технической категории
	
	2036-2040 
	117807,25

	2.122
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Благодарный по ул. Урожайная, протяженностью 360 м, IV технической категории
	
	2036-2040 
	87496,10

	2.123
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Благодарный по ул. Свердлова, протяженностью 1070 м, IV технической категории
	подпункт 2.18 этап II
	2036-2040 
	11718,23

	2.124
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Благодарный по пер. Зерносовхозский, протяженностью 580 м, IV технической категории
	
	2036-2040 
	51560,20

	2.125
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Благодарный по пер. Тенистый, протяженностью 550 м, IV технической категории
	
	2036-2040 
	40154,46

	2.126
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Благодарный по пл. Фадеева, протяженностью 480 м, IV технической категории
	
	2036-2040 
	8593,37

	2.127
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Благодарный по ул. Ленина, протяженностью 2900 м, IV технической категории

	
	2036-2040 
	18749,17

	2.128
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Благодарный по пер. Большевик, протяженностью 1200 м, IV технической категории
	
	2036-2040
	11718,23

	2.129
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Благодарный по пр. 60 Лет Октября к дому № 5, протяженностью 300 м, IV технической категории
	
	2036-2040
	5296,64

	2.130
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в г. Благодарный по пл. Нефтянников, протяженностью 1200 м, IV технической категории
	
	2036-2040
	18749,17

	2.131
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Благодарный по пл. Колхозная, протяженностью 700 м, IV технической категории
	
	2036-2040
	14061,87

	2.132
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Благодарный по пер. Зерносовхозский, протяженностью 580 м, IV технической категории
	
	2036-2040
	15624,30

	2.133
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Благодарный по пер. Тенистый, протяженностью 550 м, IV технической категории
	подпункт 2.18 этап II
	2036-2040
	6249,72

	2.134
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Благодарный по пл. Фадеева, протяженностью 480 м, IV технической категории
	
	2036-2040
	4687,29

	2.135
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения «Подъезд к селу Каменная Балка от автомобильной дороги "Александровское-Благодарный-Летняя Ставка"», протяженностью 19300 м, IV технической категории
	
	2036-2040
	301549,07

	2.136
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в селе Каменная Балка, ул. 40 лет Победы, протяженностью 125 м, IV технической категории
	
	2026-2030
	1953,04

	2.137
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в селе Каменная Балка по ул. Новая, протяженностью 938 м, IV технической категории
	
	2026-2030 
	14655,60

	2.138
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в селе Каменная Балка по ул. Полевая, протяженностью 661 м, IV технической категории
	
	2026-2030 
	10327,67

	2.139
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в селе Каменная Балка по ул. Молодежная, протяженностью 699 м, IV технической категории
	
	2026-2030 
	10921,39

	2.140
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в селе Каменная Балка по ул. Объездная, протяженностью 1674 м, IV технической категории
	
	2026-2030 
	26155,09

	2.141
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в селе Каменная Балка по ул.8 Марта, протяженностью 1269 м, IV технической категории
	
	2026-2030 
	19827,24

	2.142
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в селе Каменная Балка по ул. Новая, протяженностью 980 м, IV технической категории
	подпункт 2.18 этап II
	2026-2030 
	15311,82

	2.143
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в селе Каменная Балка по ул. Прудовая, протяженностью 674 м, IV технической категории
	
	2026-2030 
	10530,78

	2.144
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в селе Каменная Балка по ул. Школьная, протяженностью 662 м, IV технической категории
	
	2026-2030 
	10343,29

	2.145
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в селе Каменная Балка по ул. 40 лет Победы, протяженностью 980 м, IV технической категории

	
	2026-2030
	15311,82

	2.146
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в селе Каменная Балка по ул. Киреева, протяженностью 378 м, IV технической категории
	
	2031-2035 
	5905,99

	2.147
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в селе Каменная Балка по пер. Школьный, протяженностью 370 м, IV технической категории
	
	2031-2035 
	5780,99

	2.148
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в селе Каменная Балка по ул. Прилепа, протяженностью 1380 м, IV технической категории
	
	2026-2030 
	21561,54

	2.149
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в селе Каменная Балка по ул. Первомайская, протяженностью 496 м, IV технической категории
	
	2026-2030 
	7749,65

	2.150
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в селе Каменная Балка по ул. Октябрьская, протяженностью 975 м, IV технической категории
	
	2026-2030 
	15233,70

	2.151
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в поселке Каменка по ул. Подгорная, протяженностью 1676 м, IV технической категории
	
	2031-2035 
	26186,33

	2.152
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в селе Александрия по ул. Подгорная, протяженностью 608 м, IV технической категории
	подпункт 2.18 этап II
	2026-2030 
	9499,58

	2.153
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в селе Александрия по ул. Луначарского, протяженностью 1956 м, IV технической категории
	
	2026-2030 
	30561,14

	2.154
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в селе Александрия по ул. Кисловодская, протяженностью 670 м, IV технической категории

	
	2026-2030
	10468,28

	2.155
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в селе Александрия по ул. Комсомольская, протяженностью 1570 м, IV технической категории
	
	2026-2030 
	24530,16

	2.156
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в селе Александрия по пер. Майский, протяженностью 480 м, IV технической категории
	
	2026-2030 
	7499,67

	2.157
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в селе Александрия по ул. Шоссейная, протяженностью 1880 м, IV технической категории
	
	2026-2030 
	29373,69

	2.158
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в селе Александрия по пер. Новый, протяженностью 674 м, IV технической категории
	
	2026-2030 
	10530,78

	2.159
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в селе Александрия по ул. Столбовая, протяженностью 2374 м, IV технической категории
	
	2031-2035 
	37092,10

	2.160
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в селе Александрия по ул. Красная, протяженностью 4874 м, IV технической категории
	
	2031-2035 
	76152,86

	2.161
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в селе Александрия по ул. Пролетарская, протяженностью 4660 м, IV технической категории
	
	2036-2040 
	72809,26

	2.162
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в селе Александрия по ул. Первомайская, протяженностью 2640 м, IV технической категории
	подпункт 2.18 этап II
	2036-2040 
	41248,16

	2.163
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в селе Александрия по ул. Набережная, протяженностью 674 м, IV технической категории

	
	2036-2040
	10530,78

	2.164
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в селе Александрия по пер. Партизанский, протяженностью 474 м, IV технической категории
	
	2036-2040 
	7405,92

	2.165
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в селе Александрия по пер. Пионерский, протяженностью 374 м, IV технической категории
	
	2026-2030 
	5843,49

	2.166
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в селе Александрия по ул. Ростовская, протяженностью 190 м, IV технической категории
	
	2036-2040 
	2968,62

	2.167
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения дорога от ул. Столбовой до пер. Партизанского, протяженностью 1180 м, IV технической категории
	
	2026-2030 
	18436,68

	2.168
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения дорога от пер. Партизанского до п. Госплодопитомник, протяженностью 2880 м, IV технической категории
	
	2036-2040 
	44998,00

	2.169
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения дорога от ул. Советской до ул. Подгорной, протяженностью 2274 м, IV технической категории
	
	2036-2040 
	9499,58

	2.170
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения дорога от х. Новоалександровского до села Александрия, протяженностью 774 м, IV технической категории
	
	2031-2035 
	30561,14

	2.171
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения «подъездная дорога к кладбищу», протяженностью 750 м, IV технической категории
	подпункт 2.18 этап II
	2036-2040 
	10468,28

	2.172
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения дорога от ул. Красной до ул. Северной, протяженностью 480 м, IV технической категории

	
	2036-2040
	24530,16

	2.173
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения хутор Кучурин, протяженностью 374 м, IV технической категории
	
	2036-2040 
	7499,67

	2.174
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения подъезд к хутору Кучурин, протяженностью 370 м, IV технической категории
	
	2036-2040 
	29373,69

	2.175
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения по ул. Северная, протяженностью 343 м, IV технической категории
	
	2036-2040 
	10530,78

	2.176
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в хутор Новоалександровский, протяженностью 374 м, IV технической категории
	
	2036-2040 
	37092,10

	2.177
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения подъездная дорога, протяженностью 150 м, IV технической категории
	
	2036-2040 
	76152,86

	2.178
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения по ул. Шоссейная, протяженностью 1880, IV технической категории
	
	2036-2040 
	72809,26

	2.179
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения по пер. Новый, протяженностью 674 м, IV технической категории
	
	2036-2040 
	41248,16

	2.180
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Подъездная дорога к селу Спасское, протяженностью 3300 м, IV технической категории
	
	2026-2030 
	9062,10

	2.181
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в село Спасское по ул. Красноармейская, протяженностью 1074 м, IV технической категории
	подпункт 2.18 этап II
	2026-2030 
	7640,28

	2.182
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в село Спасское по ул. Набережная, протяженностью 3144, IV технической категории
	
	2026-2030 
	4421,68

	2.183
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в село Спасское по пер. Мельничный, протяженностью 490 м, IV технической категории
	
	2026-2030 
	9218,34

	2.184
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в село Спасское по пер. Красногвардейский, протяженностью 580 м, IV технической категории
	
	2026-2030 
	7499,67

	2.185
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в село Спасское по пер. Пионерский, протяженностью 489 м, IV технической категории
	
	2026-2030 
	9062,10

	2.186
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в село Спасское по пер. Рабочий, протяженностью 283 м, IV технической категории
	
	2036-2040 
	12140,08

	2.187
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в село Спасское по пер. Первомайский, протяженностью 590 м, IV технической категории
	
	2036-2040 
	13577,52

	2.188
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в селе Спасское по пер. Октябрьский, протяженностью 480 м, IV технической категории
	
	2036-2040 
	15311,82

	2.189
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в селе Спасское по пер. Свободы, протяженностью 580 м, IV технической категории
	
	2036-2040 
	16780,50

	2.190
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в селе Спасское по пер. Победы, протяженностью 777 м, IV технической категории
	
	2036-2040 
	14733,72

	2.191
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в селе Спасское по пер. Петренко, протяженностью 869 м, IV технической категории
	подпункт 2.18 этап II
	2036-2040 
	19905,36

	2.192
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в селе Спасское по пер. Клавы Назаровой, протяженностью 980 v, IV технической категории

	
	2036-2040
	10577,65

	2.193
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в с. Спасское по пер. 8-е Марта, протяженностью 1074 м, IV технической категории
	
	2036-2040 
	9062,10

	2.194
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в селе Спасское по пер. Спортивный, протяженностью 943 м, IV технической категории
	
	2036-2040 
	7640,28

	2.195
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в селе Спасское по пер. Садовый, протяженностью 1274 м, IV технической категории
	
	2031-2035 
	4421,68

	2.196
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в селе Спасское по пер. Почтовый, протяженностью 677 м, IV технической категории
	
	расчетный срок ГП 2040
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	2.197
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в селе Спасское по пер. Решетилова, протяженностью 879 м, IV технической категории
	
	2036-2040 
	7499,67

	2.198
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в селе Спасское по пер. Партизанский, протяженностью 476 м, IV технической категории
	
	2036-2040 
	9062,10

	2.199
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в селе Спасское по пер. Кооперативный, протяженностью 279 м, IV технической категории
	
	2031-2035 
	12140,08

	2.200
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в селе Спасское по пер. Огородний, протяженностью 678 м, IV технической категории
	
	2031-2035 
	13577,52

	2.201
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в селе Спасское по пер. Молодежный, протяженностью 893 м, IV технической категории

	подпункт 2.18 этап II
	2031-2035
	15311,82

	2.202
	Ремонт дороги и строительство тротуаров в селе Шишкино по ул. Чапаева, пер. Ручейный, ул. Гагарина, ул. Полевая
	
	203-2040
	7812,15

	2.203
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения автомобильная дорога «Подъезд к селу Шишкино от автомобильной дороги Светлоград – Благодарный, Будённовск», протяженностью 3200 м, IV технической категории
	
	2026-2030
	49997,77

	2.204
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в селе Шишкино по ул. Виноградная, протяженностью 574 м, IV технической категории
	
	2026-2030
	8968,35

	2.205
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в селе Шишкино по ул. Гагарина, протяженностью 568 м, IV технической категории
	
	2026-2030
	8874,60

	2.206
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в селе Шишкино по ул. Дьякова, протяженностью 874 м, IV технической категории
	
	2031-2035
	13655,64

	2.207
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в селе Шишкино по ул. Полевая, протяженностью 1665 м, IV технической категории
	
	2031-2035
	26014,47

	2.208
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в селе Шишкино по ул. Чапаева, протяженностью 2180 м, IV технической категории
	
	2031-2035
	34060,98

	2.209
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в селе Шишкино по пер. Зеленый, протяженностью 521 м, IV технической категории
	
	2026-2030
	8140,26

	2.210
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в селе Шишкино по пер. Новый, протяженностью 374 м, IV технической категории

	подпункт 2.18 этап II
	2036-2040
	5843,49

	2.211
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в селе Шишкино по пер. Ручейный, протяженностью 1270 м, IV технической категории
	
	2036-2040 
	19842,87

	2.212
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в селе Шишкино по пер. Школьный, протяженностью 758 м, IV технической категории
	
	2036-2040 
	11843,22

	2.213
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в селе Шишкино по пер. Фрунзе, протяженностью 490 м, IV технической категории
	
	2036-2040 
	7655,91

	2.214
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в селе Шишкино по пер. Цветочный, протяженностью 180 м, IV технической категории
	
	2036-2040 
	2812,37

	2.215
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в селе Шишкино по пер. Мостовой, протяженностью 280 м, IV технической категории
	
	2036-2040 
	4374,81

	2.216
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в селе Шишкино по ул. Подгорная, протяженностью 474 м, IV технической категории
	
	2036-2040 
	7405,92

	2.217
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в 
с. Шишкино по пер. Колхозный, протяженностью 374 м, IV технической категории
	
	2036-2040 
	5843,49

	2.218
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в 
с. Шишкино проезд на кладбище, протяженностью 274 м, IV технической категории
	
	2036-2040 
	4281,06

	2.219
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в
х. Красный Ключ по пер. Зеленый, протяженностью 974 м, IV технической категории

	
	2031 – 2035
	15218,07

	2.220
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в 
х. Гремучий по ул. Степная, протяженностью 1580 м, IV технической категории
	подпункт 2.18 этап II
	2036-2040 
	24686,40

	2.221
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в 
х. Красный Ключ по ул. Московская, протяженностью 764 м, IV технической категории
	
	2026-2030 
	24686,40

	2.222
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в 
х. Красный Ключ по ул. Дорожная, протяженностью 668 м, IV технической категории
	
	2036-2040 
	11936,97

	2.223
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в 
х. Алтухов по ул. Полевая от межпоселковой дороги до дома №1, протяженностью 474 м, IV технической категории
	
	2031-2035 
	7405,92

	2.224
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в хуторе Красный Ключ по ул. Луговая, протяженностью 280 м, IV технической категории
	
	2036-2040 
	10437,04

	2.225
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в хуторе Красный Ключ по ул. Ключевая, протяженностью 260 м, IV технической категории
	
	2031-2035 
	4374,81

	2.226
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в хуторе Красный Ключ по ул. Подгорная, протяженностью 260 м, IV технической категории
	
	2036-2040 
	4062,32

	2.227
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в селе Елизаветинское по ул. Л. Остапчук, протяженностью 2200 м, IV технической категории
	
	2031-2035 
	24686,40

	2.228
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в селе Елизаветинское по ул. Водопьянова, протяженностью 689 м, IV технической категории

	
	2031-2035
	10765,15

	2.229
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в селе Елизаветинское по ул. Красный Воин, протяженностью 2460 м, IV технической категории
	подпункт 2.18 этап II
	2026-2030 
	38435,79

	2.230
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в селе Елизаветинское по ул. Путь Победы, протяженностью 4410 м, IV технической категории
	
	2036-2040 
	68903,18

	2.231
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в селе Елизаветинское по пер. Пионерский, протяженностью 1100 м, IV технической категории
	
	2026-2030 
	17186,73

	2.232
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в поселке Ставропольский по ул. Лесная, протяженностью 770 м, IV технической категории
	
	2031-2035 
	24686,40

	2.233
	Ремонт автомобильной дороги «Подъезд к поселку Ставропольский» в поселке Ставропольский
	
	расчетный срок ГП2040 
	параметры оп
ределяются проектом

	2.234
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в поселке Ставропольский участок автомобильной дороги «Бурлацкое-Ставропольский» до ул. Юбилейная
	
	2036-2040 
	10937,01

	2.235
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в поселке Ставропольский автомобильная дорога «Подъезд к п. Молочный от автомобильной дороги «Бурлацкое - Ставропольский» расположенного в границах участка поселок Молочный, протяженностью 3080 м, IV технической категории
	
	2031-2035 
	48122,86

	2.236
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в поселке Ставропольский по ул. 50 лет Октября, протяженностью 780 м, IV технической категории

	
	2031-2035
	12186,96

	2.237
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в поселке Ставропольский по ул. Кошевого, протяженностью 1274 м, IV технической категории
	
	2031-2035 
	19905,36

	2.238
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в поселке Видный по ул. Кооперативная, протяженностью 474 м, IV технической категории
	подпункт 2.18 этап II
	2036-2040 
	24686,40

	2.239
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в поселке Видный по ул. Гагарина, протяженностью 374 м, IV технической категории
	
	2031-2035 
	5843,49

	2.240
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в поселке Видный по ул. Московская, протяженностью 350 м, IV технической категории
	
	2031-2035 
	5468,51

	2.241
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в поселке Видный по ул. Театральная, протяженностью 280 м, IV технической категории
	
	2036-2040 
	4374,81

	2.242
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в поселке Ставропольский по ул. Новая, протяженностью 780 м, IV технической категории
	
	2036-2040 
	115838,59

	2.243
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в поселке Ставропольский по ул. Октябрьская, протяженностью 774 м, IV технической категории
	
	2036-2040 
	24686,40

	2.244
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения автодорога от села Елизаветинского до хуторе Большевик, протяженностью 12150 м, IV технической категории
	
	2026-2030 
	24686,40

	2.245
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в хуторе Большевик по ул. Зеленая, протяженностью 1174 м, IV технической категории

	
	2026-2030
	18342,93

	2.246
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в хуторе Большевик по ул. Юбилейная, протяженностью 1190 м, IV технической категории
	
	2026-2030 
	18592,92

	2.247
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в хуторе Большевик по ул. Заречная, протяженностью 980 м, IV технической категории
	
	2026-2030 
	15311,82

	2.248
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в хуторе Большевик от ул. Заречной до зерносклада ООО «Моя Мечта»
	подпункт 2.18 этап II
	2036-2040 
	7812,15

	2.249
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в хуторе Большевик по ул. Новая, протяженностью 490 м, IV технической категории
	
	2036-2040 
	7655,91

	2.250
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в хуторе Большевик по пер. Западный, протяженностью 500 м, IV технической категории
	
	2031-2035 
	7812,15

	2.251
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в хуторе Большевик по пер. Центральный, протяженностью 174 м, IV технической категории
	
	2036-2040 
	2718,63

	2.252
	Ремонт автомобильной дороги «Подъезд к а. Эдельбай» в ауле Эдельбай, протяженностью 9100 м, IV технической категории
	
	2036-2040 
	24686,40

	2.253
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в ауле Эдельбай по ул. Молодежная, протяженностью 790 м, IV технической категории
	
	2031-2035 
	12343,20

	2.254
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в ауле Эдельбай по ул. Новая, протяженностью 790 м, IV технической категории
	
	2036-2040 
	12343,20

	2.255
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в ауле Эдельбай по ул. Манкаева, протяженностью 1374 м, IV технической категории
	
	2031-2035
	21467,79

	2.256
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в селе Сотниковское подъезд к селу Сотниковское от автомобильной дороги «Светлоград-Благодарный-Буденновск», протяженностью 8489 м, IV технической категории
	
	2026-2030 
	7234,05

	2.257
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в селе Сотниковское по ул. Советская, протяженностью 5774 м, IV технической категории
	подпункт 2.18 этап II
	2026-2030
	3906,08

	2.258
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в селе Сотниковское по ул. Красная (от №1 до пер. Пионерский)
	
	2026-2030 
	8593,37

	2.259
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в селе Сотниковское по ул. Пролетарская (от №1до пер Пионерский)
	
	2026-2030 
	8593,37

	2.260
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в селе Сотниковское по ул. Ленина (от №1до пер Пионерский)
	
	2026-2030 
	8593,37

	2.261
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в селе Сотниковское по ул. Советская (от №1 до пер Пионерский)
	
	2026-2030 
	13655,64

	2.262
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в селе Сотниковское по ул. Советская (от пер. Мира до дома № 450)
	
	2026-2030 
	132634,72

	2.263
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в селе Сотниковское по ул. Ленина (от пер. Мира до дома №450)
	
	2031-2035 
	95308,26

	2.264
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в селе Сотниковское по пер. 50 Лет Октября, протяженностью 874, IV технической категории
	
	2036-2040 
	10702,65

	2.265
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в селе Сотниковское по ул. Красная, (подъезд к селу) протяженностью 8489 м, IV технической категории
	
	2036-2040 
	19764,74

	2.266
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в селе Сотниковское по ул. Ленина, протяженностью 6100 м, IV технической категории
	подпункт 2.18 этап II
	2031-2035 
	13655,64

	2.267
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в селе Сотниковское по пл. Тучина, протяженностью 685 м, IV технической категории
	
	2031-2035 
	15311,82

	2.268
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в селе Сотниковское по ул. Свободы от дома №1 до дома №111, протяженностью 1265 м, IV технической категории
	
	2031-2035 
	15218,07

	2.269
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в седе Сотниковское по пер. Больничный, протяженностью 874 м, IV технической категории
	
	2031-2035 
	4374,81

	2.270
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в селе Сотниковское по пер. Виноградный, протяженностью 980 м, IV технической категории
	
	2036-2040 
	13655,64

	2.271
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в селе Сотниковское по пер. Бригадный, протяженностью 974 м, IV технической категории
	
	2036-2040 
	13702,51

	2.272
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в селе Сотниковское по пер. Клубный, протяженностью 280 м, IV технической категории
	
	2031-2035 
	15218,07

	2.273
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в селе Сотниковское по пер. Школьный, протяженностью 874 м, IV технической категории
	
	2036-2040 
	7234,05

	2.274
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в селе Сотниковское по пер. Шоссейный, протяженностью 877 м, IV технической категории
	
	2036-2040 
	3906,08

	2.275
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в селе Сотниковское по пер. Первомайский, протяженностью 974 м, IV технической категории

	подпункт 2.18 этап II
	2036-2040
	8593,37

	2.276
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в селе Сотниковское по пер. Победы, протяженностью 974 м, IV технической категории
	
	2036-2040 
	8593,37

	2.277
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в селе Сотниковское по пер. Комсомольский, протяженностью 880 м, IV технической категории
	
	2036-2040 
	8593,37

	2.278
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в селе Алексеевское по ул. Ленина, протяженностью 7825 м, IV технической категории
	
	2036-2040 
	24686,40

	2.279
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в селе Алексеевское по ул. Советская, протяженностью 4883 м, IV технической категории
	
	2036-2040 
	23360,0

	2.280
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в селе Алексеевское по ул. Мира, протяженностью 5692 м, IV технической категории
	
	2026-2030 
	88933,54

	2.281
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в селе Алексеевское по ул. Свободы, протяженностью 1458 м, IV технической категории
	
	2026-2030 
	22780,24

	2.282
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в селе Бурлацкое по ул. Набережная, протяженностью 1246 м, IV технической категории
	
	2036-2040 
	13780,64

	2.283
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в селе Бурлацкое по ул. Садовая, протяженностью 882 м, IV технической категории
	
	2036-2040 
	19592,88

	2.284
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в селе Бурлацкое по ул. Ленина, протяженностью 1254 м, IV технической категории

	
	2026-2030
	10624,53

	2.285
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в селе Бурлацкое по ул. Крестьянская, протяженностью 680 м, IV технической категории
	подпункт 2.18 этап II
	2026-2030 
	43998,04

	2.286
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в селе Бурлацкое по ул. Артюхова, протяженностью 774 м, IV технической категории
	
	2036-2040 
	15280,57

	2.287
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в селе Бурлацкое по пер, 50 лет Октября, протяженностью 978 м, IV технической категории
	
	2036-2040 
	8968,35

	2.288
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в селе Бурлацкое по пер. Малый, протяженностью 574 м, IV технической категории
	
	2036-2040 
	10530,78

	2.289
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в селе Бурлацкое по ул. 8-е Марта, протяженностью 674 м, IV технической категории
	
	2031-2035 
	3921,70

	2.290
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в селе Бурлацкое по пер. Западный, протяженностью 251 м, IV технической категории
	
	2036-2040 
	6077,85

	2.291
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в селе Бурлацкое по пер. Ширяева, протяженностью 389 м, IV технической категории
	
	2031-2035 
	7405,92

	2.292
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в селе Бурлацкое по пер. Партизанский, протяженностью 474 м, IV технической категории
	
	2031-2035 
	5937,24

	2.293
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в селе Бурлацкое по ул. Красноармейская, протяженностью 380 м, IV технической категории

	
	2031-2035
	13780,64

	2.294
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в селе Мирное по ул. Красная
	
	2026-2030 
	8593,37

	2.295
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в селе Мирное по ул. Пролетарская
	подпункт 2.18 этап II
	2026-2030 
	40466,95

	2.296
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в селе Мирное по ул. Свободы, протяженностью 2590 м, IV технической категории
	
	2026-2030 
	4281,06

	2.297
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в селе Мирное по пер. Аптечный, протяженностью 274 м, IV технической категории
	
	2026-2030 
	53341,37

	2.298
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в селе Мирное по ул. Луначарского, протяженностью 880 м, IV технической категории
	
	2026-2030 
	8593,37

	2.299
	Ремонт автомобильной дороги от хуторе Большевик до пионерского лагеря «Золотой колосок»
	
	расчетный срок ГП 2040
	параметры определяются проектом

	2.300
	Ремонт моста в селе Елизаветинское по ул. Ленина – Путь Победы
	
	расчетный срок ГП 2040
	параметры определяются проектом

	2.301
	Ремонт моста в селе Елизаветинское по пер. Пионерский
	
	расчетный срок ГП 2040
	параметры определяются проектом

	2.302
	Ремонт моста в селе Спасское
	
	расчетный срок ГП 2040
	параметры определяются проектом


	3
	Реконструктивно-планировочные мероприятия из Стратегии развития сети автомобильных дорог
 Ставропольского края (2009 – 2030 годы), в том числе:

	3.1
	Реконструкция участка автомобильной дороги общего пользования регионального значения: «Светлоград – Благодарный – Буденновск», в том числе км 91+400 – км 94+400, км 94+400 – км 99+600 в селе Бурлацкое
	подпункт 2.2 этап II
	2016-2025 
	1049420,0

	4
	Реконструктивно-планировочные мероприятия из Стратегии социально-экономического развития 
Благодарненского муниципального  округа Ставропольского края  на период до 2035 года , в том числе:

	4.1
	Ремонт асфальтового покрытия дороги, протяженностью 500 м по ул. Пролетарская от автодороги «Благодарный-Арзгир» до дома №55 по ул. Пролетарская
	подпункт 2.18 этап II
	2026-2030 
	5840,0

	4.2
	Асфальтирование щебеночной дороги в селе Мирное ул. Красная с № 50 по №184
	
	2026-2030 
	37960,0

	4.3
	Асфальтирование щебеночной дороги в селе Мирное ул. Красная с № 18, протяженностью 3250 м
	
	2026-2030 
	17155,0

	4.4
	Асфальтирование щебеночной дороги в с. Мирное ул. Красная с № 31 по №47, протяженностью 284,6 м
	
	2036-2040 
	3328,8

	4.5
	Асфальтирование щебеночной дороги в селе Мирное ул. Красная с № 1 по №29, №5-48, протяженностью 284,6 м
	
	2036-2040 
	3328,8

	4.6
	Асфальтирование щебеночной дороги в селе Мирное проезд Пролетарская – Луначарского, протяженностью 700 м
	
	2036-2040 
	8176,0

	4.7
	Асфальтирование щебеночной дороги в селе Мирное по ул. Пролетарская – ул. Красная, протяженностью 294,3 м
	
	2031-2035 
	3433,92

	4.8
	Асфальтирование щебеночной дороги в селе Мирное по пер. Аптечный, протяженностью 180 м
	
	2031-2035 
	2102,4

	4.9
	Асфальтирование щебеночной дороги в селе Мирное по ул. Свободы, протяженностью 1700 м, V категория
	
	2031-2035 
	19856,0

	4.10
	Асфальтирование щебеночной дороги в селе Мирное по ул. Луначарского, протяженностью 842 м
	
	2031-2035 
	9834,56

	4.11
	Асфальтирование гравийной дороги в селе Алексеевское по ул. Советская, протяженностью 2000 м
	
	2031-2035 
	параметры определяются проектом

	5
	Реконструктивно-планировочные мероприятия из Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Благодарненского муниципального округа Ставропольского края, в том числе:

	5.1
	Строительство и ремонт тротуаров во всех населенных пунктах Благодарненского муниципального округа
	подпункт 2.5 этап II
	расчетный срок ПКР ТИ 2040 
	параметры определяются проектом

	5.2
	Устройство велодорожек в поперечном профиле главных улиц; создание пешеходных зон
	
	
	

	5.3
	Обеспечение административными мерами выполнения застройщиками требований по созданию безбарьерной среды
	
	
	

	6
	Реконструктивно-планировочные мероприятия из муниципальной программы Благодарненского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды на 2018 – 2024 годы», в том числе:

	6.1
	Комплексное благоустройство дворовых и общественных территорий населенных пунктов Благодарненского муниципального округа в составе минимального перечня работ
	подпункт 2.5 этап II
	2021 год
	34147,63

	7
	Реконструктивно-планировочные мероприятия из Регионального проекта «Безопасность дорожного движения» государственной программы Ставропольского края «Повышение безопасности дорожного движения», в том числе:

	7.1
	Создание условий для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр.
	подпункт 2.17 этап II
	2021 – 2024
	нет данных

	7.2
	Приобретение технических средств обучения, наглядных учебных и методи

ческих материалов для организаций, осуществляющих обучение детей, работа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
	
	
	

	7.3
	Организация системной работы с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведе

ния на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах
	
	
	

	7.4
	Организация проведения лекций, семинаров, бесед с участниками дорожного движения
	
	
	

	8
	Реконструктивно-планировочные мероприятия из муниципальной программы Благодарненского муниципалього округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожный инфраструктуры», в том числе:

	8.1
	Подпрограммой «Пешеходный переход» предусмотрен ежегодный текущий ремонт и поддержание пешеходных переходов в нормативном по безопасности состоянии
	подпункт 2.5 этап II
	2021-2022 
	1000,0

	8.2
	Подпрограммой «Остановки» запланировано строительство новых и ремонт существующих остановок общественного транспорта
	подпункт 2.11 этап II
	2021-2022 
	600,0

	8.3
	Подпрограммой «Развитие дорожной сети автомобильных дорог общего пользования и обеспечение безопасности дорожного движения» предусмот

рены мероприятия по ежегодному текущему ремонту и летнему и зимнему содержанию автомобильных дорог, находящихся в собственности Благодарненского муниципального округа Ставропольского края
	подпункт 2.18 этап II
	2021-2022 
	198799,77

	9
	Мероприятия с учетом предложений подразделений территориальных органов Министерства внутренних дел Российской Федерации, осуществляющих государственный надзор в области безопасности дорожного движения, 
в том числе:

	9.1
	Установить стационарное электрическое освещение проезжей части дороги в соответствии с подпунктом 4.6.1 ГОСТ Р52766-2007 по ул. Московская от № 1 до ул. Первомайская и от пер Школьного до конца № 608 в городе Благодарном
	подпункт 2.5 этап II
	2021-2025
	параметры определяются проектом

	9.2
	Установить светофор на пешеходном переходе с вызывной кнопкой на 
ул. Первомайская 40 в городе Благодарном
	
	
	

	9.3
	Установить стационарное электрическое освещение проезжей части дороги в соответствии с подпунктом 4.6.1 ГОСТ Р52766-2007, устроить пешеходный переход в соответствии подпунктом 4.5.2 ГОСТ Р52766-2007 вдоль парковки у ТЦ «Фортуна» по пер. Школьный 99-103 в городе Благодарном
	
	
	

	9.4
	Установить стационарное электрическое освещение проезжей части дороги в соответствии с подпунктом 4.6.1 ГОСТ Р52766- 2007 по пер. Школьный в городе Благодарном
	
	
	

	9.5
	Установить стационарное электрическое освещение проезжей части дороги в соответствии с подпунктом 4.6.1 ГОСТ Р52766-2007 по ул. Свобода от пер. Фрунзе до пер. Лунный в городе Благодарном
	
	
	

	9.6
	Установить стационарное электрическое освещение проезжей части дороги в соответствии с подпунктом 4.6.1 ГОСТ Р52766- 2007 по пер. Фрунзе в городе Благодарном
	
	
	

	9.7
	Установить стационарное электрическое освещение проезжей части дороги в соответствии с подпунктом 4.6.1 ГОСТ Р52766- 2007 по пер. 9 Января в городе Благодарном
	
	
	

	9.8
	Установить стационарное электрическое освещение проезжей части дороги в соответствии с подпунктом 4.6.1 ГОСТ Р52766- 2007 по пер. Куйбышева в городе Благодарном
	
	
	

	9.9
	Установить стационарное электрическое освещение проезжей части дороги в соответствии с подпунктом  4.6.1 ГОСТ Р52766- 2007 по ул. Бедненко в городе Благодарном
	
	
	

	9.11
	Установить стационарное электрическое освещение проезжей части дороги в соответствии с подпунктом  4.6.1 ГОСТ Р52766-2007, устроить тротуары в соответствии    с    подпунктом      4.5.1      ГОСТ     Р52766-2007       по пер. Пролетарский в городе Благодарном
	
	
	

	9.12
	Установить стационарное электрическое освещение проезжей части дороги в соответствии с подпунктом  4.6.1 ГОСТ Р52766-2007, устроить тротуары в соответствии с подпунктом  4.5.1 ГОСТ Р52766-2007 по пер. Ударник полей в городе Благодарном

	
	
	

	9.13
	Установить стационарное электрическое освещение проезжей части дороги в соответствии с подпунктом  4.6.1 ГОСТ Р52766- 2007 по ул. Чапаева от №1 до пер. Северный и от ул. Первомайская до пер. Прудный в городе Благодарном
	
	
	

	9.14
	Установить светофорный объект, устроить 4 пешеходных перехода в соответствии   подпунктом     4.5.2 ГОСТ Р52766-2007    на   пересечении ул. Свобода - пер. Фрунзе в городе Благодарном
	
	
	

	9.15
	Увеличить ширину проезжей    части     дороги до 6 м    по   ул. Чапаева от пер. Кочубея до пер Северный; от ул. Первомайская до пер. Прудный; по ул. Свобода от пер. Фрунзе до пер. 9 Января; по пер.   Пролетарский; по пер. Ударник полей; по Перекопский бой; по пер. Кочубея от ул. Советская до ул. Подгорная; по пер. Красноармейский;       по       ул. Московская от пер. Подгорный до № 608, пер. Фрунзе; по пер. Зерносовхозский город Благодарный; по пер. Ручейный; по ул. Чапаева; по ул. Дьякова в селе Шишкино
	
	
	

	9.16
	Устроить 3 (три) пешеходных перехода в соответствии подпунктом 4.5.2 ГОСТ Р52766-2007 на пересечении пер. Подгорный ул. Красноармейский в городе Благодарном
	
	
	

	9.17
	Установить стационарное электрическое освещение проезжей части дороги в           соответствии    с     подпунктом   4.6.1     ГОСТ Р52766-2007     по ул. Красноармейская в городе Благодарном
	
	
	

	9.18
	Установить стационарное электрическое освещение проезжей части дороги в соответствии с подпунктом  4.6.1 ГОСТ Р52766-2007 по пер. Безымянный в городе Благодарном
	
	
	

	9.19
	Установить стационарное электрическое освещение проезжей части дороги в соответствии с подпунктом 4.6.1 ГОСТ Р52766-2007, устроить тротуары в соответствии с подпунктом 4.5.1 ГОСТ Р52766-2007 по ул. Вокзальная от № 2 до пер. Кочубея в городе Благодарном
	
	
	

	9.20
	Устроить тротуары в соответствии с подпунктом 4.5.1 ГОСТ Р52766-2007 по пер. Светлый в селе Сотниковском
	
	
	

	9.21
	Установить стационарное электрическое освещение проезжей части дороги в соответствии с подпунктом 4.6.1 ГОСТ Р52766- 2007, устроить тротуары в соответствии с подпунктом 4.5.1 ГОСТ Р52766-2007 по ул. Ленина в селе Сотниковском
	
	
	

	9.22
	Установить стационарное электрическое освещение проезжей части дороги в соответствии с подпунктом 4.6.1 ГОСТ Р52766-2007 по ул. Пролетарская в селе Сотниковском
	
	
	

	9.23
	Установить стационарное электрическое освещение проезжей части дороги в соответствии с подпунктом 4.6.1 ГОСТ Р52766- 2007 по ул. Красная в селе Сотниковском
	
	
	

	9.24
	Установить стационарное электрическое освещение проезжей части дороги в соответствии с подпунктом 4.6.1 ГОСТ Р52766- 2007 по ул. Свободы в селе Мирном
	
	
	

	9.25
	Установить стационарное электрическое освещение проезжей части дороги в соответствии с подпунктом  4.6.1 ГОСТ Р52766-2007 по ул. Пролетарская в селе Александрия
	
	
	

	9.26
	Оборудовать пешеходный переход искусственными неровностями, пешеходными ограждениями по пер. Школьный СОШ № 8 в селе Елизаветинском
	
	
	

	9.27
	Оборудовать пешеходный переход искусственными неровностями, пешеходными ограждениями по пер. Советская СОШ № 2 в селе Александрия
	
	
	

	9.28
	Оборудовать пешеходный переход искусственными неровностями, пешеходными ограждениями, стационарным электрическим освещением на ул. Комсомольская - ул. Пролетарская СОШ № 10 в селе Бурлацком

	
	
	

	9.29
	Оборудовать пешеходный переход искусственными неровностями, пешеходными ограждениями, стационарным электрическим освещением на ул. Комсомольская - ул. Пролетарская ДС № 19 в селе Бурлацком
	
	
	

	9.30
	Оборудовать пешеходный переход искусственными неровностями, пешеходными ограждениями, стационарным электрическим освещением на ул. Комсомольская 1 - ул. 60 лет Октября СОШ № 10 в селе Бурлацком
	
	
	

	9.31
	Установить пешеходные ограждения вдоль тротуаров отделяющие пешеходов от проезжей части по ул. Комсомольская от ул. Пролетарская до ул. Красная в селе Бурлацком
	
	
	

	9.32
	Установить пешеходные светофоры на 3 пешеходных переходах, стационарное электрическое освещение на    регулируемом   перекрестке ул. Свобода - пер. Безымянный в городе Благодарном
	
	
	

	9.33
	Оборудовать пешеходный переход стационарным электрическим освещением на ул. Юбилейная 26 на хуторе Большевик
	
	
	

	9.34
	Оборудовать пешеходный переход стационарным электрическим освещением по ул. Зеленая 44 на  хуторе Большевик
	
	
	

	9.35
	Оборудовать пешеходный переход стационарным электрическим освещением по ул. Первомайская 18 в городе Благодарном
	
	
	

	9.36
	Оборудовать пешеходный переход стационарным электрическим освещением по ул. Дьякова 128 в селе Шишкино
	
	
	

	9.37
	Организовать одностороннее движение по пер. Кочубея от ул. Советская до пл. Королева,   ул. Пирогова,     ул. Чапаева   от дома № 394 до № 600, ул.     Победы,      пер. Образцовый,    ул. Свобода   от     пер. 9 Января до ул. Первомайская в городе Благодарном
	подпункт 2.9 этап II
	2021-2025 
	параметры определяются проектом


	10
	Разработка недостающих ПОДД УДС Благодарненского муниципального округа Ставропольского края
	подпункт 2.13 этап II
	2021-2025 
	

	11
	Оборудование перекрестков светофорами типа Т.7
	подпункт 2.17 этап II
	2021-2025 
	


Оценка объемов и источников финансирования мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры Благодарненского муниципального округа Ставропольского края включает укрупненную оценку необходимых инвестиций с разбивкой по видам объектов, источникам финансирования, включая средства бюджетов всех уровней и внебюджетные средства.

Методика определения стоимости реализации мероприятий по строительству и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предполагает несколько вариантов:

расчет по сборнику Государственные сметные нормативы. НЦС 81-02-2014. Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС-2014;

расчет по сборнику укрупненных показателей затрат по застройке, инженерному оборудованию, благоустройству и озеленению городов различной величины и народнохозяйственного профиля для всех климатических зон страны», разработанного ЦНИИП градостроительства в 1986 г.;

определение в соответствии с данными программ социально-экономического развития регионального и/или местного уровней;

определение на основе объектов-аналогов из сети Интернет.

Для мероприятий, предусмотренных программами социально-экономического развития регионального и/или местного уровней, стоимость их реализации определена в соответствии с данными программ. Для иных мероприятий, стоимость их реализации определена либо на основании расчетов, либо установлена с использованием данных по объектам-аналогам.

Определение стоимости реализации мероприятий на основе объектов-аналогов из сети Интернет основано на выполнении анализа рынка строящихся объектов транспортной сферы на территории Благодарненского муниципального округа и других регионов Российской Федерации, имеющих сходные характеристики с планируемыми к строительству объектами.

Объемы финансирования муниципальной программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке.
Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов.
Прогноз социально-экономического и градостроительного развития Благодарненского муниципального округа Ставропольского края 
Благодарненский муниципальный округ Ставропольского края обладает рядом отличительных характеристик, которые оказывают стимулирующее и ограничивающее влияние на его дальнейшее развитие, и которые учтены при формировании проектных предложений в утвержденном генеральном плане.
К числу положительно влияющих характеристик можно отнести следующие особенности округа:

природно-климатический потенциал, определяемый географическим положением округа и особенностями его природы;

выгодное транзитное транспортно-географическое положение территории, что определяет открытость территориальных структур, интенсивные связи с другими муниципальными образованиями Ставропольского края, возможность потенциальной реализации крупных совместных проектов;

значительные потенциалы территории – рекреационно-туристический, человеческий, в совокупности, обеспечивающие округу возможности позитивного развития в будущем;

прогноз демографического развития, обеспечивающий относительную стабилизацию численности населения.

Характеристики, ограничивающие развитие Благодарненского муниципального округа:

положение территории округа в пределах влагодефицитного ареала с существенными ограничениями осуществления хозяйственной и градостроительной деятельности;

сложности обеспечения объектами инженерной и транспортной инфраструктур, особенно на периферии Благодарненского муниципального округа;

высокая внутренняя контрастность и асимметрия его пространственно-планировочного развития – развитие территории вдоль главных планировочных осей территории – транспортных магистралей и долин рек, что порождает проблему взаимосвязанности частей округа между собой и целостности территории;

наличие в ближайшем окружении муниципального округа сильных конкурентов (Будёновский муниципальный округ, город Ставрополь, город-курорт Пятигорск), что определяет некоторый отток внешних ресурсов, которые могут быть использованы для развития Благодарненского муниципального округа.

При подготовке Генерального плана применялись несколько основных принципов, направленных на решение главных для развития округа задач:

учёт результатов демографического прогноза при проектировании и планировании общих направлений пространственного и социально-экономического развития;

учёт интересов населения муниципального образования при формулировке проектных предложений;

обеспечение равномерного пространственного развития округа и нивелирование диспропорций в динамике развития отдельных его частей.

Реализация мероприятий, заложенных Генеральным планом в части развития транспортной сети в границах всего Благодарненского муниципального округа, позволит повысить связность территорий внутри Благодарненского имуниципального округа с его центром – городом Благодарным. Будут созданы условия для выполнения требований территориальной доступности объектов обслуживания населения в границах Благодарненского муниципального округа. Повысится уровень доступности объектов производственного, сельскохозяйственного и рекреационного назначения, в следствие чего повысится инвестиционная привлекательность территории. Развитие улично-дорожной сети в границах населённых пунктов муниципального образования позволит упорядочить сложившуюся планировочную структуру этих населённых пунктов.

Немаловажным фактором создания благоприятных условий для жизни населения является наличие мест приложения труда, стабильный рост благосостояния жителей. Увеличение надёжности объектов инженерной инфраструктуры позволит реализовать инвестиционные проекты в части развития логистики и производственного комплексов. Реализация проектных решений в части обеспечения территории объектами инженерной инфраструктуры создаст условия для комфортного проживания населения, повышения уровня благоустройства территории, развития жилищного строительства в границах населённых пунктов.
В проекте Стратегии социально-экономического развития Благодарненского муниципального округа до 2035 года показатель обеспеченности жильем к 2034 году должен составлять 26,6 м2 на человека. В действующей СТП Благодарненского района этот показатель на 2034 год должен составлять 25 м2/чел.

При расчёте необходимых объёмов нового жилищного строительства на период до 2044 года принимались предложения разработанной Минрегионом «Долгосрочной стратегии массового строительства жилья для всех категорий граждан». Основными целевыми показателями реализации стратегии являются:

достижение ежегодного ввода жилья в объёме 1 кв. м на душу населения;

достижение средней обеспеченности жильём около 36 кв. м общей площади жилья на 1 человека, в том числе по сельской местности 25-26 м2/чел.;

доведение ввода малоэтажного жилья в среднем до 60 процентов от общих объёмов ввода жилья по стране.

С учётом текущей обеспеченности жильём (24,3 м2 на человека) и перспективным демографическим показателям населения муниципального округа (незначительный рост численности до 58 824 человек к 2044 году), Генеральным планом принята средняя по округу обеспеченность на расчётный срок в объёме 32,1 м2, в т.ч. на первую очередь – 28,2 м2 на человека.

Жильё, попавшее в санитарные зоны промышленных площадок, сохраняется до полной амортизации. В перспективе данная территория должна озеленяться. Для уменьшения вредности от предприятий проектом предлагаются защитные лесопосадки вдоль границ производственных территорий и максимальное озеленение пустырей между жильём и производством. Новое жилищное строительство вблизи производственных зон, в пределах СЗЗ, не предусмотрено. 

При расчёте необходимых объёмов нового жилищного строительства исходим из того, что с развитием новых производств и инфраструктуры, уровень благосостояния местного населения будет повышаться и, следовательно, увеличатся возможности строительства нового жилья.

В основу проектного решения развития Благодарненского муниципального округа Ставропольского края положен принцип оптимального упорядочения и развития функциональных зон с чётким выделением жилой, общественно-деловой, производственной зоны, зон инженерной и транспортной инфраструктуры, зоны рекреационного назначения, зоны специального назначения.

С учётом прогнозной численности населения к 2040 году и уровня средней жилищной обеспеченности, общий объём жилищного фонда в муниципальном округе должен составить не менее 1 888,36 тыс. м2 общей площади жилых помещений. Существующая жилая застройка будет сохранена исходя из технического состояния жилищного фонда. Объём жилищного строительства с учётом сноса непригодного для проживания жилья, прироста численности населения и увеличения показателя средней жилищной обеспеченности к концу расчётного срока должен составить не менее 488,82 тыс. м2 общей площади жилых помещений. Для достижения заданных параметров ежегодные темпы ввода жилья должны увеличиться и составить не менее 24,4 тыс. м2.

Таблица 19. 
Движение жилого фонда в Благодарненском муниципальном округе Ставропольского края
	Наименование
	существующее положение, тыс. м2
	1 очередь, 2034 год
	расчётный срок, 2044 год

	
	площадь, тыс. м2
	обеспеченность, м2/чел.
	площадь, тыс. м2
	обеспеченность, м2/чел.
	прирост нового, м2
	площадь, тыс. м2
	обеспеченность, м2/чел.
	прирост нового, м2

	Общая площадь жилого фонда
	1399,54
	24,3
	1636,83
	28,2
	237,29
	1888,36
	32,1
	488,82

	Город Благодарный
	825,90
	27,2
	888,91
	29,0
	63,01
	1024,05
	33,0
	198,15

	Село Сотниковское
	45,70
	10,9
	114,08
	27,0
	68,38
	132,61
	31,0
	86,91

	Село Александрия
	71,00
	21,6
	89,47
	27,0
	18,47
	104,00
	31,0
	33,00

	Село Бурлацкое
	75,28
	24,1
	84,88
	27,0
	9,60
	98,66
	31,0
	23,38

	Село Елизаветинское
	73,37
	25,1
	79,72
	27,0
	6,35
	92,67
	31,0
	19,30

	Село Спасское
	59,40
	25,9
	62,50
	27,0
	3,10
	72,65
	31,0
	13,25

	Село Алексеевское
	32,70
	20,2
	44,11
	27,0
	11,41
	51,28
	31,0
	18,58

	Село Каменная Балка
	31,60
	20,6
	41,85
	27,0
	10,25
	48,65
	31,0
	17,05

	Поселок Ставропольский
	27,90
	18,6
	40,92
	27,0
	13,02
	47,57
	31,0
	19,67

	Село Шишкино
	31,80
	22,6
	38,35
	27,0
	6,55
	44,57
	31,0
	12,77

	Аул Эдельбай
	26,20
	22,1
	32,31
	27,0
	6,11
	37,56
	31,0
	11,36

	Село Мирное
	26,50
	22,5
	32,10
	27,0
	5,60
	37,31
	31,0
	10,81

	Хутор Алтухов
	17,01
	20,7
	22,32
	27,0
	5,31
	25,95
	31,0
	8,94

	Хутор Большевик
	21,70
	30,0
	21,70
	29,8
	0,00
	22,86
	31,0
	1,16

	Хутор Новоалександровский
	6,20
	19,2
	8,77
	27,0
	2,57
	10,19
	31,0
	3,99

	Поселок Каменка 
	4,10
	14,0
	8,00
	27,0
	3,90
	9,30
	31,0
	5,20

	Хутор Красный Ключ
	6,51
	30,2
	6,51
	29,9
	0,00
	6,83
	31,0
	0,32

	Поселок Мокрая Буйвола
	3,10
	20,5
	4,12
	27,0
	1,02
	4,79
	31,0
	1,69

	Поселок Видный
	4,56
	32,7
	5,07
	36,0
	0,51
	5,13
	36,0
	0,57

	Хутор Гремучий
	5,18
	44,2
	5,31
	45,0
	0,13
	5,38
	45,0
	0,20

	Хутор Дейнекин
	2,59
	35,4
	2,66
	36,0
	0,07
	2,69
	36,0
	0,10

	Поселок Молочный
	0,42
	6,5
	1,77
	27,0
	1,35
	2,06
	31,0
	1,64

	Хутор Кучурин
	0,70
	15,2
	1,25
	27,0
	0,55
	1,46
	31,0
	0,76

	Поселок Госплодопитомник
	0,12
	24,0
	0,12
	23,8
	0,00
	0,16
	31,0
	0,04


Прогноз транспортного спроса Благодарненского муниципального округа Ставропольского края, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на территории округа.
С ростом промышленного производства и повышением жизненного уровня ускоренно растут мобильность и подвижность населения, объемы и дальность перевозок, в значительной мере определяющие социально-экономическое развитие общества. Мобильность товаров, подвижность населения во многом определяют эффективность экономической системы и социальные условия жизни населения. Потребность человека в передвижении во многом определяется:

уровнем развития общества;

социальной структурой;

укладом жизни;

характером расселения по территории округа;

свободным временем и реальными доходами населения;

культурно-бытовыми потребностями;

концентрацией мест жительства и мест работы;

ростом населения и др.

Передвижения человека могут быть пешеходными и транспортными (на индивидуальном или общественном транспорте). В случае сочетания нескольких способов передвижений или видов транспорта, их называют сложными или комбинированными. Любые передвижения осуществляются в соответствии с определенной целью: трудовые, учебные, культурно-бытовые, служебные. 

Трудовые − поездки на работу, с работы. 
Учебные − поездки учащихся.
Культурно-бытовые − поездки по различным личным и бытовым нуждам, являющиеся эпизодическими и зависящие от доходов, социального статуса, рода занятий, возраста и др.

Служебные − поездки в рабочее время при производственной необходимости или выполнении служебных обязанностей.

Выбор способа передвижения, вида транспорта и степени их использования зависят от ряда факторов: социальные (социальный статус, семейное положение, принадлежность к референтной группе), личностные (возраст, этап жизненного цикла семьи, род занятий, экономическое положение, образ жизни, представление о себе), культурные (культура, субкультура, принадлежность к социальному классу), психологические (мотивация), состояние развития транспортной системы, качество транспортного обслуживания территории, уровень автомобилизации, расстояние передвижения и др.

Прогноз транспортного спроса Благодарненского муниципального округа Ставропольского края опирается на следующие принципы:

развитие транспортной инфраструктуры – один из важнейших факторов экономического роста и снижения социальной напряженности;

развитие инфраструктуры для не моторизированного транспорта;

повышение качества транспортных услуг на общественном транспорте.

Не смотря на относительно стабильную прогнозируемую демографическую ситуацию, к незначительному увеличению транспортного спроса приводит рост парка легковых автомобилей, появление новых рабочих мест, а также мест отдыха и досуга для жителей Благодарненского муниципального округа Ставропольского края.

С учетом сложившейся экономической ситуации, характер и объемы передвижения населения и перевозки грузов практически не изменяются.
Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта.
В период реализации Программы транспортная инфраструктура по видам транспорта существенно не изменится. Основным видом транспорта остается автомобильный. Транспортная связь с населенными пунктами будет осуществляться общественным транспортом. Для целей обслуживания действующих производственных предприятий сохраняется использование грузового транспорта.

Развитие транспортной инфраструктуры Благодарненского муниципального округа Ставропольского края по видам транспорта определено генеральным планом и действующими государственными и муниципальными программами.

Прогноз развития дорожной сети Благодарненского муниципального округа Ставропольского края.
Основными направлениями развития дорожной сети Благодарненского муниципального округа в период реализации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры будут являться:

приведение улично-дорожной сети с грунтовым типом покрытия к нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию за счет мероприятий по строительству и реконструкции участков улично-дорожной сети;

сохранение протяженности улично-дорожной сети, соответствующей нормативным требованиям, за счет комплекса работ по улучшению транспортно - эксплуатационных показателей, мероприятий по ремонту, капитальному ремонту;

поддержания автомобильных дорог на уровне, соответствующем категории дороги, путем нормативного содержания дорог, повышения качества и безопасности дорожной сети.
В соответствии со Схемой территориального планирования Ставропольского края (утверждённой постановлением Правительства Ставропольского края от 05 апреля 2011 года № 116-п» (в редакции постановления   Правительства   Ставропольского края от 23 июля 2025 года  № 397-п), на территории Благодарненского муниципального округа Ставропольского края  предусмотрены следующие мероприятия:

1.Реконструкция автомобильной дороги II категории «Светлоград-Благодарный-Буденновск» на участке км 99+600 – км 111+60 ( первая очередь этапа территориально планирования).
2.Реконструкция автомобильной дороги IV категории «Арзгир – Мирное» на участке км 46+100 – км 55+120 (первая очередь этапа территориального планирования).

Перспективы развития автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети населённых пунктов связаны в первую очередь с плановой реконструкцией указанных объектов и доведения технических параметров до нормативных, а также со строительством новых транспортных направлений, обеспечивающих транспортную доступность и необходимую плотность улично-дорожной сети.

Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения.
На протяжении последних лет наблюдается тенденция к увеличению числа автомобилей на территории Благодарненского муниципального округа Ставропольского края. Основной прирост этого показателя осуществляется за счёт увеличения числа легковых автомобилей находящихся в собственности граждан.

Планируемая потребность объектов дорожного сервиса в Благодарненском муниципальном округе Ставропольского края определяется исходя из обеспеченности населения индивидуальными легковыми автомобилями на расчетный срок  2044 год – 347 автомобилей на 1000 жителей. Исходя из прогнозной численности населения на 2044 год, расчетное количество автомобилей составит – 20,412 тыс. единиц.

Определение параметров дорожного движения является неотъемлемой частью при определении мероприятий по снижению аварийности на дороге, а также для совершенствования регулирования дорожного движения на перекрестке. К основным параметрам дорожного движения относят: интенсивность движения, интенсивность прибытия на зеленый сигнал, динамический коэффициент приведения состава транспортного потока, поток насыщения, установившийся интервал убытия очереди автомобилей, коэффициент загрузки полосы движением, доля зеленого сигнала в цикле, коэффициент приращения очереди, средняя длина очереди в автомобилях и метрах, удельное число остановок автомобиля, коэффициент безостановочной проходимости.

В Благодарненском муниципальном округе Ставропольского края на расчетный срок изменений параметров дорожного движения не прогнозируется.

По полученному прогнозу среднее арифметическое значение плотности улично-дорожной сети с 2026 года до 2044 год существенно не меняется. Это означает, что, несмотря на рост автомобильных потоков, нет потребности в увеличении плотности улично-дорожной сети.

Прогноз показателей безопасности дорожного движения.
Основным видом совершения дорожно-транспортных происшествий является столкновение, наезд на пешехода. Причиной дорожно-транспортных происшествий  является нарушение правил проезда перекрестка, превышение скоростного режима, не предоставление преимущества в движении пешеходов. 

Предполагается незначительный рост аварийности. Это связано с увеличением парка автотранспортных средств и неисполнением участниками дорожного движения правил дорожного движения.

Основными дорожными факторами при совершении дорожно-транспортных происшествий являются - отсутствие или плохая различимость дорожной разметки, дефекты дорожного покрытия, отсутствие дорожных знаков, отсутствие ограждений в необходимых местах, плохая видимость на перекрестке, отсутствие освещения, отсутствие направляющих устройств на кривых малого радиуса.

Потери от дорожно-транспортных происшествий, связанные с гибелью и ранениями людей, с повреждением автомобильного транспорта, влекут за собой расходы бюджетной системы на медицинское обслуживание, административные расходы и расходы по восстановлению технического оснащения дорог. 

Четкое выполнение мероприятий Программы позволит снизить количество дорожно-транспортных происшествий при создании удовлетворительных дорожных условий.

Факторами, влияющими на снижение аварийности, станут обеспечение контроля за выполнением мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, развитие систем видеофиксации нарушений правил дорожного движения, развитие целевой системы воспитания и обучения детей безопасному поведению на улицах и дорогах, проведение разъяснительной и предупредительно-профилактической работы среди населения по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения с использованием средства массовой информации.

В целях обеспечения нормальных условий эксплуатации автомобильных дорог и их сохранности, обеспечения требований безопасности дорожного движения и безопасности населения, устанавливаются придорожные полосы автомобильных дорог.
Основными ожидаемыми результатами реализации программы являются:

повышение безопасности дорожного движения в населенных пунктах на дорогах округа;

снижение уровня аварийности и сокращения числа пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий;

совершенствование системы формирования безопасности поведения участников дорожного движения.

С целью приведения в нормативное состояние автомобильных дорог и снижения дорожно-транспортных происшествий территориальные отделы Благодарненского муниципального округа Ставропольского края , в рамках своих полномочий, направляют средства местного бюджета на содержание автомобильных дорог (ремонт, ямочный ремонт, подсыпка и профилировка гравийных дорог, очистка от снега, установка дорожных знаков, нанесение дорожной разметки и т.д.), расположенных на подведомственной территории.

Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения.
Количество автомобильного транспорта в последние десятилетия быстро растет. Прогнозы на 2044 года для Благодарненского муниципального округа Ставропольского края предполагают дальнейший рост легкового и грузового транспорта. Транспортная инфраструктура не справляется с большим количеством индивидуального автотранспорта: возникают заторы, проблемы с паркованием автомобилей. Также транспорт воздействует на окружающую среду, загрязняя атмосферу, изменяя климат, увеличивая бытовой шум. В связи с этим растет беспокойство по поводу воздействия транспорта на окружающую среду и здоровье населения. Возникающий риск для здоровья требует все более срочных действий для снижения негативного воздействия и связанного с ним риска. Включение вопросов защиты окружающей среды и охраны здоровья в политику для транспорта совершенно необходимо для обеспечения устойчивости развития и снижения заболеваемости.

Чтобы оценить важность проблемы, рассмотрим ряд факторов, неблагоприятно влияющих на здоровье.

Загрязнение атмосферы. Выбросы в воздух черного дыма и газообразных загрязняющих веществ (диоксид азота (NO2), диоксид серы (SO2) и озон (О3)) приводят к множеству вредных проявления для здоровья, особенно к респираторным аллергическим заболеваниям.

Воздействие шума. В Благодарненском муниципальном  округе Ставропольского края транспорт (автомобильный) служит самым главным источником бытового шума. Приблизительно 10 процентов  населения подвергается воздействию шума от автомобильного транспорта с уровнем выше 55 дБ. 

Связанная с транспортом двигательная активность. Исследования европейских учёных показывают тенденцию к снижению уровня активности у людей, в связи с тем, что все больше людей предпочитают передвигаться при помощи автотранспорта. Недостаточность двигательной активности приводит к таким проблемам со здоровьем как сердечно-сосудистые заболевания, инсульт, диабет типа II, ожирение, некоторые типы рака, остеопороз и вызывают депрессию.

Психологическое и социальное воздействие. Психологическое и социальное воздействие транспорта часто не учитывают или недооценивают, несмотря на то, что оно может влиять на поведение при передвижении. Например, страх перед опасностью в связи с угрозой жизни, которую создает интенсивное движение транспорта, привел к тому, что все большее число родителей отвозит своих детей в школу на автомобиле. Одни лишь психологические и социальные механизмы, которые включаются ожидаемым воздействием транспорта, могут приводить к заболеваниям. Каждое заболевание может повлечь за собой изменение ментального и социального статуса человека или действовать на группу людей. То есть психологическое состояние и социальное положение могут непосредственно влиять на воздействие на человека факторов стресса в окружающей среде.

Задачами транспортной инфраструктуры в области снижения вредного воздействия транспорта на окружающую среду являются:

сокращение вредного воздействия транспорта на здоровье человека за счет снижения объемов воздействий, выбросов и сбросов, количества отходов на всех видах транспорта;

мотивация перехода транспортных средств на экологически чистые виды топлива.

Для снижения вредного воздействия транспорта на окружающую среду и возникающих ущербов необходимо:

уменьшить вредное воздействие транспорта на воздушную и водную среду и на здоровье человека за счет применения экологически безопасных видов транспортных средств;

стимулировать использование транспортных средств, работающих на альтернативных источниках (не нефтяного происхождения) топливо-энергетических ресурсов.

Для снижения негативного воздействия транспортно-дорожного комплекса на окружающую среду в условиях увеличения количества автотранспортных средств и повышения интенсивности движения на автомобильных дорогах предусматривается реализация следующих мероприятий:

разработка и внедрение новых способов содержания, особенно в зимний период, автомобильных дорог общего пользования, позволяющих уменьшить отрицательное влияние противогололёдных материалов;

обустройство автомобильных дорог средствами защиты окружающей среды от вредных воздействий, включая применение искусственных и растительных барьеров вдоль них для снижения уровня шумового воздействия и загрязнения прилегающих территорий.

Реализация указанных мер будет осуществляться на основе повышения экологических требований к проектированию, строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог.

Основной задачей в этой области является сокращение объемов выбросов автотранспортных средств, количества отходов при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании автомобильных дорог.

Для снижения вредного воздействия автомобильного транспорта на окружающую среду необходимо:

обеспечить увеличение применения более экономичных автомобилей с более низким расходом моторного топлива.

Укрупненная оценка принципиальных вариантов развития транспортной инфраструктуры Благодарненского муниципального округа.
При рассмотрении принципиальных вариантов развития транспортной инфраструктуры необходимо учитывать прогноз численности населения, прогноз социально-экономического и градостроительного развития, деловую активность на территории Благодарненского муниципального округа Ставропольского края.

При разработке сценариев развития транспортного комплекса помимо основных показателей социально-экономического развития учитывались макроэкономические тенденции, были разработаны 3 сценария на вариантной основе в составе двух основных вариантов - вариант 1 (базовый) и вариант 2 (умеренно-оптимистичный) и варианта 3 (экономически обоснованный) предлагаемых к реализации с учетом всех перспектив развития Благодарненского муниципального округа Ставропольского края. 

Варианты 1, 2 прогноза разработаны на основе единой гипотезы внешних условий. Различие вариантов обусловлено отличием моделей поведения частного бизнеса, перспективами повышения его конкурентоспособности и эффективностью реализации государственной политики развития.

Вариант 1 (базовый). Предполагается сохранение инерционных трендов, сложившихся в последний период, консервативную инвестиционную политику, ограниченные расходы на развитие компаний инфраструктурного сектора, пистагнации государственного спроса.

Вариант 2 (умеренно-оптимистичный). На территории предполагается проведение более активной политики, направленной на снижение негативных последствий, связанных с ростом геополитической напряженности, и создание условий для более устойчивого долгосрочного роста. Сценарий характеризует развитие экономики в условиях повышения доверия бизнеса, применения дополнительных мер стимулирующего характера, связанных с расходами бюджета по финансированию новых инфраструктурных проектов. Сценарий характеризуется ростом экономической активности транспортных и пассажирских перевозок, увеличение деловой активности, предполагает также привлечение инвестиций.
Вариант 3 (экономически обоснованный). На территории Благодарненского  муниципального округа  Ставропольского края предполагается проведение более активной политики, направленной на снижение негативных последствий, связанных с ростом геополитической напряженности, и создание условий для более устойчивого долгосрочного роста. Сценарий характеризует развитие экономики в условиях повышения доверия бизнеса, применения дополнительных мер стимулирующего характера, связанных с расходами бюджета по финансированию новых инфраструктурных проектов.

Сценарий предполагает комплексную реализацию основных мероприятий по развитию улично-дорожной сети в Благодарненском муниципальном округе, рост транспортной инфраструктуры опережающими темпами, расширение жилищного строительства, развитие инфраструктуры пассажирских перевозок.

Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предполагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры, технико-экономические параметры объектов транспорта, очередность реализации мероприятий (инвестиционных проектов).
Достижение целей и решение задач Программы обеспечивается путем реализации мероприятий, которые разрабатываются исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы транспортной инфраструктуры Благодарненского муниципального округа Ставропольского края. Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности. 
Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектно-сметной документации. 
Стоимость мероприятий определена ориентировочно, основываясь на стоимости уже проведенных аналогичных мероприятий. 
Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства краевого и местного бюджета Благодарненского муниципального округа Ставропольского края, а, также, частных инвесторов. 
Механизм реализации Программы включает в себя систему мероприятий по обследованию, содержанию, ремонту, паспортизации автомобильных дорог общего пользования местного значения, проектированию и строительству тротуаров, велосипедных дорожек, мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения (приобретение дорожных знаков), мероприятия по организации транспортного обслуживания населения. 
Перечень мероприятий по ремонту дорог, искусственных сооружений формируется администрацией Благодарненского муниципального округа Ставропольского края по итогам обследования состояния дорожного покрытия не реже одного раза в год, в начале осеннего или в конце весеннего периодов и с учетом решения первостепенных проблемных ситуаций, в том числе от поступивших обращений (жалоб) граждан. 

Перечень и виды работ по содержанию и текущему ремонту автомобильных дорог определяются муниципальным контрактом (договором) в соответствии с классификацией, устанавливаемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере дорожного хозяйства, а также в случае капитального ремонта, реконструкции и строительства, проектно-сметной документацией, разработанной на конкретный участок автомобильной дороги.

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта.
В период реализации Программы транспортная инфраструктура по видам транспорта существенно не изменится. Основным видом транспорта остается автомобильный. Транспортная связь с населенными пунктами будет осуществляться общественным транспортом. Для целей обслуживания действующих производственных предприятий сохраняется использование грузового транспорта.

Основными направлениями развития дорожной сети Благодарненского муниципального округа в период реализации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры будут являться:

приведение улично-дорожной сети с грунтовым типом покрытия к нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию за счет мероприятий по строительству и реконструкции участков улично-дорожной сети;

сохранение протяженности улично-дорожной сети, соответствующей нормативным требованиям, за счет комплекса работ по улучшению транспортно - эксплуатационных показателей, мероприятий по ремонту, капитальному ремонту;

поддержания автомобильных дорог на уровне, соответствующем категории дороги, путем нормативного содержания дорог, повышения качества и безопасности дорожной сети.

Развитие железнодорожного транспорта в Благодарненском муниципальном округе Ставропольского края не предусмотрено.

В связи с тем, что воздушный, водный транспорт на территории отсутствует, то и развитие инфраструктуры по этим видам транспорта не предусматривается.

Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов.
Для развития транспортной системы Благодарненского муниципального округа Ставропольского края ряд мероприятий будет реализован по следующим направлениям: 

строительство и реконструкция инфраструктурных объектов; 

развитие транспортной системы, обеспечивающей нужды маломобильных групп; 

оптимизация транспортной системы накселенных пунктов; 

замена подвижного состава автотранспорта; 

пополнение подвижного состава транспортных предприятий транспортом для маломобильных групп населения; 

комплекс мер по развитию экологически чистого транспорта. 

Повышению значимости и статусной роли города Благодарный как административного центра будут способствовать: 

формирование «парадных» въездов в город (создание на въездах в город архитектурных объектов, которые будут служить в т. ч. объектами туристического показа); 

обустройство существующих остановочных пунктов городского общественного транспорта в едином стиле с размещением информационных стендов о работе общественного транспорта. 

Важным аспектом развития транспортной системы является формирование оптимальной транспортной сети, предусматривающей: 

организацию дополнительных путепроводов через железнодорожные пути; 

формирование городской магистральной сети, состоящей из транспортно-пешеходных улиц, нескольких пешеходных зон и зон движения на велосипедах; 

устройство стоянок и паркингов для временного хранения легковых автомобилей, в т. ч. автоматизированных высотных стоянок. 

С целью повышения качества внутригородских передвижений главный акцент следует сделать на развитии общественного пассажирского транспорта с высоким уровнем комфорта и экологичности, доступности для маломобильных категорий граждан. 

С целью повышения качества городской среды и здоровья горожан необходимо предусмотреть осуществление системы шумоизоляционных мероприятий вблизи железной дороги. 

С целью уменьшения загрязнения воздушной среды и защиты от транспортного потока необходимо: 

упорядочение на магистральных улицах организации движения транспорта, с созданием регулируемых перекрестков по системе «зеленая волна», что исключит остановки транспорта на перекрестках; 

снижение транзитного потока транспорта по территории городского округа, в том числе строительство объездных трасс, вынос остановочных пунктов междугородних и межмуниципальных маршрутов из центра города.

Транспортно-пересадочный узел - пассажирский комплекс, выполняющий функции по перераспределению пассажиропотоков между видами транспорта и направлениями движения. Как правило, транспортно‑пересадочные узлы (далее - ТПУ) возникают в крупных транспортных узлах с целью оптимизации перевозочного процесса. 

Территория ТПУ, как правило, является собственностью двух или более транспортных фирм либо обслуживает сразу несколько видов транспорта одной фирмы. В отличие, например, от обычных автобусных остановок, на территории ТПУ могут устанавливаться внутренние правила, регламентируемые оплату проезда в транспорте.  
Транспортно-пересадочный узел на территории Благодарненского муниципального округа Ставропольского края отсутствует. Генеральным планом создание транспортно-пересадочного узла не предусматривается.
Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства.
В соответствии с пунктом 11.37 СП 42.13330.2016 размер земельных участков гаражей (гаражей-стоянок) и стоянок легковых автомобилей в зависимости от их этажности следует принимать на одно машино-место, м:

для гаражей (гаражей-стоянок):

одноэтажных – 30;

двухэтажных – 20;

трехэтажных – 14;

четырехэтажных – 12;

пятиэтажных – 10;

наземных стоянок автомобилей – 25.

На территории с застройкой жилыми домами с придомовыми (приквартирными) участками (одно-, двухквартирными и многоквартирными блокированными и секционными) стоянки автомобилей следует размещать в пределах отведенного участка.

По магистральным улицам основного движения автомобильного транспорта, у объектов общественного центра, автовокзала, рынка, стадиона, в зоне отдыха, в производственных зонах необходимо предусмотреть организацию автостоянок, с определением емкости в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования.

Предполагается, что ведомственные и грузовые автомобили будут находиться на хранении в коммунально-складской и агропромышленной зоне округа. Постоянное и временное хранение легковых автомобилей населения предусматривается в границах приусадебных участков.

При устройстве автостоянок (в том числе пристроенных) в цокольном, подвальном этажах индивидуальных, усадебных, блокированных и секционных домов допускается их проектирование без соблюдения нормативов расчета стоянок автомобилей.

Мероприятия, выполнение которых необходимо по данному разделу:

1.Обеспечение административными мерами устройства необходимого количества парковочных мест в соответствии с проектной вместимостью зданий общественного назначения на участках, отводимых для их строительства (весь период).
2.Строительство автостоянок около объектов обслуживания (весь период);

3.Организация общественных стоянок в местах наибольшего скопления автомобилей (первая очередь – расчётный срок).

На расчетный срок генерального плана планируется расширение числа автозаправочных станций и автостоянок, в основном, в городе Благодарный.

Мероприятия по развитию инфраструктуры для движения пешеходов, велосипедистов и лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности.
Пешеходное движение является самым важным видом передвижения в городской среде. Большая часть путешествий или поездок начинается с ходьбы пешком: до (от) остановки общественного транспорта или автостоянки. Следовательно, пешеходная инфраструктура предъявляет высокие требования к надлежащей интеграции видов транспорта. Качество пешеходной инфраструктуры и, соответственно, восприятие пешей ходьбы как вида транспорта в обществе сильно связано с качественными критериями - безопасностью, доступностью, загрязнением воздуха, шумом или уличным проектированием.

В качестве основных мероприятий по созданию привлекательной среды и повышению безопасности пешеходных перемещений можно выделить следующие:

устройство тротуаров и пешеходных дорожек;

повышение удобства пешеходного движения путем приведения в нормативное состояние существующих тротуаров и пешеходных дорожек, а также других объектов транспортной инфраструктуры;

устройство пешеходных переходов;

обустройство пешеходных переходов ограждениями, искусственными неровностями, светофорами типа Т.7 вблизи учебных заведений, а также в местах высокой интенсивности пешеходных потоков;

повышение видимости переходов посредством оборудования пешеходных переходов современными техническими средствами организации дорожного движения (далее - ОДД);

формирование пешеходных и жилых зон на территории муниципального образования;

обустройство пешеходной зоны техническими средствами для обеспечения доступности территории для маломобильных групп населения.

Детализация мероприятий по организации движения пешеходов учтена в проектах организации дорожного движения (далее - ПОДД) на улично-дорожной сети  Благодарненского муниципального округа Ставропольского края.

При этом в рамках программных документов предусмотрены мероприятия по развитию инфраструктуры в целях обеспечения движения пешеходов и велосипедистов, в том числе строительству и обустройству пешеходных переходов.

Мероприятия по благоустройству территорий выполняются с учетом обеспечения доступности для маломобильных групп населения.

Генеральным планом Благодарненского муниципального округа Ставропольского края (подпункт  1.3 «Объекты транспортной инфраструктуры», Статьи II.I «Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, городского округа, их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения – функциональные зоны) а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов» Том I Положение о территориальном планировании) в части развития транспортной инфраструктуры и повышению безопасности дорожного движения пешеходов, вдоль главных улиц, предусмотрено:

строительство      тротуаров    в   селе     Шишкино   по     ул. Чапаева, пер. Ручейный, ул. Гагарина, ул. Полевая протяженностью 3000м;

строительство тротуаров в селе Александрия на автомобильной дороге регионального    значения       «Светлоград-Благодарный-Буденновск»     до ул. Столбовая, 43, протяженностью 1200м.

строительство тротуаров в селе Александрия на улице Красная, протяженностью 4000м;

реконструкция тротуарных дорожек в ауле Эдельбай на улицах Манкаева, Комсомольская;
Пролетарская, протяженностью 2367м, Свободы, протяженностью 350м, переулке Аптечном протяженностью 180м;

реконструкция тротуарных дорожек в хуторе Большевик на улицах Зеленая и Юбилейная, протяженностью 2400 м.
Также, предлагаются следующие мероприятия:

строительство и ремонт тротуаров во всех населенных пунктах Благодарненского муниципального округа;

устройство велодорожек в поперечном профиле главных улиц; создание пешеходных зон;

обеспечение административными мерами выполнения застройщиками требований по созданию безбарьерной среды.

Подпрограммой «Пешеходный переход» Муниципальной программы Благодарненского муниципального округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожной инфраструктуры» предусмотрен ежегодный текущий ремонт и поддержание пешеходных переходов в нормативном по безопасности состоянии.

В рамках муниципальной программы Благодарненского муниципального округа округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды», утвержденную постановлением администрации  Благодарненсокго муниципального округа Ставропольского края от 23 июня 2025 года № 640  предусмотрены мероприятия по комплексному благоустройству дворовых и общественных территорий населенных пунктов Благодарненского муниципального  округа в составе минимального перечня работ (минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий включает в себя работы по обеспечению освещения дворовых территорий, ремонту дворовых проездов). 
Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2025-2026 годах:

благоустройство территории, прилегающей   к Парку   аттракционов (ул. Толстого (от ул.         Первомайская        до пер.             Октябрьский),      пер. Октябрьский (от ул. Ленина до ул. Набережной) в городе Благодарный Благодарненского муниципального округа Ставропольского края 1 этап;

благоустройство площади по улице Дьякова в селе Шишкино Благодарненского муниципального  округа Ставропольского края;

благоустройство территории по улице Первомайской и Школьной в селе Каменная Балка Благодарненского муниципального округа Ставропольского края;

благоустройство территории, прилегающей   к   МОУ   СОШ № 10 по улице Пролетарская,120 в селе Бурлацкое Благодарненского муниципального округа Ставропольского края;

благоустройство территории, прилегающей к памятнику «Танк ИС-2 на Горбуновой горе» в городе Благодарный;
благоустройство зоны отдыха по ул. Советской (2-я очередь), с устройством тротуарной  дорожки    по ул. Красной   от дома № 183 до дома № 221а, в селе Александрия Благодарненского муниципального округа Ставропольского края;

благоустройство территории кладбища хутора Алтухов Благодарненского муниципального округа Ставропольского края;

благоустройство территории,   прилегающей   к Парку аттракционов (ул.      Толстого   (от ул.        Первомайская        до  пер.       Октябрьский),    пер. Октябрьский (от ул. Ленина до ул. Набережной) в городе Благодарном  Благодарненского муниципального округа Ставропольского края» 2 этап.

В светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах (кроме велосипедов) с целью их обозначения должны включаться фары ближнего света или дневные ходовые огни.

Движение детей в возрасте младше 7 лет, должно осуществляться только в сопровождении взрослых по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам (на стороне для движения пешеходов), а также в пределах пешеходных зон.

Движение детей в возрасте от 7 до 14 лет должно осуществляться только по тротуарам, пешеходным, велосипедным и велопешеходным дорожкам, а также в пределах пешеходных зон.

Допускается движение лиц в возрасте старше 14 лет, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности:

в пешеходной зоне - в случае, если масса средства индивидуальной мобильности не превышает 35 кг;

по тротуару, пешеходной дорожке - в случае, если масса средства индивидуальной мобильности не превышает 35 кг, и при соблюдении одного из следующих условий:

отсутствуют велосипедная и велопешеходная дорожки, полоса для велосипедистов либо отсутствует возможность двигаться по ним;

по обочине - в случае, если отсутствуют велосипедная и велопешеходная дорожки, полоса для велосипедистов, тротуар, пешеходная дорожка либо отсутствует возможность двигаться по ним;

по правому краю проезжей части дороги при соблюдении одновременно следующих условий:

отсутствуют велосипедная и велопешеходная дорожки, полоса для велосипедистов, тротуар, пешеходная дорожка, обочина либо отсутствует возможность двигаться по ним;

на дороге разрешено движение транспортных средств со скоростью не более 60 км/ч, а также движение велосипедов;

средство индивидуальной мобильности оборудовано тормозной системой, звуковым сигналом, световозвращателями белого цвета спереди, оранжевого или красного цвета с боковых сторон, красного цвета сзади, фарой (фонарем) белого цвета спереди.

При выезде из жилой зоны водители и лица, использующие для передвижения средства индивидуальной мобильности, должны уступить дорогу другим участникам дорожного движения.

Лица, использующие для передвижения средство индивидуальной мобильности (далее - СИМ), при их движении по велосипедной, велопешеходной дорожкам и полосе для велосипедистов должны руководствоваться сигналами светофора для велосипедистов.

В случае движения по велосипедным дорожкам, а также при пересечении таких дорожек пешеходы должны уступать дорогу лицам, использующим для передвижения СИМ.

Для перехода дороги, в том числе, по пешеходным переходам, лицу, использующему для передвижения СИМ, необходимо спешиться и руководствоваться требованиями, предусмотренными для движения пешеходов.

Движение велосипедистов и лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности, по правому краю проезжей части должно осуществляться только в один ряд. При этом лицам, использующим для передвижения средства индивидуальной мобильности, запрещаются обгон или объезд с левой стороны транспортного средства.

Движение лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности, разрешается со скоростью не более 25 км/ч.

Если движение велосипедиста или лица, использующего для передвижения средство индивидуальной мобильности по тротуару, пешеходной дорожке, обочине или в пределах пешеходных зон (включая велосипедные дорожки, находящиеся в пешеходных зонах) подвергает опасности или создает помехи для движения пешеходов, велосипедист должен спешиться и руководствоваться требованиями, предусмотренными для движения пешеходов, а лицо, использующее для передвижения средство индивидуальной мобильности, спешиться или снизить скорость до скорости, не превышающей скорость движения пешеходов.

Для регулирования движения лиц, использующих средства индивидуальной мобильности, необходимо введение необходимых дорожных знаков:
  3.35   «Движение    на    средствах   индивидуальной   мобильности запрещено»;

табличка   8.4.7.2   –    распространяет действие    знака   на    лиц, использующих для передвижения СИМ;

табличка 8.4.16 –   не   распространяет действие   знака   на   лиц, использующих для передвижения СИМ.

Действие знака 3.10 «Запрещается     движение      пешеходов» распространено также на лиц, использующих для передвижения СИМ.

Установлена возможность применения знака 3.1 «Въезд запрещен» совместно с табличками, в том числе с 8.4.7.2 и 8.4.16.

С использованием вышеуказанных дорожных знаков уполномоченные органы могут определять зоны запрета движения СИМ.

Особенности применения новых дорожных знаков в целях регулирования движения на СИМ будут определены в ГОСТ Р 52289-2019.
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Из общей практики  использования средств индивидуальной мобильности в субъектах Российской Федерации в Благодарненском муниципальном округе должно быть заключено соглашение о взаимодействии, накладывающее ряд ограничений на передвижение и размещение СИМ.

Для оператора должны действовать следующие  требования по размещению парковок. Парковка не должна размещаться:

на клумбах, газонах, цветниках, участках с зелеными насаждениями;

на расстоянии ближе 5 метров от посадочных площадок остановочных пунктов;

на тротуарах шириной менее 1,5 метров;

в парках, скверах и на расстоянии ближе 15 метров от входа в парки и скверы, перечень которых определяется администрацией Благодарненского муниципального округа в соответствии с действующим законодательством;

на мостах и на расстоянии ближе 10 метров от въезда на мостовые сооружения;

в радиусе менее 15 метров от административных зданий органов публичной власти;

в радиусе менее 15 метров от элементов монументально декоративного оформления (памятники, монументы, стелы, обелиски, скульптуры);

на пешеходных улицах;

в пределах треугольника видимости на нерегулируемых перекрестках и примыканиях улиц и дорог.

В случае нарушений перечисленных правил оператор обязан незамедлительно их устранять.

Размещение парковки также должно обеспечивать:

свободный доступ инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной, инженерной, транспортной инфраструктур, а также к объектам городской среды и беспрепятственного передвижения этих групп населения по территориям общего пользования;

свободный доступ для обслуживания и ремонта зданий, строений, сооружений, объектов инженерной инфраструктуры города;

беспрепятственный подъезд транспорта экстренных оперативных служб (автотранспорт скорой медицинской помощи, пожарной охраны, аварийно-спасательных служб, полиции, военной автомобильной инспекции, военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации, Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, Следственного комитета Российской Федерации, прокуратуры Российской Федерации, Федеральной службы безопасности, Федеральной службы судебных приставов, Федеральной службы охраны Российской Федерации) к зданиям, строениям, сооружениям;

недопущение ограничения видимости для участников дорожного движения;

ширину пешеходных зон не менее 3 метров и доступность для механизированной уборки в таких зонах;

беспрепятственный круглосуточный подъезд автомобилей коммунальных служб для забора твердых коммунальных отходов;

сохранение объектов благоустройства и зеленых насаждений.

Кроме того, оператор может размещать не более 12 единиц СИМ на одной парковке. Средства индивидуальной мобильности могут быть пристегнуты к парковочным объектам или специально предназначенным стойкам или размещены в местах, на которых имеется специальная цветографическая дорожная разметка.

Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных хозяйств.
Внедрение комплекса сбора и обработки информации о транспортных средствах, осуществляющих грузовые перевозки по автомобильным дорогам местного значения, позволит обеспечить учет и анализ грузопотоков, повысить обоснованность принятия решений по развитию дорожной сети, а также применять меры административного воздействия к перевозчикам, нарушающим установленные правила перевозки грузов.
Мероприятия по развитию сети дорог Благодарненского муниципальног округа.
Сложившаяся улично-дорожная сеть (далее- УДС) обеспечивает связь жилой, общественно-деловой, промышленной зон, формируя внутренний каркас населенных пунктов округа. На первую очередь и расчетный срок УДС изменяться не будет.

В основу проектного решения принят современный принцип дифференцирования движения с отделением транспортного движения от обслуживающего и транспортного от пешеходного (с соответствующей специализацией поперечных профилей улиц). В соответствии с данным принципом определена классификация системы улиц, которые подразделяются на автодороги с движением общественного транспорта, жилые улицы общего типа и жилые улицы с преимущественно пешеходным движением, жилые улицы, выполняющие функции местных подъездов и проездов. 

Основные улицы в жилой застройке должны быть благоустроены, иметь асфальтовое покрытие и тротуары. Подцентры необходимо благоустроить с устройством тротуаров из тротуарной плитки в пешеходной зоне. 

Ежегодный прирост автомобильного парка, увеличение грузовых и пассажирских перевозок приводит соответственно к росту интенсивности автомобильного движения. Рост интенсивности движения и особенно доли в ней большегрузных автомобилей, приводит к существенному возрастанию изнашивающего и разрушающего воздействия на автомобильные дороги. Следствием чего явилась потребность в проведении работ по ремонту улично-дорожной сети округа.
Перечень объектов местного значения в области транспорта планируемых для размещения на территории Благодарненского муниципального округа, предусмотренных документами территориального планирования и документацией по планировке территории, подготовленной применительно к Благодарненскому муниципальному округу, программными документами местного уровня, их основные характеристики представлены в таблице 17 пункта 2.12.
Перечень объектов регионального значения в области транспорта и путей сообщения,  планируемых для размещения на территории Благодарненского муниципального округа, предусмотренных документами территориального планирования и документацией по планировке территории, подготовленной применительно к Благодарненскому муниципальному округу, программными документами местного уровня, их основные характеристики представлены в таблице 16 пункта 2.12.
Комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том числе по повышению безопасности дорожного движения, снижения перегруженности дорог или их участков.
Приоритетами реализуемой в Благодарненском муниципальном округе Ставропольского края  Программы является развитие автотранспортного сообщения и повышение уровня безопасности дорожного движения на автодорогах.

Основные мероприятия Программы:
1. Строительство, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения.

В рамках данного мероприятия планируется выполнить мероприятия, направленные на обеспечение безопасности движения транспорта по автомобильным дорогам путем строительства (реконструкции) автомобильных дорог, содержания и их ремонта, в том числе выполнение работ по разработке паспортов автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности городского округа и проектов организации дорожного движения.

На территории Благодарненского муниципального округа Ставропольского края  были разработаны проекты организации дорожного движения (далее-ПОДД). ПОДД разработаны в целях повышения безопасности дорожного движения, снижения перегруженности дорог или их участков.

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2017 № 443-ФЗ (в редакции от 21 декабря 2021) «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», статья 18,  пункт 4 внесение изменений в утвержденный проект организации дорожного движения на период эксплуатации дорог или их участков либо его повторное утверждение должно осуществляться не реже чем один раз в три года.

2. Профилактика безопасности дорожного движения в Благодарненском муниципальном округе Ставропольского края.

В рамках данного мероприятия предусмотрено проведение конкурсов, направленных на формирование навыков соблюдения правил дорожного движения, изготовление агитационных материалов по профилактике и безопасности дорожного движения, в том числе в средствах массовой информации. 

3. Реализация регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть».

В рамках данного мероприятия запланированы работы по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных сооружений (строительство (реконструкция) искусственных дорожных сооружений) на автомобильных дорогах общего пользования местного значения. 

Непосредственным результатом реализации данного мероприятия является обеспечение увеличения протяженности приведенных в нормативное состояние искусственных дорожных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения. 
4. Реализация инициативных проектов.

С учетом сложившейся негативной ситуации с аварийностью на территории Благодарненского муниципального округа, в целях недопущения дорожно-транспортных происшествий, снижения тяжести их последствий, в рамках реализации «Стратегии безопасности дорожного движения в Российской Федерациина 2018-2024 годы», утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 08 января 2018 года № 01-р, необходимо реализовать инженерно-технические мероприятия и решения, позволяющие ликвидировать причины и условия совершения дорожно-транспортных происшествий на улично-дорожной сети Благодарненского муниципального округа Ставропольского края  в потенциальных аварийно-опасных участках, отрезках дорог и пересечениях, на которых отмечается систематическое совершение дорожно-транспортных происшествий (с пострадавшими и материальным ущербом)
1. Проведения корректировок местных программ, предназначенных для обеспечения дорожной деятельности и безопасности дорожного движения на потенциально аварийно-опасных участках:

2. О рассмотрении мотивированного списка участков дорог местного значения с перечнями работ по обеспечению безопасности дорожного движения, которые необходимо в первоочередном порядке включить в заявки на поэтапное выделение в 2023 году и последующие годы финансовых средств из бюджета Ставропольского края на ремонт дорог и инженерно-технические мероприятия, в которых нуждаются эти объекты на улично-дорожной сети Благодарненского муниципального округа.
2. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры.
Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов. 

В условиях, когда объем инвестиций в дорожный комплекс является явно недостаточным, а рост уровня автомобилизации значительно опережает темпы роста развития дорожной сети, на первый план выходят работы по содержанию и эксплуатации дорог. При выполнении текущего ремонта используются современные технологии с использованием специализированных звеньев машин и механизмов, позволяющих сократить ручной труд и обеспечить высокое качество выполняемых работ. При этом текущий ремонт в отличии от капитального, не решает задач, связанных с повышением качества дорожного покрытия – характеристик ровности, шероховатости, прочности и так далее. 

Недофинансирование дорожной отрасли, в условиях постоянного роста интенсивности движения, изменения состава движения в сторону увеличения грузоподъемности транспортных средств, приводит к несоблюдению межремонтных сроков, накоплению количества участков недоремонта.

Учитывая вышеизложенное, в условиях ограниченных финансовых средств стоит задача их оптимального использования с целью максимально возможного снижения количества проблемных участков автомобильных дорог и сооружений на них.

Применение программно-целевого метода в развитии автомобильных дорог общего пользования местного значения позволит системно направлять средства на решение неотложных проблем дорожной отрасли в условиях ограниченных финансовых ресурсов.

Реализация комплекса программных мероприятий сопряжена со следующими рисками:

риск ухудшения социально-экономической ситуации в стране, что выразится в снижении темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, возникновении бюджетного дефицита, сокращения объемов финансирования дорожной отрасли;

риск превышения фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым, ускоренный рост цен на строительные материалы, машины, специализированное оборудование, что может привести к увеличению стоимости дорожных работ, снижению объемов строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания внутригородских автомобильных дорог общего пользования;

риск задержки завершения перехода на финансирование работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с нормативами денежных затрат, что не позволит в период реализации Программы существенно сократить накопленное в предыдущий период отставание в выполнении ремонтных работ на сети автомобильных дорог общего пользования и достичь запланированных в Программе величин показателей.

В целях сбалансированного развития транспортной инфраструктуры Благодарненского муниципального округа Ставропольского края, в Программе сформирован перечень мероприятий по развитию сети объектов транспортной инфраструктуры. Перечень мероприятий сформирован с учетом документов стратегического социально-экономического развития и документов территориального планирования разных уровней, а значения объектов, запланированных к размещению, определены на основании полномочий органов исполнительной власти субъектов РФ и органом местного самоуправления, закрепленных законодательно.

Источниками финансирования мероприятий являются средства федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, местного бюджета, а также внебюджетные источники.

Ресурсное обеспечение за счет всех источников финансирования, планируемое с учетом действующих расходных обязательств и необходимых дополнительных средств, подлежит ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.

Содержание и ремонт муниципальных дорог осуществляется по договорам, заключаемым по результатам проведения аукционов. Капитальный ремонт дорог выполняется в плановом порядке на основании договоров, заключенным по результатам проведения аукционов в объеме выделенных денежных средств.

Указанные в настоящей программа комплексного развития транспортной инфраструктуры средства, необходимые на реализацию мероприятий ПКРТИ, рассчитаны для ремонтов автомобильных дорог общего пользования местного, межмуниципального и регионального значений и улично-дорожной сети, уровень состояния которых требует дополнительных финансовых вложений к возможностям местного бюджета для изготовления проектной документации и реконструкции дорог улично-дорожной сети.

Реальная ситуация с возможностями федерального и регионального бюджетов пока не позволяет обеспечить конкретное планирование мероприятий такого рода даже в долгосрочной перспективе. Таким образом, возможности органов местного самоуправления администрации Благодарненского муниципального округа Ставропольского края должны быть сконцентрированы на решении посильных задач на доступной финансовой основе (содержание, текущий ремонт дорог).

Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектно-сметной документации.

Развитие транспортных, пешеходных связей, а также совершенствование системы дорожного движения Благодарненского муниципального округа Ставропольского края запланировано в рамках программных документов.

Данные программы предусматривают развитие связанности территории муниципального округа с учетом особенностей развития и территориальной разрозненности Благодарненского муниципального округа, обеспечение безопасности дорожного движения, реконструкцию и усовершенствование организации дорожного движения на улично-дорожной сети Благодарненского муниципального округа Ставропольского края.

Оценка объемов и источников финансирования мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры Благодарненского муниципального округа Ставропольского края включает укрупненную оценку необходимых инвестиций с разбивкой по видам объектов, источникам финансирования, включая средства бюджетов всех уровней и внебюджетные средства.

Методика определения стоимости реализации мероприятий по строительству и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предполагает несколько вариантов:

расчет по сборнику Государственные сметные нормативы. НЦС 81-02-2014. Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС-2014;

расчет по сборнику укрупненных показателей затрат по застройке, инженерному оборудованию, благоустройству и озеленению городов различной величины и народнохозяйственного профиля для всех климатических зон страны», разработанного центральным научно-исследовательским и проектным институтом (далее - ЦНИИП) градостроительства в 1986 год;

определение в соответствии с данными программ социально-экономического развития регионального и/или местного уровней;

определение на основе объектов-аналогов из сети Интернет.

Для мероприятий, предусмотренных программами социально-экономического развития регионального и/или местного уровней, стоимость их реализации определена в соответствии с данными программ. Для иных мероприятий, стоимость их реализации определена либо на основании расчетов, либо установлена с использованием данных по объектам-аналогам.

Определение стоимости реализации мероприятий на основе объектов-аналогов из сети Интернет основано на выполнении анализа рынка строящихся объектов транспортной сферы на территории Благодарненского муниципального округа Ставропольского края и других регионов Российской Федерации, имеющих сходные характеристики с планируемыми к строительству объектами.

Объемы финансирования муниципальной программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке.

Таблица 20.
ПРОГРАММА

мероприятий по развитию и совершенствованию транспортной системы и оптимизации схемы организации дорожного движения на территории Благодарненского муниципального округа Ставропольского края
	п/п
	Наименование мероприятия
	примечание
	период реализации
годы
	прогнозный объем финан

сирования, тыс. руб.

	1
	Реконструктивно-планировочные мероприятия из Схемы территориального планирования Ставропольского края, 
в том числе:

	1.1
	Строительство обходов с целью выноса транзитных транспортных потоков и сокращения негативного влияния на окружающую среду (обход город Благодарного)
	подпункт  2.2 этап II
	прогнозный период СТП 2040 
	параметры определяются проектом

	1.2
	Реконструкция автомобильной дороги регионального или межмуниципального значения «Светлоград – Благодарный – Будённовск» на участке км 71+400 – км 81+400
	подпункт  2.2 этап II
	2022
	314999,84

	1.3
	Реконструкция автомобильной дороги регионального или межмуниципального значения «Светлоград – Благодарный – Будённовск», на участке км 81+400 – км 91+400;
	
	2025
	314999,84

	1.4
	Устройство искусственного электроосвещения на участке автомобильной дороги регионального или межмуниципального значения «Журавское – Благодарный – Кучерла – Красный Маныч», на участке км 24+000 – км 25+200 в селе Елизаветинское
	
	2021
	2696,22

	1.5
	Реконструкция автомобильной дороги регионального или межмуниципального значения «Арзгир – Мирное», на участке км 46+100 – км 55+120 в селе Мирное
	
	2023
	284129,86

	1.6
	Строительство моста через реку Мокрая Буйвола на участке км 37+404 автомобильной дороги регионального или межмуниципального значения «Журавское – Благодарный – Кучерла – Красный Маныч»
	
	 2016 - 2025 
	50130,0*

	2
	Реконструктивно-планировочные мероприятия из Генерального плана Благодарненского ГО Ставропольского края, 
в том числе:

	2.1
	Ремонт тротуарных дорожек в ауле Эдельбай
	подпункт  2.2 этап II
	2036 -2040
	322192,4

	2.2
	Ремонт тротуарных дорожек в селе Мирное по ул. Пролетарская, протяженностью 2367 м
	
	2036-2040
	27646,56

	2.3
	Ремонт тротуарных дорожек в селе Мирное по ул. Свободы, протяженностью 350 м
	
	2031 -2035
	40270,6

	2.4
	Ремонт тротуарных дорожек в селе Мирное по пер. Аптечный, протяженностью 180 м
	
	2036 -2040
	72493,3

	2.5
	Ремонт тротуарных дорожек, протяженностью 3250 м по ул. Красная в селе Мирное
	
	2036 -2040
	37960,0

	2.6
	Ремонт тротуарных дорожек в хуторе Большевик по ул. Зелёной и ул. Юбилейной
	
	2031 -2035
	322192,4

	2.7
	Строительство гаражей индивидуального легкового автотранспорта и открытые стоянки в количестве 3240 машино-мест
	подпункт  2.7 этап II
	расчетный срок ГП 2040
	параметры определяются проектом

	2.8
	Устройство пониженных бортов в местах наземных переходов, а также изменения конструкций покрытия тротуаров в местах подходов к переходам для ориентации инвалидов по зрению с изменением окраски асфальта
	подпункт 2.16 этап II
	расчетный срок ГП 2040 
	параметры определяются проектом

	2.9
	Устройство пешеходных ограждений в местах движения инвалидов, на участках, граничащих с высокими откосами и подпорными стенками
	
	
	

	2.10
	Устройство звуковых устройств для слабовидящих на светофорных объектах
	
	
	

	2.11
	Устройство дорожных знаков и указателей, предупреждающих о движении инвалидов
	
	
	

	2.12
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения «Северный обход города Благодарного» по ул. Завокзальная, протяженностью 7000 м, IV технической категории
	подпункт 2.18 этап II
	2026 -2030
	109370,13

	2.13
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения «Подъезд к карьеру от автомобильной дороги «Александровское – Благодарный – Летняя Ставка» подъезд к карьеру», протяженностью 2000 м, IV технической категории
	
	2026 -2030 
	31248,61

	2.14
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения «Подъезд к элеватору от автомобильной дороги «Светлоград – Летняя Ставка – Арзгир» от пер. Школьный до ж/д переезда, протяженностью 280 м, IV технической категории
	
	2026- 2030 
	4374,81

	2.15
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения «Участок автомобильной дороги «Светлоград - Благодарный - Будённовск» до пер. Кочубея, протяженностью 3000 м, IV технической категории
	подпункт 2.18 этап II
	2031 -2035 
	46872,91

	2.16
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Благодарный по ул. Чапаева протяженностью 6855, IV технической категории
	
	2026- 2030 
	107104,61

	2.17
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Благодарный по ул. Советская, протяженностью 7540 м, IV технической категории
	
	2026 -2030
	117807,25

	2.17
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Благодарный по ул. Московская, протяженностью 5600 м, IV технической категории
	
	2026 -2030 
	87496,10

	2.18
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Благодарный по ул. Подгорная
	
	2026 -2030 
	11718,23

	2.19
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Благодарный по ул. Однокозова, протяженностью 3300 м, IV категории
	
	2026- 2030 
	51560,20

	2.20
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Благодарный по ул. Мельничная, протяженностью 2570 м, IV технической категории
	
	2026- 2030
	40154,46

	2.21
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Благодарный по пл. Гражданская, протяженностью 550 м, IV технической категории
	
	2031 -2035
	8593,37

	2.22
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Благодарный по ул. Прикумская, протяженностью 1200 м, IV технической категории
	
	2026- 2030 
	18749,17

	2.23
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Благодарный по пл. Высоцкого, протяженностью 750 м, IV технической категории
	подпункт 2.18 этап II
	2026 -2030 
	11718,23

	2.24
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Благодарный по ул. Терешкова, протяженностью 339 м, IV технической категории
	
	2031 -2035 
	5296,64

	2.25
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Благодарный по ул. 30 лет Победы, протяженностью 1200 м, IV технической категории
	
	2026 -2030 
	18749,17

	2.26
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Благодарный по пер. Безымянный, протяженностью 900, IV технической категории
	
	2026 -2030 
	14061,87

	2.27
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Благодарный по ул. Зеленая, протяженностью 1000 м, IV технической категории
	
	2026 -2030
	15624,30

	2.28
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Благодарный по пер. Черепичный, протяженностью 400 м, IV технической категории
	
	2036- 2040 
	6249,72

	2.29
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Благодарный по ул. Островского, протяженностью 300 м, IV технической категории

	
	2036 -2040
	4687,29

	2.30
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Благодарный по ул. Кошевого, протяженностью 837, IV технической категории
	
	2031-2035
	13077,54

	2.31
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Благодарный по ул. Золотистая, протяженностью 600 м, IV технической категории
	
	2036- 2040
	9374,58

	2.32
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Благодарный по ул. Заречная, протяженностью 1200 м, IV технической категории
	
	2026 -2030

2031- 2035
	18749,17

18749,17

	2.33
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Благодарный по ул. Королева, протяженностью 550 м, IV технической категории
	подпункт 2.18 этап II
	2031- 2035
	8593,37

	2.34
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Благодарный по ул. Чехова, протяженностью 300 м, IV технической категории
	
	2031- 2035
	4687,29

	2.35
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Благодарный по ул. Невского, протяженностью 590 м, IV технической категории
	
	2031- 2035
	9218,34

	2.36
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Благодарный по ул. Луговая, протяженностью 560 м, IV технической категории
	
	2031- 2035
	8749,61

	2.37
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Благодарный по ул. Небесная, протяженностью 400 м, IV технической категории
	
	2031- 2035
	6249,72

	2.38
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Благодарный по ул. Садовая, протяженностью 600 м, IV технической категории

	
	2031- 2035
	9374,58

	2.39
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Благодарный по пл. Трудовая, протяженностью 600 м, IV технической категории
	
	20312035
	9374,58

	2.40
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе  Благодарный по ул. Лазо, протяженностью 230 м, IV технической категории
	
	20362040
	3593,59

	2.41
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Благодарный по ул. Калинина, протяженностью 842 м, IV технической категории
	
	20262030
	13155,66

	2.42
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Благодарный по ул. Дорожная, протяженностью 374 м, IV технической категории
	
	20362040
	5843,49

	2.43
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Благодарный по ул. Лесная, протяженностью 1200 м, IV технической категории
	подпункт 2.18 этап II
	2035
	18749,17

	2.44
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Благодарный по ул. Туманная, протяженностью 1200 м, IV технической категории
	
	20312035
	18749,17

	2.45
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Благодарный по ул. Вокзальная, протяженностью 2800 м, IV технической категории
	
	20262030
	43748,05

	2.46
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Благодарный по пер. Куйбышева, протяженностью 1100 м, IV технической категории
	
	20262030
	17186,73

	2.47
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного     значения    в г. Благодарный по ул. Бедненко, протяженностью 2300 м, IV технической категории

	
	2026- 2030
	35935,90

	2.48
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Благодарный по пер. Ударник полей, протяженностью 900 м, IV технической категории
	
	2036- 2040 
	14061,87

	2.49
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Благодарный по ул. Котовского, протяженностью 600 м, IV технической категории
	
	2036- 2040 
	9374,58

	2.50
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Благодарный по пер. Малый, протяженностью 1100 м, IV технической категории
	
	2026- 2030 
	17186,73

	2.51
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Благодарный по ул. Суворова, протяженностью 1100 м, IV технической категории
	
	2036- 2040 
	17186,73

	2.52
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Благодарный по ул. Морозова, протяженностью 250 м, IV технической категории
	
	2036- 2040 
	3906,08

	2.53
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе  Благодарный по пер. 8 Марта, протяженностью 1000 м, IV технической категории
	подпункт 2.18 этап II
	2026- 2030 
	15624,30

	2.54
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Благодарный по пер. Пролетарский, протяженностью 1210 м, IV технической категории
	
	2026- 2030 
	18905,41

	2.55
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Благодарный по пер. Северный, протяженностью 750 м, IV технической категории
	
	2031- 2035
	11718,23

	2.56
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Благодарный по пер. Фрунзе, протяженностью 1300 м, IV технической категории

	
	2031-2035
	20311,60

	2.57
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Благодарный о пер. Светлый, протяженностью 250 м, IV технической категории
	
	2031- 2035 
	3906,08

	2.58
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Благодарный по ул. Толстого, протяженностью 1500 м, IV технической категории
	
	2031- 2035
	23436,46

	2.59
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Благодарный по пл. Гайдара, протяженностью 380 м, IV технической категории
	
	2031-2035 
	5937,24

	2.60
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Благодарный по пер. Ручеиный, протяженностью 1550 м, IV технической категории
	
	2031- 2035 
	24217,67

	2.61
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Благодарный по пер. Колхозный, протяженностью 1100 м, IV технической категории
	
	2031- 2035 
	17186,73

	2.62
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Благодарный по ул. Карбышева, протяженностью 550 м, IV технической категории
	
	2031- 2035 
	8593,37

	2.63
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Благодарный по ул. Ставропольская, протяженностью 574 м, IV технической категории
	подпункт 2.18 этап II
	2031-2035 
	8968,35

	2.64
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Благодарный по ул. Шевченко, протяженностью 633 м, IV технической категории
	
	2031-2035
	9890,18

	2.65
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Благодарный по ул. Мира, протяженностью 308 м, IV технической категории

	
	2036- 2040 
	4812,29

	2.66
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Благодарный по ул. Демократическая, протяженностью 300 м, IV технической категории
	
	2036- 2040 
	4687,29

	2.67
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Благодарный по пер. Ветеринарный, протяженностью 1400 м, IV технической категории
	
	2036- 2040 
	21874,03

	2.68
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Благодарный по пер. 9 Января, протяженностью 1600 м, IV технической категории
	
	2036- 2040 
	24998,89

	2.69
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Благодарный по пер. Образцовый, протяженностью 160 м, IV технической категории
	
	2036- 2040 
	249,99

	2.70
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Благодарный по ул. Свободы, протяженностью 8400 м, IV технической категории
	
	2031- 2035
	131244,16

	2.71
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Благодарный по ул. Первомайская, протяженностью 3000 м, IV технической категории
	
	2031- 2035
	46872,91

	2.72
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Благодарный по ул. Пирогова, протяженностью 500 м, IV технической категории
	
	2031- 2035 
	7812,15

	2.73
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Благодарный по ул. Герцена, протяженностью 350 м, IV технической категории
	подпункт 2.18 этап II
	2031-2035 
	5468,51

	2.74
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Благодарный по ул. Стадионная, протяженностью 300 м, IV технической категорииъ

	
	2031-2035 
	4687,29

	2.75
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Благодарный по пл. Кирова, протяженностью 150 м, IV технической категории
	
	2031- 2035 
	2343,65

	2.76
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Благодарный по ул. Новая, протяженностью 100 м, IV технической категории
	
	2031- 2035 
	1562,43

	2.77
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Благодарный по пер. Октябрьский, протяженностью 500 м, IV технической категории
	
	2036- 2040
	7812,15

	2.78
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Благодарный по ул. Пушкина, протяженностью 550 м, IV технической категории
	
	2036- 2040 
	8593,37

	2.79
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Благодарный по ул. Красноармейская, протяженностью 3200 м, IV технической категории
	
	2031- 2035 
	49997,77

	2.80
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Благодарный по ул. Весёлая, протяженностью 500 м, IV технической категории
	
	2031- 2035 
	7812,15

	2.81
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Благодарный по ул. Горького, протяженностью 670 м, IV технической категории
	
	2031- 2035 
	10468,28

	2.82
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Благодарный по пл. Маяковского, протяженностью 670 м, IV технической категории
	
	2031-2035 
	10468,28

	2.83
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Благодарный по ул. Восточная, протяженностью 910 м, IV технической категории

	подпункт 2.18 этап II
	2031- 2035 
	14218,12

	2.84
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Благодарный по пер. Восточный, протяженностью 180 м, IV технической категории
	
	2036- 2040 
	2812,37

	2.85
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Благодарный по пер. Лермонтова, протяженностью 1760 м, IV технической категории
	
	2036- 2040
	27498,78

	2.86
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Благодарный по пл. Есенина, протяженностью 600 м, IV технической категории
	
	2036- 2040 
	9374,58

	2.87
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе. Благодарный по ул. Дзержинского, протяженностью 560 м, IV технической категории
	
	2036- 2040 
	8749,61

	2.88
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Благодарный по ул. Молодежная, протяженностью 360 м, IV технической категории
	
	2036-2040 
	5624,75

	2.89
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Благодарный по ул. Виноградная, протяженностью 150 м, IV технической категории
	
	2036- 2040 
	2343,65

	2.90
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Благодарный по ул. Некрасова, протяженностью 380 м, IV технической категории
	
	2036-2040 
	5937,24

	2.91
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Благодарный по ул. Голикова, протяженностью 230 м, IV технической категории
	
	2036- 2040 
	3593,59

	2.92
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Благодарный по пер. Пионерский, протяженностью 1100 м, IV технической категории

	
	2031- 2035 
	17186,73

	2.93
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Благодарный по ул. Тихая, протяженностью 180 м, IV технической категории
	подпункт 2.18 этап II
	2036- 2040
	2812,37

	2.94
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Благодарный по пл. Гвардейская, протяженностью 200 м, IV технической категории
	
	2036- 2040 
	3124,86

	2.95
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Благодарный по пер. Южный, протяженностью 585 м, IV технической категории
	
	2036- 2040 
	9140,22

	2.96
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Благодарный по ул. Оболенского, протяженностью 1900 м, IV технической категории
	
	2031- 2035 
	29686,18

	2.97
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Благодарный по ул. Степная, протяженностью 800 м, IV технической категории
	
	2031- 2035 
	12499,44

	2.98
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Благодарный по ул. Победы, протяженностью 400 м, IV технической категории
	
	2031- 2035 
	6249,72

	2.99
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Благодарный по пер. Школьный, протяженностью 1630 м, IV технической категории
	
	2031- 2035 
	25467,62

	2.100
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Благодарный по пер. Подгорный, протяженностью 2200, IV технической категории
	
	2031- 2035
	34373,47

	2.101
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Благодарный по пер. Красноармейский, протяженностью 1880 м, IV технической категории

	
	2031- 2035 
	29373,69

	2.102
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Благодарный по пер. Тюленина, протяженностью 1000 м, IV технической категории
	
	2031- 2035
	15624,30

	2.103
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Благодарный по ул. Гагарина, протяженностью 1400 м, IV технической категории
	подпункт 2.18 этап II
	2031- 2035 
	21874,03

	2.104
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Благодарный по ул. Комарова, протяженностью 203 м, IV технической категории
	
	2036- 2040 
	3171,73

	2.105
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Благодарный по пл. Солнечная, протяженностью 270 м, IV технической категории
	
	2036- 2040 
	4218,56

	2.106
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Благодарный по ул. Гриценко, протяженностью 450 м, IV технической категории
	
	2031- 2035 
	7030,94

	2.107
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Благодарный по ул. Чеботорева, протяженностью 350 м, IV технической категории
	
	2031-2035 
	5468,51

	2.108
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Благодарный по ул. Краснознаменская, протяженностью 1518 м, IV технической категории
	
	2036- 2040 
	23717,69

	2.109
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Благодарный по ул. Набережная, протяженностью 1800 м, IV технической категории
	
	2036- 2040 
	28123,75

	2.110
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Благодарный по ул. Юбилейная, протяженностью 470 м, IV технической категории

	
	2036- 2040
	7343,42

	2.111
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Благодарный по ул. Тургенева, протяженностью 400 м, IV технической категории
	
	2036- 2040 
	6249,72

	2.112
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Благодарный по ул. Петровского, протяженностью 940 м, IV технической категории
	
	2036- 2040 
	14686,85

	2.113
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Благодарный по ул. Яценко, протяженностью 300 м, IV технической категории
	подпункт 2.18 этап II
	2036-2040 
	4687,29

	2.114
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Благодарный по ул. Чкалова, протяженностью 2000 м, IV технической категории
	
	2036- 2040 
	31248,61

	2.115
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Благодарный по пер. Звездный, протяженностью 200 м, IV категория
	
	2036- 2040 
	3124,86

	2.116
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Благодарный по пер. Лунный, протяженностью 400 м, IV технической категории
	
	2036- 2040 
	109370,13

	2.117
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Благодарный по пер. Московский, протяженностью 320 м, IV технической категории
	
	2036- 2040 
	31248,61

	2.118
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Благодарный по ул. Полевая, протяженностью 450 м, IV технической категории
	
	2036- 2040 
	4374,81

	2.119
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Благодарный по пер. Прудный, протяженностью 100 м, IV технической категории

	
	2036-2040 
	46872,91

	2.120
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Благодарный по пер. Перекопский бой, протяженностью 600 м, IV технической категории
	
	2036- 2040 
	107104,61

	2.121
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Благодарный по ул. Комсомольская, протяженностью 1200 м, IV технической категории
	
	2036- 2040 
	117807,25

	2.122
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Благодарный по ул. Урожайная, протяженностью 360 м, IV технической категории
	
	2036- 2040 
	87496,10

	2.123
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Благодарный по ул. Свердлова, протяженностью 1070 м, IV технической категории
	подпункт 2.18 этап II
	2036- 2040 
	11718,23

	2.124
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Благодарный по пер. Зерносовхозский, протяженностью 580 м, IV технической категории
	
	2036- 2040 
	51560,20

	2.125
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Благодарный по пер. Тенистый, протяженностью 550 м, IV технической категории
	
	2036- 2040 
	40154,46

	2.126
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Благодарный по пл. Фадеева, протяженностью 480 м, IV технической категории
	
	2036- 2040 
	8593,37

	2.127
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Благодарный по ул. Ленина, протяженностью 2900 м, IV технической категории
	
	2036- 2040 
	18749,17

	2.128
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Благодарный по пер. Большевик, протяженностью 1200 м, IV технической категории

	
	2036- 2040 
	11718,23

	2.129
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Благодарный по пр. 60 Лет Октября к дому №5, протяженностью 300 м, IV технической категории
	
	2036- 2040 
	5296,64

	2.130
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Благодарный по пл. Нефтянников, протяженностью 1200 м, IV технической категории
	
	2036- 2040 
	18749,17

	2.131
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Благодарный по пл. Колхозная, протяженностью 700 м, IV технической категории
	
	2036- 2040 
	14061,87

	2.132
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Благодарный по пер. Зерносовхозский, протяженностью 580 м, IV технической категории
	
	2036- 2040 
	15624,30

	2.133
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Благодарный по пер. Тенистый, протяженностью 550 м, IV технической категории
	подпункт 2.18 этап II
	2036- 2040 
	6249,72

	2.134
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Благодарный по пл. Фадеева, протяженностью 480 м, IV технической категории
	
	2036- 2040 
	4687,29

	2.135
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения «Подъезд к селу Каменная Балка от автомобильной дороги «Александровское-Благодарный-Летняя Ставка», протяженностью 19300 м, IV технической категории
	
	2036-2040 
	301549,07

	2.136
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в селе Каменная Балка, ул. 40 лет Победы, протяженностью 125 м, IV технической категории
	
	2026-2030 
	1953,04

	2.137
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в селе Каменная Балка по ул. Новая, протяженностью 938 м, IV технической категории
	
	2026- 2030 
	14655,60

	2.138
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в селе Каменная Балка по ул. Полевая, протяженностью 661 м, IV технической категории
	
	2026- 2030 
	10327,67

	2.139
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в селе Каменная Балка по ул. Молодежная, протяженностью 699 м, IV технической категории
	
	2026- 2030 
	10921,39

	2.140
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в селе Каменная Балка по ул. Объездная, протяженностью 1674 м, IV технической категории
	
	2026- 2030 
	26155,09

	2.141
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в селе Каменная Балка по ул.8 Марта, протяженностью 1269 м, IV технической категории
	
	2026- 2030 
	19827,24

	2.142
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в селе Каменная Балка по ул. Новая, протяженностью 980 м, IV технической категории
	подпункт 2.18 этап II
	2026- 2030 
	15311,82

	2.143
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в селе Каменная Балка по ул. Прудовая, протяженностью 674 м, IV технической категории
	
	2026- 2030 
	10530,78

	2.144
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в селе Каменная Балка по ул. Школьная, протяженностью 662 м, IV технической категории
	
	2026- 2030 
	10343,29

	2.145
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в селе Каменная Балка по ул. 40 лет Победы, протяженностью 980 м, IV технической категории
	
	2026- 2030 
	15311,82

	2.146
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в с. Каменная Балка по ул. Киреева, протяженностью 378 м, IV технической категории

	
	2031- 2035 
	5905,99

	2.147
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в селе Каменная Балка по пер. Школьный, протяженностью 370 м, IV технической категории
	
	2031- 2035 
	5780,99

	2.148
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в селе Каменная Балка по ул. Прилепа, протяженностью 1380 м, IV технической категории
	
	2026- 2030
	21561,54

	2.149
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в селе Каменная Балка по ул. Первомайская, протяженностью 496 м, IV технической категории
	
	2026- 2030 
	7749,65

	2.150
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в селе Каменная Балка по ул. Октябрьская, протяженностью 975 м, IV технической категории
	
	2026- 2030 
	15233,70

	2.151
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в поселке Каменка по ул. Подгорная, протяженностью 1676 м, IV технической категории
	
	2031- 2035 
	26186,33

	2.152
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в селе Александрия по ул. Подгорная, протяженностью 608 м, IV технической категории
	подпункт 2.18 этап II
	2026- 2030 
	9499,58

	2.153
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в селе Александрия по ул. Луначарского, протяженностью 1956 м, IV технической категории
	
	2026- 2030 
	30561,14

	2.154
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в селе Александрия по ул. Кисловодская, протяженностью 670 м, IV технической категории
	
	2026- 2030 
	10468,28

	2.155
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в селе Александрия по ул. Комсомольская, протяженностью 1570 м, IV технической категории

	
	2026- 2030 
	24530,16

	2.156
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в селе Александрия по пер. Майский, протяженностью 480 м, IV технической категории
	
	2026- 2030
	7499,67

	2.157
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в селе Александрия по ул. Шоссейная, протяженностью 1880 м, IV технической категории
	
	2026- 2030
	29373,69

	2.158
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в селе Александрия по пер. Новый, протяженностью 674 м, IV технической категории
	
	2026- 2030
	10530,78

	2.159
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в селе Александрия по ул. Столбовая, протяженностью 2374 м, IV технической категории
	
	2031-2035 
	37092,10

	2.160
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в селе Александрия по ул. Красная, протяженностью 4874 м, IV технической категории
	
	2031- 2035 
	76152,86

	2.161
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в селе Александрия по ул. Пролетарская, протяженностью 4660 м, IV технической категории
	
	2036- 2040 
	72809,26

	2.162
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в селе Александрия по ул. Первомайская, протяженностью 2640 м, IV технической категории
	подпункт 2.18 этап II
	2036- 2040 
	41248,16

	2.163
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в селе Александрия по ул. Набережная, протяженностью 674 м, IV технической категории
	
	2036- 2040 
	10530,78

	2.164
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в селе Александрия по пер. Партизанский, протяженностью 474 м, IV технической категории

	
	2036-2040
	7405,92

	2.165
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в селе Александрия по пер. Пионерский, протяженностью 374 м, IV технической категории
	
	2026- 2030 
	5843,49

	2.166
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в селе Александрия по ул. Ростовская, протяженностью 190 м, IV технической категории
	
	2036- 2040
	2968,62

	2.167
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения дорога от ул. Столбовой до пер. Партизанского, протяженностью 1180 м, IV технической категории
	
	2026- 2030 
	18436,68

	2.168
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения дорога от пер. Партизанского до поселка Госплодопитомник, протяженностью 2880 м, IV технической категории
	
	2036- 2040 
	44998,00

	2.169
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения дорога от ул. Советской до ул. Подгорной, протяженностью 2274 м, IV технической категории
	
	2036- 2040
	9499,58

	2.170
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения дорога от хутора Новоалександровского до села Александрия, протяженностью 774 м, IV технической категории
	
	2031- 2035 
	30561,14

	2.171
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения «подъездная дорога к кладбищу», протяженностью 750 м, IV технической категории
	подпункт 2.18 этап II
	2036-2040 
	10468,28

	2.172
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения дорога от ул. Красной до ул. Северной, протяженностью 480 м, IV технической категории
	
	2036- 2040 
	24530,16

	2.173
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения хутора Кучурин, протяженностью 374 м, IV технической категории

	
	2036- 2040 
	7499,67

	2.174
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения подъезд к хутору Кучурин, протяженностью 370 м, IV технической категории
	
	2036-2040 
	29373,69

	2.175
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения по ул. Северная, протяженностью 343 м, IV технической категории
	
	2036- 2040
	10530,78

	2.176
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в хуторе Новоалександровский, протяженностью 374 м, IV технической категории
	
	2036- 2040 
	37092,10

	2.177
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения подъездная дорога, протяженностью 150 м, IV технической категории
	
	2036- 2040 
	76152,86

	2.178
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения по ул. Шоссейная, протяженностью 1880, IV технической категории
	
	2036- 2040 
	72809,26

	2.179
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения по пер. Новый, протяженностью 674 м, IV технической категории
	
	2036- 2040 
	41248,16

	2.180
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Подъездная дорога к селе Спасское, протяженностью 3300 м, IV технической категории
	
	2026- 2030 
	9062,10

	2.181
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в селе Спасское по ул. Красноармейская, протяженностью 1074 м, IV технической категории
	подпункт 2.18 этап II
	2026- 2030 
	7640,28

	2.182
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в селе Спасское по ул. Набережная, протяженностью 3144, IV технической категории
	
	2026- 2030 
	4421,68

	2.183
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в селе Спасское по пер. Мельничный, протяженностью 490 м, IV технической категории

	
	2026- 2030 
	9218,34

	2.184
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в селе Спасское по пер. Красногвардейский, протяженностью 580 м, IV технической категории
	
	2026- 2030 
	7499,67

	2.185
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в селе Спасское по пер. Пионерский, протяженностью 489 м, IV технической категории
	
	2026- 2030 
	9062,10

	2.186
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в селе Спасское по пер. Рабочий, протяженностью 283 м, IV технической категории
	
	2036- 2040 
	12140,08

	2.187
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в селе Спасское по пер. Первомайский, протяженностью 590 м, IV технической категории
	
	2036- 2040 
	13577,52

	2.188
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в селе Спасское по пер. Октябрьский, протяженностью 480 м, IV технической категории
	
	2036- 2040 
	15311,82

	2.189
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в селе Спасское по пер. Свободы, протяженностью 580 м, IV технической категории
	
	2036- 2040 
	16780,50

	2.190
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в селе Спасское по пер. Победы, протяженностью 777 м, IV технической категории
	
	2036- 2040 
	14733,72

	2.191
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в селе Спасское по пер. Петренко, протяженностью 869 м, IV технической категории
	подпункт 2.18 этап II
	2036- 2040
	19905,36

	2.192
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в селе Спасское по пер. Клавы Назаровой, протяженностью 980 v, IV технической категории

	
	2036- 2040 
	10577,65

	2.193
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в селе Спасское по пер. 8-е Марта, протяженностью 1074 м, IV технической категории
	
	2036- 2040 
	9062,10

	2.194
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в селе Спасское по пер. Спортивный, протяженностью 943 м, IV технической категории
	
	2036- 2040 
	7640,28

	2.195
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в селе Спасское по пер. Садовый, протяженностью 1274 м, IV технической категории
	
	2031- 2035 
	4421,68

	2.196
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в селе Спасское по пер. Почтовый, протяженностью 677 м, IV технической категории
	
	расчетный срок ГП 2040 
	параметры определяются проектом

	2.197
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в селе Спасское по пер. Решетилова, протяженностью 879 м, IV технической категории
	
	2036- 2040 
	7499,67

	2.198
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в селе Спасское по пер. Партизанский, протяженностью 476 м, IV технической категории
	
	2036- 2040
	9062,10

	2.199
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в селе Спасское по пер. Кооперативный, протяженностью 279 м, IV технической категории
	
	2031- 2035 
	12140,08

	2.200
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в селе Спасское по пер. Огородний, протяженностью 678 м, IV технической категории
	
	2031- 2035 
	13577,52

	2.201
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в селе Спасское по пер. Молодежный, протяженностью 893 м, IV технической категории

	подпункт 2.18 этап II
	2031-2035
	15311,82

	2.202
	Ремонт дороги и строительство тротуаров в селе Шишкино по ул. Чапаева, пер. Ручейный, ул. Гагарина, ул. Полевая
	
	2036- 2040 
	7812,15

	2.203
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения автомобильная дорога «Подъезд к селу Шишкино от автомобильной дороги Светлоград – Благодарный, Будённовск», протяженностью 3200 м, IV технической категории
	
	2026- 2030 
	49997,77

	2.204
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в селе Шишкино по ул. Виноградная, протяженностью 574 м, IV технической категории
	
	2026- 2030 
	8968,35

	2.205
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в селе Шишкино по ул. Гагарина, протяженностью 568 м, IV технической категории
	
	2026- 2030 
	8874,60

	2.206
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в селе Шишкино по ул. Дьякова, протяженностью 874 м, IV технической категории
	
	2031- 2035 
	13655,64

	2.207
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в селе Шишкино по ул. Полевая, протяженностью 1665 м, IV технической категории
	
	2031- 2035 
	26014,47

	2.208
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в селе Шишкино по ул. Чапаева, протяженностью 2180 м, IV технической категории
	
	2031- 2035 
	34060,98

	2.209
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в селе Шишкино по пер. Зеленый, протяженностью 521 м, IV технической категории
	
	2026- 2030 
	8140,26

	2.210
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в селе Шишкино по пер. Новый, протяженностью 374 м, IV технической категории
	подпункт 2.18 этап II
	2036- 2040 
	5843,49

	2.211
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в селе Шишкино по пер. Ручейный, протяженностью 1270 м, IV технической категории
	
	2036- 2040
	19842,87

	2.212
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в селе Шишкино по пер. Школьный, протяженностью 758 м, IV технической категории
	
	2036- 2040 
	11843,22

	2.213
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в селе Шишкино по пер. Фрунзе, протяженностью 490 м, IV технической категории
	
	2036- 2040 
	7655,91

	2.214
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в селе Шишкино по пер. Цветочный, протяженностью 180 м, IV технической категории
	
	2036- 2040 
	2812,37

	2.215
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в селе Шишкино по пер. Мостовой, протяженностью 280 м, IV технической категории
	
	2036- 2040 
	4374,81

	2.216
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в селе Шишкино по ул. Подгорная, протяженностью 474 м, IV технической категории
	
	2036- 2040 
	7405,92

	2.217
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в селе Шишкино по пер. Колхозный, протяженностью 374 м, IV технической категории
	
	2036- 2040 
	5843,49

	2.218
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в селе Шишкино проезд на кладбище, протяженностью 274 м, IV технической категории
	
	2036- 2040 
	4281,06

	2.219
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в хуторе Красный Ключ по пер. Зеленый, протяженностью 974 м, IV технической категории
	
	2031- 2035 
	15218,07

	2.220
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в хуторе Гремучий по ул. Степная, протяженностью 1580 м, IV технической категории

	подпункт 2.18 этап II
	2036- 2040 
	24686,40

	2.221
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в хуторе Красный Ключ по ул. Московская, протяженностью 764 м, IV технической категории
	
	2026- 2030
	24686,40

	2.222
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в хуторе Красный Ключ по ул. Дорожная, протяженностью 668 м, IV технической категории
	
	2036-2040 
	11936,97

	2.223
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в хуторе Алтухов по ул. Полевая от межпоселковой дороги до дома №1, протяженностью 474 м, IV технической категории
	
	2031- 2035 
	7405,92

	2.224
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в хуторе Красный Ключ по ул. Луговая, протяженностью 280 м, IV технической категории
	
	2036- 2040 
	10437,04

	2.225
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в хуторе Красный Ключ по ул. Ключевая, протяженностью 260 м, IV технической категории
	
	2031- 2035 
	4374,81

	2.226
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в хуторе Красный Ключ по ул. Подгорная, протяженностью 260 м, IV технической категории
	
	2036- 2040 
	4062,32

	2.227
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в селе Елизаветинское по ул. Л. Остапчук, протяженностью 2200 м, IV технической категории
	
	2031- 2035 
	24686,40

	2.228
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в селе Елизаветинское по ул. Водопьянова, протяженностью 689 м, IV технической категории
	
	2031- 2035 
	10765,15

	2.229
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в селе Елизаветинское по ул. Красный Воин, протяженностью 2460 м, IV технической категории

	подпункт 2.18 этап II
	2026- 2030 
	38435,79

	2.230
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в селе Елизаветинское по ул. Путь Победы, протяженностью 4410 м, IV технической категории
	
	2036- 2040 
	68903,18

	2.231
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в селе Елизаветинское по пер. Пионерский, протяженностью 1100 м, IV технической категории
	
	2026- 2030 
	17186,73

	2.232
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в поселке Ставропольский по ул. Лесная, протяженностью 770 м, IV технической категории
	
	2031-2035
	24686,40

	2.233
	Ремонт автомобильной дороги «Подъезд    к поселку     Ставропольский» в п. Ставропольский
	
	расчетный срок ГП 2040
	параметры определяются проектом

	2.234
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в поселке Ставропольский участок автомобильной дороги «Бурлацкое-Ставропольский» до ул. Юбилейная
	
	2036- 2040 
	10937,01

	2.235
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в поселке Ставропольский автомобильная дорога «Подъезд к поселку Молочный от автомобильной дороги «Бурлацкое - Ставропольский» расположенного в границах участка поселке Молочный, протяженностью 3080 м, IV технической категории
	
	2031- 2035 
	48122,86

	2.236
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в поселке Ставропольский по ул. 50 лет Октября, протяженностью 780 м, IV технической категории
	
	2031- 2035 
	12186,96

	2.237
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в поселке Ставропольский по ул. Кошевого, протяженностью 1274 м, IV технической категории

	
	2031- 2035 
	19905,36

	2.238
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в поселке Видный по ул. Кооперативная, протяженностью 474 м, IV технической категории
	подпункт 2.18 этап II
	2036- 2040 
	24686,40

	2.239
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в поселке Видный по ул. Гагарина, протяженностью 374 м, IV технической категории
	
	2031- 2035 
	5843,49

	2.240
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в поселке Видный по ул. Московская, протяженностью 350 м, IV технической категории
	
	2031-2035 
	5468,51

	2.241
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в поселке Видный по ул. Театральная, протяженностью 280 м, IV технической категории
	
	2036- 2040 
	4374,81

	2.242
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в поселке Ставропольский по ул. Новая, протяженностью 780 м, IV технической категории
	
	2036- 2040 
	115838,59

	2.243
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в поселке Ставропольский по ул. Октябрьская, протяженностью 774 м, IV технической категории
	
	2036- 2040 
	24686,40

	2.244
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения автодорога от села Елизаветинского до хутора Большевик, протяженностью 12150 м, IV технической категории
	
	2026- 2030 
	24686,40

	2.245
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в хуторе Большевик по ул. Зеленая, протяженностью 1174 м, IV технической категории
	
	2026- 2030
	18342,93

	2.246
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в хуторе Большевик по ул. Юбилейная, протяженностью 1190 м, IV технической категории

	
	2026- 2030 
	18592,92

	2.247
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в хуторе Большевик по ул. Заречная, протяженностью 980 м, IV технической категории
	
	2026- 2030 
	15311,82

	2.248
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в хуторе Большевик от ул. Заречной до зерносклада ООО «Моя Мечта»
	подпункт 2.18 этап II
	2036- 2040 
	7812,15

	2.249
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в хуторе Большевик по ул. Новая, протяженностью 490 м, IV технической категории
	
	2036- 2040 
	7655,91

	2.250
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в хуторе Большевик по пер. Западный, протяженностью 500 м, IV технической категории
	
	2031- 2035 
	7812,15

	2.251
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в хуторе Большевик по пер. Центральный, протяженностью 174 м, IV технической категории
	
	2036- 2040 
	2718,63

	2.252
	Ремонт автомобильной дороги «Подъезд к а. Эдельбай» в а. Эдельбай, протяженностью 9100 м, IV технической категории
	
	2036- 2040 
	24686,40

	2.253
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в ауле Эдельбай по ул. Молодежная, протяженностью 790 м, IV технической категории
	
	2031- 2035 
	12343,20

	2.254
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в ауле Эдельбай по ул. Новая, протяженностью 790 м, IV технической категории
	
	2036- 2040 
	12343,20

	2.255
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в ауле Эдельбай по ул. Манкаева, протяженностью 1374 м, IV технической категории
	
	2031- 2035 
	21467,79

	2.256
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в селе Сотниковское подъезд к селу Сотниковское от автомобильной дороги «Светлоград-Благодарный-Буденновск», протяженностью 8489 м, IV технической категории
	
	2026- 2030 
	7234,05

	2.257
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в селе Сотниковское по ул. Советская, протяженностью 5774 м, IV технической категории
	подпункт 2.18 этап II
	2026- 2030 
	3906,08

	2.258
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в селе Сотниковское по ул. Красная (от №1 до пер. Пионерский)
	
	2026- 2030 
	8593,37

	2.259
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в селе Сотниковское по ул. Пролетарская (от №1до пер Пионерский)
	
	2026- 2030 
	8593,37

	2.260
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в селе Сотниковское по ул. Ленина (от №1до пер Пионерский)
	
	2026- 2030 
	8593,37

	2.261
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в селе Сотниковское по ул. Советская (от №1 до пер Пионерский)
	
	2026- 2030 
	13655,64

	2.262
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в селе Сотниковское по ул. Советская (от пер. Мира до дома № 450)
	
	2026- 2030 
	132634,72

	2.263
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в селе Сотниковское по ул. Ленина (от пер. Мира до дома №450)
	
	2031- 2035 
	95308,26

	2.264
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в селе Сотниковское по пер. 50 Лет Октября, протяженностью 874, IV технической категории
	
	2036- 2040 
	10702,65

	2.265
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в селе Сотниковское по ул. Красная, (подъезд к селу) протяженностью 8489 м, IV технической категории
	
	2036- 2040 
	19764,74

	2.266
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в селе Сотниковское по ул. Ленина, протяженностью 6100 м, IV технической категории
	подпункт 2.18э II
	2031-2035
	13655,64

	2.267
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в селе Сотниковское по пл. Тучина, протяженностью 685 м, IV технической категории

	
	2031-2035
	15311,82

	2.268
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в селе Сотниковское по ул. Свободы от дома №1 до дома №111, протяженностью 1265 м, IV технической категории
	
	2031- 2035
	15218,07

	2.269
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в селе Сотниковское по пер. Больничный, протяженностью 874 м, IV технической категории
	
	2031- 2035 
	4374,81

	2.270
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в селе Сотниковское по пер. Виноградный, протяженностью 980 м, IV технической категории
	
	2036- 2040 
	13655,64

	2.271
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в селе Сотниковское по пер. Бригадный, протяженностью 974 м, IV технической категории
	
	2036- 2040 
	13702,51

	2.272
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в селе Сотниковское по пер. Клубный, протяженностью 280 м, IV технической категории
	
	2031- 2035 
	15218,07

	2.273
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в селе Сотниковское по пер. Школьный, протяженностью 874 м, IV технической категории
	
	2036- 2040 
	7234,05

	2.274
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в селе Сотниковское по пер. Шоссейный, протяженностью 877 м, IV технической категории
	
	2036-2040 
	3906,08

	2.275
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в селе Сотниковское по пер. Первомайский, протяженностью 974 м, IV технической категории
	подпункт 2.18 этап II
	2036- 2040 
	8593,37

	2.276
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в селе Сотниковское по пер. Победы, протяженностью 974 м, IV технической категории

	
	2036- 2040
	8593,37

	2.277
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в селе Сотниковское по пер. Комсомольский, протяженностью 880 м, IV технической категории
	
	2036- 2040 
	8593,37

	2.278
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в селе. Алексеевское по ул. Ленина, протяженностью 7825 м, IV технической категории
	
	2036- 2040 
	24686,40

	2.279
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в селе Алексеевское по ул. Советская, протяженностью 4883 м, IV технической категории
	
	2036- 2040 
	23360,0

	2.280
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в селе Алексеевское по ул. Мира, протяженностью 5692 м, IV технической категории
	
	2026- 2030 
	88933,54

	2.281
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в селе Алексеевское по ул. Свободы, протяженностью 1458 м, IV технической категории
	
	2026- 2030 
	22780,24

	2.282
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в селе Бурлацкое по ул. Набережная, протяженностью 1246 м, IV технической категории
	
	2036- 2040
	13780,64

	2.283
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в селе Бурлацкое по ул. Садовая, протяженностью 882 м, IV технической категории
	
	2036- 2040 
	19592,88

	2.284
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в селе Бурлацкое по ул. Ленина, протяженностью 1254 м, IV технической категории
	
	2026- 2030 
	10624,53

	2.285
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в селе Бурлацкое по ул. Крестьянская, протяженностью 680 м, IV технической категории

	подпункт 2.18 этап II
	2026- 2030 
	43998,04

	2.286
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в селе Бурлацкое по ул. Артюхова, протяженностью 774 м, IV технической категории
	
	2036- 2040 
	15280,57

	2.287
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в селе Бурлацкое по пер, 50 лет Октября, протяженностью 978 м, IV технической категории
	
	2036- 2040
	8968,35

	2.288
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в селе Бурлацкое по пер. Малый, протяженностью 574 м, IV технической категории
	
	2036- 2040 
	10530,78

	2.289
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в селе Бурлацкое по ул. 8-е Марта, протяженностью 674 м, IV технической категории
	
	2031- 2035
	3921,70

	2.290
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в селе Бурлацкое по пер. Западный, протяженностью 251 м, IV технической категории
	
	2036-2040
	6077,85

	2.291
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в селе Бурлацкое по пер. Ширяева, протяженностью 389 м, IV технической категории
	
	2031- 2035
	7405,92

	2.292
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в селе Бурлацкое по пер. Партизанский, протяженностью 474 м, IV технической категории
	
	2031- 2035 
	5937,24

	2.293
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в селе Бурлацкое по ул. Красноармейская, протяженностью 380 м, IV технической категории
	
	2031 -2035 
	13780,64

	2.294
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в селе Мирное по ул. Красная
	
	2026- 2030 
	8593,37

	2.295
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в селе Мирное по ул. Пролетарская
	подпункт 2.18 этап II
	2026- 2030 
	40466,95

	2.296
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в селе Мирное по ул. Свободы, протяженностью 2590 м, IV технической категории
	
	2026 – 2030 
	4281,06

	2.297
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в селе Мирное по пер. Аптечный, протяженностью 274 м, IV технической категории
	
	2026 – 2030 
	53341,37

	2.298
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в селе Мирное по ул. Луначарского, протяженностью 880 м, IV технической категории
	
	2026 – 2030 
	8593,37

	2.299
	Ремонт автомобильной дороги от хутора Большевик до пионерского лагеря «Золотой колосок»
	
	расчетный срок ГП 2040 
	рараметры определяются проектом

	2.300
	Ремонт моста в селе Елизаветинское по ул. Ленина – Путь Победы
	
	расчетный срок ГП 2040 
	рараметры определяются проектом

	2.301
	Ремонт моста в селе Елизаветинское по пер. Пионерский
	
	расчетный срок ГП 2040 
	рараметры определяются проектом

	2.302
	Ремонт моста в селе Спасское
	
	расчетный срок ГП 2040 
	рараметры определяются проектом

	3
	Реконструктивно-планировочные мероприятия из Стратегии развития сети автомобильных дорог Ставропольского края (2009 – 2030 годы), в том числе:

	3.1
	Реконструкция участка автомобильной дороги общего пользования регионального значения: «Светлоград – Благодарный – Буденновск», в том числе км 91+400 – км 94+400, км 94+400 – км 99+600 в селе Бурлацкое

	подпункт 2.2 этап II
	2016- 2025 
	1049420,0

	4
	Реконструктивно-планировочные мероприятия из Стратегии социально-экономического развития Благодарненского муниципального округа Ставропольского края на период до 2035 года , в том числе:

	4.1
	Ремонт     асфальтового     покрытия    дороги,    протяженностью 500 м по ул. Пролетарская от автодороги «Благодарный-Арзгир»    до дома №55 по ул. Пролетарская
	подпункт 2.18 этап II
	2026- 2030 
	5840,0

	4.2
	Асфальтирование щебеночной дороги в селе Мирное ул. Красная с № 50 по №184
	
	2026- 2030 
	37960,0

	4.3
	Асфальтирование щебеночной дороги в селе Мирное ул. Красная с № 18, протяженностью 3250 м
	
	2026- 2030 
	17155,0

	4.4
	Асфальтирование щебеночной дороги в селе Мирное ул. Красная с № 31 по №47, протяженностью 284,6 м
	
	2036- 2040 
	3328,8

	4.5
	Асфальтирование щебеночной дороги в селе Мирное ул. Красная с № 1 по №29, №5-48, протяженностью 284,6 м
	
	2036- 2040 
	3328,8

	4.6
	Асфальтирование щебеночной дороги в селе Мирное проезд Пролетарская – Луначарского, протяженностью 700 м
	
	2036- 2040 
	8176,0

	4.7
	Асфальтирование щебеночной дороги в селе Мирное по ул. Пролетарская – ул. Красная, протяженностью 294,3 м
	
	2031-2035 
	3433,92

	4.8
	Асфальтирование щебеночной дороги в селе Мирное по пер. Аптечный, протяженностью 180 м
	
	2031- 2035 
	2102,4

	4.9
	Асфальтирование щебеночной дороги в селе Мирное по ул. Свободы, протяженностью 1700 м, V категория
	
	2031- 2035 
	19856,0

	4.10
	Асфальтирование щебеночной дороги в селе Мирное по ул. Луначарского, протяженностью 842 м
	
	2031-2035 
	9834,56

	4.11
	Асфальтирование гравийной дороги в селе Алексеевское по ул. Советская, протяженностью 2000 м
	
	2031- 2035

	параметры определяются проектом


	5
	Реконструктивно-планировочные мероприятия из Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Благодарненского муниципального округа  Ставропольского края, в том числе:

	5.1
	Строительство и ремонт тротуаров во всех населенных пунктах Благодарненского муниципального округа
	подпункт 2.5 этап II
	расчетный срок ПКР ТИ  2040 
	параметры определяются проектом

	5.2
	Устройство велодорожек в поперечном профиле главных улиц; создание пешеходных зон
	
	
	

	5.3
	Обеспечение административными мерами выполнения застройщиками требований по созданию безбарьерной среды
	
	
	

	6
	Реконструктивно-планировочные мероприятия из муниципальной программы Благодарненского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды на 2018 – 2024 годы», в том числе:

	6.1
	Комплексное благоустройство дворовых и общественных территорий населенных пунктов Благодарненского муниципального округа в составе минимального перечня работ
	подпункт 2.5 этап II
	2021
	34147,63

	7
	Реконструктивно-планировочные мероприятия из Регионального проекта «Безопасность дорожного движения» Государственной программы Ставропольского края «Повышение безопасности дорожного движения», в том числе:

	7.1
	Создание условий для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр.
	подпункт 2.17 этап II
	2021- 2024 
	нет данных

	7.2
	Приобретение технических средств обучения, наглядных учебных и методических материалов для организаций, осуществляющих обучение детей, работа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
	
	
	

	7.3
	Организация системной работы с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах
	
	
	

	7.4
	Организация проведения лекций, семинаров, бесед с участниками дорожного движения
	
	
	

	8
	Реконструктивно-планировочные мероприятия из муниципальной программы Благодарненского муниципального округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожный инфраструктуры», в том числе:

	8.1
	Подпрограммой «Пешеходный переход» предусмотрен ежегодный текущий ремонт и поддержание пешеходных переходов в нормативном по безопасности состоянии
	подпункт 2.5 этап II
	2021- 2022 
	1000,0

	8.2
	Подпрограммой «Остановки» запланировано строительство новых и ремонт существующих остановок общественного транспорта
	подпункт 2.11 этап II
	2021- 2022 
	600,0

	8.3
	Подпрограммой «Развитие дорожной сети автомобильных дорог общего пользования и обеспечение безопасности дорожного движения» предусмотрены мероприятия по ежегодному текущему ремонту и летнему и зимнему содержанию автомобильных дорог, находящихся в собственности Благодарненского городского округа Ставропольского края
	подпункт 2.18 этап II
	2021- 2022 
	198799,77

	9
	Мероприятия с учетом предложений подразделений территориальных органов Министерства внутренних дел Российской Федерации, осуществляющих государственный надзор в области безопасности дорожного движения, в том числе:

	9.1
	Установить стационарное электрическое освещение проезжей части дороги в соответствии с подпунктом 4.6.1 ГОСТ Р52766-2007   по ул. Московская от № 1 до ул. Первомайская и от пер Школьного до конца № 608 в городе Благодарном
	подпункт 2.5 этап II
	2021- 2025 
	параметры определяются проектом

	9.2
	Установить светофор на пешеходном   переходе с    вызывной   кнопкой на ул. Первомайская 40 в городе Благодарном
	
	
	

	9.3
	Установить стационарное электрическое освещение проезжей части дороги в соответствии с подпунктом 4.6.1 ГОСТ Р52766-2007, устроить пешеходный переход в соответствии подпунктом 4.5.2 ГОСТ Р52766-2007 вдоль парковки у ТЦ «Фортуна» по пер. Школьный 99-103 в городе Благодарном

	
	
	

	9.4
	Установить стационарное электрическое освещение проезжей части дороги в соответствии с подпунктом 4.6.1 ГОСТ Р52766- 2007 по пер. Школьный в городе Благодарном
	
	
	

	9.5
	Установить стационарное электрическое освещение проезжей части дороги в соответствии с подпунктом 4.6.1 ГОСТ Р52766-2007   по ул. Свобода от пер. Фрунзе до пер. Лунный в городе Благодарном
	
	
	

	9.6
	Установить стационарное электрическое освещение проезжей части дороги в соответствии с подпунктом 4.6.1 ГОСТ Р52766- 2007 по пер. Фрунзе в городе Благодарном
	
	
	

	9.7
	Установить стационарное электрическое освещение проезжей части дороги в соответствии с подпунктом 4.6.1 ГОСТ Р52766- 2007 по пер. 9 Января в городе Благодарном
	
	
	

	9.8
	Установить стационарное электрическое освещение проезжей части дороги в соответствии с подпунктом 4.6.1 ГОСТ Р52766- 2007 по пер. Куйбышева в городе Благодарном
	
	
	

	9.9
	Установить стационарное электрическое освещение проезжей части дороги в соответствии с подпунктом 4.6.1 ГОСТ Р52766- 2007 по ул. Бедненко в городе Благодарном
	
	
	

	9.11
	Установить стационарное электрическое освещение проезжей части дороги в соответствии с подпунктом 4.6.1 ГОСТ Р52766-2007, устроить тротуары в соответствии с подпунктом 4.5.1 ГОСТ Р52766-2007 по пер. Пролетарский в городе Благодарном
	
	
	

	9.12
	Установить стационарное электрическое освещение проезжей части дороги в соответствии с подпунктом 4.6.1 ГОСТ Р52766-2007, устроить тротуары в соответствии с подпунктом 4.5.1 ГОСТ Р52766-2007 по пер. Ударник полей в городе Благодарном

	
	
	

	9.13
	Установить стационарное электрическое освещение проезжей части дороги в соответствии с подпунктом  4.6.1 ГОСТ Р52766- 2007    по ул. Чапаева от № 1 до пер. Северный и от ул. Первомайская до пер. Прудный в городе Благодарном
	
	
	

	9.14
	Установить светофорный объект, устроить 4 пешеходных перехода в соответствии п. 4.5.2 ГОСТ Р52766-2007    на    пересечении ул. Свобода - пер. Фрунзе в городе Благодарном
	
	
	

	9.15
	Увеличить ширину проезжей     части    дороги до 6 м    по ул. Чапаева от пер. Кочубея до пер Северный; от ул. Первомайская до пер.   Прудный; по ул. Свобода от пер. Фрунзе до    пер. 9 Января; по пер.  Пролетарский; по пер. Ударник полей; по Перекопский бой; по пер. Кочубея от ул. Советская до ул. Подгорная;      по пер.    Красноармейский;   по ул.  Московская от пер. Подгорный       до №   608,   пер. Фрунзе;    по      пер. Зерносовхозский г. Благодарный; по пер. Ручейный; по ул. Чапаева; по ул. Дьякова в селе Шишкино
	
	
	

	9.16
	Устроить 3 (три) пешеходных перехода в соответствии подпунктом 4.5.2 ГОСТ Р52766-2007 на пересечении пер. Подгорный ул. Красноармейский в городе Благодарном 
	
	
	

	9.17
	Установить стационарное электрическое освещение проезжей части дороги в      соответствии    с        подпунктом     4.6.1   ГОСТ     Р52766-2007      по ул. Красноармейская в городе Благодарном
	
	
	

	9.18
	Установить стационарное электрическое освещение проезжей части дороги в соответствии с подпунктом 4.6.1 ГОСТ Р52766-2007 по пер. Безымянный в городе Благодарном
	
	
	

	9.19
	Установить стационарное электрическое освещение проезжей части дороги в соответствии с подпунктом 4.6.1 ГОСТ Р52766-2007, устроить тротуары в соответствии с подпунктом 4.5.1 ГОСТ Р52766-2007   по ул. Вокзальная от № 2 до пер. Кочубея в городе Благодарном
	
	
	

	9.20
	Устроить тротуары в соответствии с подпунктом 4.5.1 ГОСТ Р52766-2007 по пер. Светлый в селе Сотниковском
	
	
	

	9.21
	Установить стационарное электрическое освещение проезжей части дороги в соответствии с подпунктом 4.6.1 ГОСТ Р52766- 2007, устроить тротуары в соответствии с подпунктом 4.5.1 ГОСТ Р52766-2007 по ул. Ленина в селе Сотниковском
	
	
	

	9.22
	Установить стационарное электрическое освещение проезжей части дороги в соответствии с подпунктом 4.6.1 ГОСТ Р52766-2007 по ул. Пролетарская в селе Сотниковском
	
	
	

	9.23
	Установить стационарное электрическое освещение проезжей части дороги в соответствии с подпунктом 4.6.1 ГОСТ Р52766- 2007 по ул. Красная в селе Сотниковском
	
	
	

	9.24
	Установить стационарное электрическое освещение проезжей части дороги в соответствии с подпунктом 4.6.1 ГОСТ Р52766- 2007 по ул. Свободы в селе Мирном
	
	
	

	9.25
	Установить стационарное электрическое освещение проезжей части дороги в соответствии подпунктом 4.6.1 ГОСТ Р52766-2007 по ул. Пролетарская в селе Александрия
	
	
	

	9.26
	Оборудовать пешеходный переход искусственными неровностями, пешеходными ограждениями по пер. Школьный СОШ № 8 в селе Елизаветинском
	
	
	

	9.27
	Оборудовать пешеходный переход искусственными неровностями, пешеходными ограждениями по пер. Советская СОШ №2 в селе Александрия
	
	
	

	9.28
	Оборудовать пешеходный переход искусственными неровностями, пешеходными ограждениями, стационарным электрическим освещением на ул. Комсомольская - ул. Пролетарская СОШ № 10 в селе Бурлацком

	
	
	

	9.29
	Оборудовать пешеходный переход искусственными неровностями, пешеходными ограждениями, стационарным электрическим освещением на ул. Комсомольская - ул. Пролетарская ДС № 19 в селе Бурлацком
	
	
	

	9.30
	Оборудовать пешеходный переход искусственными неровностями, пешеходными ограждениями, стационарным электрическим освещением на ул. Комсомольская 1 - ул. 60 лет Октября СОШ № 10 в селе Бурлацком
	
	
	

	9.31
	Установить пешеходные ограждения вдоль тротуаров отделяющие пешеходов от проезжей части по ул. Комсомольская от ул. Пролетарская до ул. Красная в селе Бурлацком
	
	
	

	9.32
	Установить пешеходные светофоры на 3 пешеходных переходах, стационарное   электрическое    освещение   на регулируемом перекрестке ул. Свобода - пер. Безымянный в городе Благодарном
	
	
	

	9.33
	Оборудовать пешеходный переход стационарным электрическим освещением на ул. Юбилейная 26 в хуторе Большевик
	
	
	

	9.34
	Оборудовать пешеходный переход стационарным электрическим освещением по ул. Зеленая 44 в хуторе Большевик
	
	
	

	9.35
	Оборудовать пешеходный переход стационарным электрическим освещением по ул. Первомайская 18 в городе Благодарном
	
	
	

	9.36
	Оборудовать пешеходный переход стационарным электрическим освещением по ул. Дьякова 128 в селе Шишкино
	
	
	

	9.37
	Организовать одностороннее движение по пер. Кочубея от ул. Советская до пл. Королева,       ул. Пирогова,    ул. Чапаева от дома   № 394      до № 600, ул. Победы,      пер. Образцовый,    ул. Свобода      от    пер. 9 Января     до ул. Первомайская в городе Благодарном
	подпункт 2.9 этап II
	2021- 2025 
	параметры определяются проектом

	10
	Разработка недостающих ПОДД УДС Благодарненского муниципального округа
	подпункт 2.13 этап II
	2021- 2025 
	параметры определяются проектом


	11
	Оборудование перекрестков светофорами типа Т.7
	подпункт 2.17 Этап II
	2021- 2025 
	параметры определяются проектом


Оценка эффективности мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры.
 Комплексная оценка эффективности реализации мероприятий Программы осуществляется ежегодно в течение всего срока ее реализации и по окончании ее реализации и включает в себя оценку степени выполнения мероприятий муниципальной программы и оценку эффективности реализации муниципальной программы. Критериями оценки эффективности реализации Программы являются степень достижения целевых индикаторов и показателей, установленных Программой, а также степень достижения показателей эффективности, установленных Методикой.   

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется ежегодно по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год и в целом после завершения ее реализации координатором совместно с ответственным исполнителем и соисполнителями.

2. Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется с использованием следующих критериев: полнота и эффективность использования средств бюджета на реализацию муниципальной программы; степень достижения планируемых значений показателей муниципальной программы.

3. Расчет итоговой оценки эффективности муниципальной программы за отчетный финансовый год осуществляется в три этапа, раздельно по каждому из критериев оценки эффективности муниципальной программы:
1 этап - расчет P1 - оценки эффективности муниципальной программы по критерию «полнота и эффективность использования средств бюджета на реализацию муниципальной программы»;  

2 этап - расчет P2 - оценки эффективности муниципальной программы по критерию «степень достижения планируемых значений показателей муниципальной программы»;
3 этап - расчет Pитог - итоговой оценки эффективности муниципальной программы.
4. Итоговая оценка эффективности муниципальной программы (Pитог) не является абсолютным и однозначным показателем эффективности муниципальной программы. Каждый критерий подлежит самостоятельному анализу причин его выполнения (или невыполнения) при оценке эффективности реализации муниципальной программы.
5. Расчет P1 - оценки эффективности муниципальной программы по критерию «полнота и эффективность использования средств бюджета на реализацию муниципальной программы» осуществляется по следующей формуле:
P1 = (Vфакт + u) / Vпл * 100%,   (1)
где: Vфакт - фактический объем бюджетных средств, направленных на реализацию муниципальной программы за отчетный год;

Vпл - плановый объем бюджетных средств на реализацию муниципальной программы в отчетном году;
u - сумма «положительной экономии».
К «положительной экономии» относится: экономия средств бюджетов в результате осуществления закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд.

6. Интерпретация оценки эффективности муниципальной программы по критерию «полнота и эффективность использования средств бюджетов на реализацию муниципальной программы» осуществляется по следующим критериям: муниципальная программа выполнена в полном объеме, если  P1 = 100%; муниципальная программа в целом выполнена, если 80% < P1 < 100%; муниципальная программа не выполнена, если P1 < 80%.

7. Расчет P2 - оценки эффективности муниципальной программы по критерию «степень достижения планируемых значений показателей муниципальной программы» осуществляется по формуле:
P2 = SUM Ki / N,    i = 1   (2),
где: Ki - исполнение i планируемого значения показателя муниципальной программы за отчетный год в процентах;

N - число планируемых значений показателей муниципальной программы.

Исполнение по каждому показателю муниципальной программы за отчетный год осуществляется по формуле:
Ki = Пi факт / Пi пл * 100%,   (3),

где: Пi факт - фактическое значение i показателя за отчетный год;

Пi пл - плановое значение i показателя на отчетный год.
В случае если фактическое значение показателя превышает плановое более чем в 2 раза, то расчет исполнения по каждому показателю муниципальной программы за отчетный год осуществляется по формуле: 

Ki = 100%.   (4)
В случае если планом установлено значение показателя равное нулю,  то при превышении фактического значения показателя плана расчет исполнения по каждому показателю  осуществляется по формуле: 

Ki = 0%.    (5)

8. Интерпретация оценки эффективности муниципальной программы по критерию «степень достижения планируемых значений показателей муниципальной программы» осуществляется по следующим критериям: муниципальная программа перевыполнена, если P2 > 100%; муниципальная программа выполнена в полном объеме, если 90% < P2 < 100%;  муниципальная программа в целом выполнена, если 75% < P2 < 95% муниципальная программа не выполнена, если P2 < 75%.
9. Итоговая оценка эффективности муниципальной программы осуществляется по формуле:
Pитог = (P1 + P2) / 2,   (6),

где: Pитог - итоговая оценка эффективности муниципальной программы за отчетный год.
10. Интерпретация итоговой оценки эффективности муниципальной программы осуществляется по следующим критериям: Pитог > 100% высокоэффективная; 90% < Pитог < 100% эффективная; 75% < P итог < 90% умеренно эффективная;  Pитог < 75% неэффективная.
Предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на территории Благодарненского муниципального округа. 
В современных условиях для эффективного управления развитием территории муниципального образования недостаточно утвердить документ территориального планирования, отвечающий актуальным требованиям законодательства и имеющий обоснование основных решений с точки зрения удовлетворения потребностей населения в услугах объектов различных видов инфраструктуры. 

Ограниченность ресурсов местных бюджетов для создания объектов местного значения обуславливает необходимость тщательного планирования реализации документов территориального планирования. Ведь только в случае успешной реализации обоснованных решений градостроительная политика может быть признана эффективной. 

В настоящий момент, в соответствии со статьей 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, к полномочиям органов местного самоуправления городских и муниципальных округов и поселений в области градостроительной деятельности относятся разработка и утверждение программ комплексного развития транспортной инфраструктуры городских и муниципальных округов и поселений (соответственно).

В соответствии со статьей 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации, реализация генерального плана городского и муниципального округа или поселения осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены в том числе программами комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципальных образований. 

Следует отметить, что разработка и утверждение программ комплексного развития социальной инфраструктуры района, по общему правилу, относится к полномочиям органов местного самоуправления муниципального образования в области градостроительной деятельности (в соответствии с частью 4 статьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями от  03 апреля 2017 года), пунктом 4 Требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских и муниципальных округов, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 01 октября 2015 года  № 1050). 

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры городского и муниципального округа, поселения – документ, устанавливающий перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры поселения, городского и муниципального  округа, которые предусмотрены государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования планом и программой комплексного социально-экономического развития поселения, городского и муниципального округа, инвестиционными программами субъектов естественных монополий, договорами о развитии застроенных территорий, договорами о комплексном освоении территорий, иными инвестиционными программами и договорами, предусматривающими обязательства застройщиков по завершению в установленные сроки мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры. 

Положения Градостроительного кодекса Российской Федерации и существование отдельных Требований указывает на то, что программа комплексного развития транспортной инфраструктуры по своему статусу не идентична программе, предусматривающей мероприятия по созданию объектов местного значения в сфере транспортной инфраструктуры. 

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры – это важный документ планирования, обеспечивающий систематизацию всех мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры различных видов.

Программы имеют высокое значение для планирования реализации документов территориального планирования. Следует отметить, что сроки разработки и утверждения Программ связаны со сроками утверждения генерального плана. Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городских и муниципальных округов и поселений подлежат утверждению в шестимесячный срок с даты утверждения генеральных планов соответствующих муниципальных образований. В связи с этим, представляется целесообразным организовывать разработку проекта Программы в составе единого комплексного проекта управления развитием территории городского и муниципального округа или поселения, в который также входит и разработка генерального плана.
 Основными направлениями совершенствования нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры Благодарненского муниципального округа  Ставропольского края являются: 

применение экономических мер, стимулирующих инвестиции в объекты транспортной инфраструктуры; 

координация мероприятий и проектов строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры между органами государственной власти (по уровню вертикальной интеграции) и бизнеса; 

координация усилий федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Ставропольского края, органов местного самоуправления, представителей бизнеса и общественных организаций в решении задач реализации мероприятий (инвестиционных проектов); 

запуск системы статистического наблюдения и мониторинга необходимой обеспеченности учреждениями транспортной инфраструктуры поселений в соответствии с утвержденными и обновляющимися нормативами;   

разработка стандартов и регламентов эксплуатации и (или) использования объектов транспортной инфраструктуры на всех этапах жизненного цикла объектов; 

Для создания эффективной конкурентоспособной транспортной системы необходимы 3 основные составляющие: 

конкурентоспособные высококачественные транспортные услуги; 

высокопроизводительные безопасные транспортная инфраструктура и транспортные средства, которые необходимы в той мере, в которой они обеспечат конкурентоспособные высококачественные транспортные услуги; 

создание условий для превышения уровня предложения транспортных услуг над спросом. 

Развитие транспорта на территории Благодарненского муниципального округа должно осуществляться на основе комплексного подхода, ориентированного на совместные усилия различных уровней власти: федеральных, региональных, муниципальных.

Транспортная система Благодарненского муниципального округа Ставропольского края  является элементом транспортной системы края, поэтому решение всех задач, связанных с оптимизацией транспортной инфраструктуры на территории, не может быть решено только в рамках полномочий органов местного самоуправления муниципального образования. Данные в Программе предложения по развитию транспортной инфраструктуры предполагается реализовывать с участием бюджетов всех уровней. Задачами органов местного самоуправления станут организационные мероприятия по обеспечению взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления, подготовка инициативных предложений по развитию транспортной инфраструктуры. 

Таким образом, ожидаемыми результатами реализации запланированных мероприятий будут являться ввод в эксплуатацию предусмотренных Программой объектов транспортной инфраструктуры в целях развития современной и эффективной транспортной инфраструктуры Благодарненского муниципальногоокруга,  повышения уровня безопасности движения, доступности и качества оказываемых услуг транспортного комплекса для населения. 
	Первый заместитель главы администрации

Благодарненского муниципального  округа
Ставропольского края                                                                
	    Н.Д. Федюнина
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Лист1

				х. Алтухов		х. Большевик		х. Новоалександровский		п. Каменка		х. Красный Ключ		п. Мокрая Буйвола		п. Видный		х. Гремучий		х. Дейнекин		п. Молочный		х. Кучурин		п. Госплодопитомник

		2017		744		726		305		286		201		173		188		193		118		60		45		5

		2018		755		712		305		288		196		181		182		186		116		64		47		5

		2019		740		672		319		292		199		178		182		185		118		64		47		5

		2020		741		662		330		290		195		168		197		186		121		65		46		5

		2021		749		649		353		299		180		171		200		186		122		65		45		5

		2022		653		678		321		275		258		188		171		162		95		47		18		0

		2023		640		666		331		278		246		186		174		168		95		47		17		0
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				г. Благодарный		Итого округ

		2017		31293		58911		5

		2018		31100		58623

		2019		30530		57893

		2020		30399		57624

		2021		30333		57536

		2022		30773		56975

		2023		30713		56932






